| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.03.2022 г. | № 54 |
| --- | --- |

с. Малая Малышевка

| Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2024 годы» за 2021 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ  сельского поселения Малая Малышевка, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка от 18.11.2013 г. № 88, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2024 годы» за 2021 год

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малой Малышевки, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после опубликования

Глава сельского поселения

Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                 С.В. Курапов

|  | УТВЕРЖДЕН: постановлением администраци сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 30.03.2022 г. № 54 |
| --- | --- |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2024 годы» за 2021 год

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2024 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 18.11.2016 г. № 111.

Целью реализации Программы являлось создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

Достижение указанной цели реализовалось посредством решения следующих взаимосвязанных и взаимодополняющих задач:

- развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества,

-повышение профессиональной компетентности кадров,

- совершенствование системы дополнительного образования детей.

Информация о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2024 годы» приведена в приложениях № 1, № 2.

Приложение № 1

Информация о результатах достижения значений показателей

(индикаторов) муниципальной программы за отчетный период.

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измере ния | Значения целевых индикаторов (показателей) за 2020 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1. | Количество участников культурно-досуговых мероприятий | Чел. | 13747 | 13750 |  |
| 2. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 185 | 185 |  |
| 3. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации; | % | 50 | 50 |  |
| 4. | Удельный вес жителей сельского поселения Малая Малышевка вовлеченных в социокультурную деятельность | % | 34 | 34 |  |

Приложение № 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные испол-нители | Бюджет | Объем финансирования 2021 г. (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | Ожидаемый результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | Капитальный ремонт СДК | Администрация сельского поселения | Федеральны бюджет/ рагиональный бюджет/Местный бюджет | 44846619,75 | 44846619,75 | Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Монтаж системы оповещения |  | Местный бюджет | 595306,80 | 595306,80 | Улучшение материально- технической базы учреждений |
| 3. | Оформление сцены |  | Местный бюджет | 1210555,49 | 1210555,49 |  |
| 4. | Оформление информационных вывесок и табличек |  | Местный бюджет | 107500,0 | 107500,0 |  |
| 5. | Приобретение мебели для СДК |  | Местный бюджет | 778708,0 | 778708,0 |  |
| 6. | Оснащение СДК световыми прожекторами |  | Местный бюджет | 7616,00 | 7616,00 |  |
| 7. | Приобретение спортивного оборудования |  | Местный бюджет | 20390,0 | 20390,0 |  |
| 8. | Приобретение строительных материалов |  | Местный бюджет | 245103,42 | 194710,92 |  |
| 9. | Передача полномочий администрации муниципального района Кинельский |  | Местный бюджет | 27889,14 | 27889,14 |  |
| 10. | Субсидия на выполнение муниципального задания |  | Местный бюджет | 3869684,48 | 3869684,48 |  |
|  | Всего по программе |  |  | 51709373,08 | 51658980,58 |  |