1. Администрация
2. сельского поселения Сколково
3. муниципального района Кинельский
4. Самарской области
5.
6. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**
7. **№ 54 от 29 марта 2024 года**

**Об утверждении отчётов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Сколково за 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Сколково и постановлением администрации сельского поселения Сколково № 12 от 12 февраля 2020 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области»:

1. Утвердить отчёты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ сельского поселения Сколково за 2023 год:

«Противодействие коррупции в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский, Самарской области на 2020-2026 годы» (Приложение 1)

«По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Сколково на 2020-2026 годы» (Приложение 2)

«По профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Сколково на 2023-2026 годы» (Приложение 3)

 «Уличное освещение сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» (Приложение 4)

«Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (Приложение 5)

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (Приложение 6)

«Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (Приложение 7)

«Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» (Приложение 8)

«Обеспечение противопожарной безопасности на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (Приложение 9)

«Развитие культуры в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (Приложение 10)

 «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018-2026 годы» (Приложение 11)

«Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» (Приложение 12)

«Охрана окружающей среды в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» (Приложение 13)

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» (Приложение 14)

«Поддержка местных инициатив на 2021-2025 годы» (Приложение 15)

«Охрана земель на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2027 годы» (Приложение 16)

«Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2028 годы» (Приложение 17)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сколковский вестник».

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского

поселения Сколково

муниципального района Кинельский

Самарской области Е.А. Гурьянова

Приложение 1

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Противодействие коррупции в сельском**

**поселении Сколково муниципального района Кинельский, Самарской области**

**на 2020-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 90 от 25 октября 2019 года.

Основной целью Программы является:снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее возникновения.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение комплекса задач:

1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции.

2.Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления сельского поселения Сколково.

3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сколково, укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2023 году мероприятия по данной программе не были запланированы, в связи с выполнением меропрятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 руб.

Приложение 2

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы « По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Сколково на 2020-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «По профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Сколково на 2020-2026 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 94 от 25 октября 2019 года.

Цели программы:

- противодействие экстремизму и терроризму, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей;

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;

- формирование у населения толерантного поведения, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека;

Задачи программы:

- информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении и пресечении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- организация воспитательной и профилактической работы среди детей и молодежи, направленной на устранение причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям;

- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий;

- выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению экстремизма и терроризма.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| План 2023 г. | Факт 2023 г. |
| 1. | всего | 2,9 | 2,9 |

Информация о выполнении мероприятий программы: Запланированные на 2023 год мероприятия выполнены на 100 %. Степень значение показателей муниципальной программы - 100 %

Приложение 3

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Сколково на 2023-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «По профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Сколково на 2023-2026 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 89 от 11 ноября 2022 года.

Цель программы:

- укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском поселении Сколково как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод жителей сельского поселения; повышение безопасности дорожного движения для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения Сколково; закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и связанных с ней правонарушений.

Основные задачи программы:

- осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений;

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в общественных местах;

- повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;

- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;

- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа;

- профилактика повторной преступности;

- укрепление материально-технической базы милиции общественной безопасности;

- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;

- использование передовых методов лечения и реабилитации лиц, допускающих потребление наркотиков без назначения врача;

- содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика новых преступлений среди осужденных;

- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

**Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы**

**«По профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Сколково на 2023-2026 годы» за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| План 2023 г. | Факт 2023 г. |
| 1. | Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния правопорядка  | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обеспечение участия общественности в деятельности добровольных народных дружин | 65,3 | 65,3\* |
| 4. | Освещение в СМИ проблематики по состоянию правопорядка и общественной безопасности | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентации на духовные ценности  | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Организация взаимодействия администрации с органами внутренних дел, ФСБ, МЧС по вопросу координации действий по укреплению правопорядка и общественной безопасности | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Проведение социальных мероприятий, акций | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Поддержка граждан пожилого возраста, связанные с профилактикой правонарушений в отношении лиц пожилого возраста | 0,00 | 0,00 |

\*Заключено Соглашение о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский полномочия по оказанию поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин в части создания условий для деятельности народных дружин на территории сельского поселения Сколково (Соглашение № 15 от 22.12.2022 г. О передаче полномочий по оказанию поддержки граждан и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории сельского поселения)

**Информация о результатах достижения значений показателей**

**(индикаторов) муниципальной программы «По профилактике правонарушений и обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2026 гг.»**

**за 2023 год**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые  | фактически достигнутые  |
| 1 | Количество правонарушений, совершенных на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | чел. | 3 | 3 | 1 |
| 2 | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество граждан, повторно совершивших правонарушения | чел. | 0 | 0 | 0 |
|  | Степень выполнения программных мероприятий | % | 0,3 % |

Информация о выполнении мероприятий программы: Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 65,3 тыс. руб. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 0,3 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является удовлетворительной.

Приложение 4

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Уличное освещение сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Уличное освещение сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы»» утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 128 от 11 ноября 2021 года.

Основными целями Программы являются:

- улучшение условий и комфортности проживания граждан;

- приведение в нормативное состояние

- уличное освещение;

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- повышение уровня благоустройства сельского поселения Сколково;

Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

- ремонт системы уличного освещения сельского поселения Сколково;

- модернизация системы уличного освещения сельского поселения Сколково.

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Уличное освещение сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| План 2023 г. | Факт 2023 г. |
| 1. | Оплата договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения Сколково по ремонту уличного освещения | 11,3 | 11,3 |

Информация о выполнении мероприятий программы: Запланированные на 2023 год мероприятия выполнены на 100 %. Степень значение показателей (индикаторов) муниципальной программы - 100 %

Приложение 5

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 88 от 25 октября 2019 года.

Цели программы:

- Совершенствование системы комплексного благоустройства территории муниципального образования «Сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области»;

- Повышение уровня внешнего благоустройства, инфраструктуры и
санитарного содержания населенных пунктов «Сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области»;

- Совершенствование эстетического вида «Сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области», создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- Активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- Благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых;

- Развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и содержанию придомовых территорий.

Основные задачи:

- Приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры и благоустройства поселения;

-Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении.

**Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Благоустройство населенных пунктов сельского поселения Сколково**

**муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 годы» за 2023 год**

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| План2023 г. | Факт2023 г.  |
| 1 | Благоустройство детских площадок, зон отдыха, художественная покраска фасадов домов, приобретение и замена малых архитектурных форм. | 580,0 | 580,0 | 100 |
| 2 | Опиловка деревьев, скашивание сорной травы | 0 | 0 | - |
| 3 | Ремонт и реконструкция памятников и обелисков участникам ВОВ | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Вывоз несанкционированных свалок, оборудование контейнерных площадок | 161,4 | 161,4 | 100 |
| 5 | Организация оплаты общественных работ | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | Организация общественных работ по благоустройству |  2133,1 | 2133,1 | 100 |
| 7 | Услуги по дизенсекции, услуги по предоставлению технических средств, приобретение электротоваров | 220,7 | 61,0 |  |
|  | Итого  | 3095,2 | 2935,5 |  |
|  | Степень выполнения программных мероприятий | 95% |

Информация о выполнении мероприятий программы: Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 2935,5 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Степень выполнения мероприятий программы высокая – 95 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 6

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области

 на 2020-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 96 от 25 октября 2019 года.

Цели и задачи программы:

Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области в целях повышения доходной части бюджета поселения, обеспечения своевременного поступления денежных средств в бюджет сельского поселения Сколково и их использования на успешное выполнение полномочий.

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы«Управление и распоряжение муниципальным имуществом в муниципальном образовании сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| 2023 годплан | 2023 годфакт |
| Содержание мини котельной СДК в с. Бузаевка | 731,5 | 731,5 | 100% |
| Геодезические и кадастровые работы | 35,0 | 35,0 | 100% |
| Оценочные работы |
| Услуги по составлению карта- планов |
| ИТОГО: | 766,5 | 766,5 |  |
| Степень выполнения программных мероприятий | 100% |

Информация о выполнении мероприятий программы: Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 766,5 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Степень выполнения мероприятий программы высокая - 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 7

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 95 от 25 октября 2019 года.

Целью программы является:

- создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах.

Задачами программы являются:

-своевременная оплата взносов на капитальный ремонт;

- обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов;

- оперативное реагирование на аварийные ситуации в сфере ЖКХ. Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания – содержание дома в надлежащем порядке, проведение своевременного и качественного ремонта общего имущества.

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание и обслуживание жилищного фонда сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2026 годы»за 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| 2023 годплан | 2023 годфакт |
| Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальное имущество | 20,8 | 20,8 | 100% |
| ИТОГО: |  |  |  |
| Степень выполнения программных мероприятий | 100% |

 Информация о выполнении мероприятий программы: Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 20,8 тыс. рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Степень выполнения мероприятий программы высокая - 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 8

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» за 2023 год**

Муниципальная программа «Обеспечение гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020-2026 гг.» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 89 от 25 октября 2019 года.

Целью программы является:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения.

Основные задачи Программы:

- снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

- улучшение материальной базы учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, повышение квалификации и обучение личного состава спасательных подразделений;

- повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- повышение защищенности учреждений социальной сферы

- выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях, повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

- хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период, восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения;

- создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуация и (или) дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2023 году мероприятия по данной программе не были запланированы, в связи с выполнением мероприятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 руб.

Приложение 9

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Обеспечение противопожарной безопасности на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020–2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Обеспечение противопожарной безопасности на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020–2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 93 от 25 октября 2019 года.

Целью программы является:

-обеспечение необходимых условий укрепления пожарной безопасности на территории сельского поселения Сколково, защиты жизни, здоровья и имущества граждан и юридических лиц от пожаров

Задачами программы являются:

- обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Сколково;

- содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения;

- реализация мероприятий по соблюдению населением правил пожарной безопасности;

- уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня

 пунктов поселения

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение противопожарной безопасности на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020–2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, % |
| 2023 годплан | 2023 годфакт |
| Пропаганда среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 |  |
| Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в жилом секторе, находящихся в муниципальной собственности сельского поселения | 6,1 | 6,1 | 100% |
| Устройство защитных противопожарных полос (опашка) населенных пунктов | 0,00 | 0,00 |  |
| Переработка, корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | 0,00 | 0,00 |  |
| Рейдовые мероприятия по проверке противопожарного состояния территории | 0,00 | 0,00 |  |
| Организация выпуска брошюр, памяток, баннеров профилактического характера | 8,0 | 8,0 | 100% |
| ИТОГО: | 14,1 | 14,1 | 100% |
| Степень выполнения программных мероприятий | 100% |

 Информация о выполнении мероприятий программы: Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 14,1 тыс.рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. Степень выполнения мероприятий программы высокая - 100 %. Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы составило 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Развитие культуры в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2026 годы»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Развитие культуры в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2020 – 2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 92 от 25 октября 2019 года.

Целью программы является: Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала сельского поселения Сколково

Задачами программы являются:

-развитие культурно-досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

- совершенствование системы информационно - библиотечного обслуживания;

- повышение профессиональной компетентности кадров;

- совершенствование системы дополнительного образования детей.

 - развитие материально-технической базы.

Информация о выполнении мероприятий программы:

Заключено Соглашение № 6 от 24.11.2022 г. о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, в части организации и проведения культурно-массовых мероприятий, конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности поселения, подбора, подготовки и повышения квалификации специалистов на (размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального района Кинельский – 345,8 тыс.рублей.

Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 345,8 тыс.рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Приложение 11

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 – 2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 – 2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 136 от 18 декабря 2017 года.

Целью программы является:Обеспечение комфортных условий проживания населения сельского поселения Сколково

Задачами программы являются:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения Сколково;
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий;

3.Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории сельского поселения Сколково

**Мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды сельского поселения Сколково на 2018 – 2026 годы»**

1. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов;
2. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на выполнение благоустройства дворовых территории;
3. Благоустройство дворовых территорий;
4. Проведение инвентаризации общественных территорий;
5. Разработка дизайн-проектов и сметной документации на благоустройство общественных территорий;
6. Благоустройство общественных территорий;
7. Информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству территории сельского поселения Сколково.

 Информация о выполнении мероприятий программы: Заключено Соглашение № 1 от 03.08.2022 г. о передаче администрации муниципального района Кинельский администрацией сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский полномочия по вопросу утверждения правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами в части проведения отдельных видов работ по благоустройству общественных территорий сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на сумму 3025,9 тыс.рублей. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 3025,9 тыс.рублей. Средства, предусмотренные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению.

Приложение 12

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 127 от 11 ноября 2021 года.

Целью программы является:

Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Сколково для обеспечения охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах; снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах общего пользования; создание условий, обеспечивающих безопасность при перевозке школьников к местам учебы и обратно.

Основные задачи Программы:

-Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения;

-совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;

-совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

-совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении.

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2023 году мероприятия по данной программе не были запланированы, в связи с выполнением мероприятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 руб.

Приложение 13

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Охрана окружающей среды сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области**

 **на 2022-2026 годы»за 2023 год**

Муниципальная программа «Охрана окружающей территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 126 от 11 ноября 2021 года.

Цели:

- защита окружающей среды и населения от негативного воздействия отходов производства и потребления;

- сохранение и восстановление природной среды;

- повышение экологической культуры населения.

-снижение негативного воздействия на окружающую среду ртутьсодержащих отходов.

- повышение мер по предупреждению болезней животных.

Задачи:

- обеспечение экологической безопасности на территории поселения;

- организация системы экологического образования и информирования населения о состоянии окружающей среды;

- обеспечение сохранения зеленых насаждений сельского поселения, их охрана и защита.

- организация работы по сбору, утилизации, транспортировке ртутьсодержащих отходов;

- организация мер по отлову животных, направленных на снижение числа случаев укусов людей бродячими и безнадзорными животными.

**Перечень программных мероприятий в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ресурсное обеспечение (тыс.руб) |
| План 2023 г. | Факт 2023 г. |
| 1. | Очистка озера с.Пчелка, с.Сколково | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых коммунальных отходов | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Приобретение контейнеров  | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Вывоз ТБО с мест общего пользования | 6,3 | 6,3 |
| 5 | Оснащение хозяйственным инвентарем, для проведения экологических мероприятий на территории населённых пунктов поселения | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности:- проведение рейдов- применение административной практики | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах; применение административной практики | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Экологическое просвещение и информирование населения:-публикация статей экологического содержания в газете «Вестник сельского поселения Сколково» | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Организация мероприятий по отлову бродячих и безнадзорных животных | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **6,3** | **6,3** |

Информация о выполнении мероприятий программы: Запланированные на 2023 год мероприятия выполнены на 100 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.

Приложение 14

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» за 2023 год**

Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2022-2026 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 124 от 11 ноября 2021 года.

Целью программы является:

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области доступной и комфортной среды жизнедеятельности.

Достижению поставленной цели будет способствовать формирование доступной для инвалидов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, с учетом их особых потребностей исходя из основных ограничений жизнедеятельности.

Основные задачи Программы:

1. Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области.

2.Создание в сельском поселении Сколково муниципального района Кинельский Самарской области условий для социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества.

3. Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области объектов и услуг социальной инфраструктуры.

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2023 году мероприятия по данной программе не были запланированы, в связи с выполнением мероприятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 руб.

Приложение 15

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Поддержка местных инициатив на 2021-2025 годы»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «Поддержка местных инициатив на 2021-2025 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 114 от 09 ноября 2020 года.

Целью программы является:

1. Выявление вопросов местного значения, в решении которых особо заинтересовано население сельского поселения Сколково.
2. Вовлечение в решение вопросов местного значения большего количества населения сельского поселения Сколково.

Основные задачи Программы:

1) Участие населения сельского поселения Сколково в решении социально значимых вопросов.

2) Привлечение внебюджетных средств для реализации вопросов местного значения через участие населения сельского поселения Сколково в муниципальной программе сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области «Поддержка местных инициатив на 2021-2025 годы»

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2023 году мероприятия по данной программе запланированы, в связи с выполнением мероприятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 руб.

Приложение 16

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы « По охране земель на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2027 год»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа «По охране земель на территории сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2027 год» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 44 от 08 августа 2022 года.

 Целью Программы является:

- обеспечение рационального использования земель;

- обеспечение охраны и восстановление плодородия земель;

- предотвращение загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения земель, подвергшихся деградации загрязнению, захламлению, нарушению земель, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности.

 Задачами Программы являются:

проведение работ с целью повышения биологического потенциала земель поселения, улучшения условий для устойчивого земледелия, повышения плодородия почв, улучшения гидротермического режима, сокращения поверхностного стока, увеличения поглощения углекислого и других газов, оптимизации процессов почвообразования, увеличения водности рек и водоемов, создания условий для сохранения биологического разнообразия.

Информация о выполнении мероприятий программы: В 2023 году мероприятия по данной программе не были запланированы, в связи с выполнением мероприятий по мере необходимости. Финансовое обеспечение программы в отчетном году составило 0,0 руб.

Приложение 17

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценки эффективности**

**муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2028 годы» за 2023 год.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области на 2023-2028 годы» (далее – программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области № 102 от 23 ноября 2022 года

 Цель муниципальной программы

Создание условий для повышения качества жизни сельского населения; стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Сколково.

 Задачи муниципальной программы

- повышение уровня комплексного обустройства сельского поселения Сколково объектами социальной, инженерной инфраструктуры;

- активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития территории сельского поселения Сколково.

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Сколково муниципального района Кинельский Самарской области» на 2023-2028 годы» за 2023 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | **Срок реализации** | Объём финансирования |
| **План 2023**  | **Факт 2023** |
| Устройство тротуара «Пеший маршрут» в с. Бузаевка | Администрация сельского поселения Сколково | 2023 г. | 4399,3 тыс.руб.в т.ч.2915,3 тыс.руб – фед.бюджет474,5 тыс.руб. – обл.бюджет959,2 тыс. руб. – мест.бюджет50,3 тыс.руб.-внебюджет.источ | 4398,5 тыс.руб.в т.ч.2915,3 тыс.руб – фед.бюджет474,5 тыс.руб. – обл.бюджет959,2 тыс. руб. – мест.бюджет49,5 тыс.руб.-внебюджет.источ |
| **Итого** |  |  | **4399,3** | **4398,5** |

 **ПЕРЕЧЕНЬ**

**показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный**

**ход и итоги реализации муниципальной программы**

| № п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023гвсего | Плановый период (прогноз) |
| 2023план | 2023факт |
| Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения |
| Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения Сколково |
| 1.1 | Количество мероприятий по благоустройству сельских территорий | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Цель: - стимулирование инвестиционной активности для создания инфраструктурных объектов на территории сельского поселения Сколково |
| Задача 2. Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских населенных пунктов на территории сельского поселения Сколково. |
|  | План 2023 | Факт 2023 |
| 2.1. | Средства граждан и (или) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), направленные на финансирование реализации общественно значимых проектов | рублей | 50,3 | 49,5 |

Информация о выполнении мероприятий программы: Запланированные на 2023 год мероприятия выполнены на 99 %. Таким образом, комплексная оценка эффективности реализации программы является высокой.