|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация  муниципального района Кинельский  Самарской области | | | | |  | | |
| Постановление | | | | |  | | |
| от | 25.01.2022 г. | № | 61 |  | | |
| г. Кинель | | | | |  | | |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы» за 2021 год. | | | | | |  | |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский**,** администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы» за 2021 год (приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального района Кинельский Ю.Н. Жидков

Пуряева 21496 Рассылка: прокуратура – 1 экз., Управление - 1экз.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы» за 2021 год

1. **Наименование муниципальной программы.**

Муниципальная программа «Организация деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы»

1. **Цели и задачи муниципальной программы.**

Цель: развитие позитивных социально-демографических явлений в сфере семьи и профилактики негативных социально-демографических явлений, повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите, обеспечения доступности и качества предоставления государственных услуг в рамках переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке населения и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области.

Задачи: защита прав и интересов несовершеннолетних, детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан муниципального района Кинельский Самарской области

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы».**
   1. **Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год:**

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые  в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- |
| 1) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальном образовании не менее 20%.  2) Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью в порядке ст. 77 СК РФ от общего количества детей, проживающих в муниципальном образовании не более 10 человек. | 1) Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальном образовании – **100%**  2) Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью в порядке ст. 77 СК РФ от общего количества детей, проживающих в муниципальном образовании **– 0 человек.** |

**3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2021 год**.

Таблица № 1

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов) за 2021 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | факти-чески достиг-нутые |
| 1. 1. | Уровень удовлетворенности граждан, получающих социальную помощь, качеством оказания государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на участие МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области в предоставлении государственных услуг населению | % | 100 | 100 | 1 | Журнал письменных жалоб и обращений граждан администрации муниципального района Кинельский |
| 1. 2. | Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении государственных услуг | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации постановлений и журнал регистрации распоряжений  администрации муниципального района Кинельский |
| 1. 3. | Соблюдение сроков предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 1 | Журнал регистрации постановлений и журнал регистрации распоряжений администрации муниципального района Кинельский |
| 1. 4. | Отсутствие замечаний со стороны заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области и  органа местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области к исполнению обязанностей, возложенных на МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области по участию в оказании социальной помощи и поддержки населению | % | 100 | 100 | 1 | Журнал входящей документации администрации муниципального района Кинельский |
| 1. 5. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальном образовании | % | Не менее 20 | 100 | 1,5 | Журнал регистрации постановлений и журнал регистрации распоряжений  администрации муниципального района Кинельский, РИК – 103 |
| 1. 6. | Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью в порядке ст. 77 СК РФ от общего количества детей, проживающих в муниципальном образовании | чел. | Не более 10 | 0 | 1,5 | Журнал регистрации постановлений и журнал регистрации распоряжений  администрации муниципального района Кинельский, РИК - 103 |
| 1. 7. | Среднее значение по всем показателям (индекаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в 2021 году |  |  |  | 1,17 |  |

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы: К11,17×100/6=117%

* 1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, за годы, предшествующих отчетному году.**

Таблица № 2

Информация

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Показателя (индикатора) | Ед.  изм | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (%) | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Уровень удовлетворенности граждан, получающих социальную помощь, качеством оказания государственных услуг (отсутствие обоснованных жалоб на участие МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области в предоставлении государственных услуг населению | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Отсутствие необоснованных отказов в предоставлении государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Соблюдение сроков предоставления государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Отсутствие замечаний со стороны заинтересованных органов исполнительной власти Самарской области и  органа местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области к исполнению обязанностей, возложенных на МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области по участию в оказании социальной помощи и поддержки населению | % | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи граждан от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в муниципальном образовании не менее 20%. | % | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью в порядке ст. 77 СК РФ от общего количества детей, проживающих в муниципальном образовании | Чел. | 0 | 3 | 0 |

**3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.**

Виды оказанных услуг в 2021 году жителям муниципального района Кинельский с участием МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача разрешений на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества несовершеннолетних | 34 |
| 2. | Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи граждан | 23 |
| 3. | Назначение и выплата из федерального бюджета единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью | 10 |
| 4. | Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Самарской области, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 0 |
| 5. | Назначение и выплата ежемесячной выплаты на содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе приемных семьях, и устроенных на патронатное воспитание | 12 |
| 6. | Назначение и выплата дополнительной ежемесячной денежной выплаты на содержание в приемных семьях детей с отдельными хроническими заболеваниями | 0 |
| 7. | Назначение и выплата вознаграждения, причитающегося приемному родителю, патронатному воспитателю | 992 |
| 8. | Выдача согласия на заключение трудового договора с лицами, достигшими возраста 14 лет | 64 |
| 9. | Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет | 0 |
| 10. | Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) | 0 |
| 11. | Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет | 11 |
| 12. | Выдача разрешений на распоряжение имуществом, принадлежащим совершеннолетним недееспособным или не полностью дееспособным гражданам | 68 |
| 13. | Назначение опекунами или попечителями, освобождение от исполнения обязанностей опекуна или попечителя совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан | 0 |
| 14. | Выдача разрешений на совершение отдельных сделок по отчуждению имущества совершеннолетних недееспособных | 0 |
|  | Итого: | 1214 (100%) |

Не выполненных мероприятий в 2021 году нет.

**3.5 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

По состоянию на 01.01.2022 года, денежные средства освоены не в полном объеме – на 90,2 %. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2021 году составил 90,2 % вследствие того, что вступили в силу изменения, внесенные в пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 №167 –ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». В соответствии с этими изменениями из числа застрахованных в сфере обязательного пенсионного страхования исключены лица, получающие страховые пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющие свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Таким образом, вознаграждение приемным родителям, которые являются получателями пенсии, предусматривается начисление взносов на обязательное медицинское страхование, исключая взносы на обязательное пенсионное страхование.

Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский Самарской области средств областного бюджета.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2023 годы составляет 34236,0 тысяч рублей, в том числе:

2018 год - 7963,1 тысяч рублей;

2019 год - 8415,7 тысяч рублей;

2020 год – 9241,7 тысяч рублей;

2021 год – 8615,5 тысяч рублей.

**3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Управлением финансами Администрации муниципального района Кинельский.**

Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за 2021 год( (тыс. руб.) представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы «Организация деятельности по опеке и попечительству на территории муниципального района Кинельский Самарской области на 2018 - 2023 годы» ( Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 20.12. 2017 года № 2261) | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование  мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) | | В том числе за счет средств: | | | | | | | | | Ответ  ственный испол  нитель | Соиспол  нитель |
| Федерального бюджета | | Областного бюджета | | Местного бюджета | | | Внебюджетных источников | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | | факт | план | факт |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | 1. Мероприятия, способствующие своевременному и качественному представлению мер социальной поддержки гражданам. | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Анализ своевременного и качественного предоставления, государственных услуг населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 2. | Совершенствование законодательства регулирующего правоотношения в сфере социальной защиты (подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты Самарской области),2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 3. | Изучение и применение передового опыта работы учреждений опеки и попечительства населения Самарской области, по предоставлению государственных услуг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 4. | Организация информационно-разъяснительной работы по формированию населения о видах и условиях предоставления государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 5. | Организация информационно-разъяснительной работы по формированию населения о видах и условиях предоставления государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 6. | Использование показателей результативности обеспечения текущей деятельности при исполнении должностных обязанностей специалистами МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области для применения данных показателей при определении размера стимулирующих выплат работникам МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 7. | Осуществление контроля за соблюдением этических норм поведения работниками МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области процедуры и формы соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
| 8 | Совершенствование законодательства регулирующего правоотношения в сфере социальной защиты (подготовка предложений о внесении изменений в нормативные правовые акты Самарской области),2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
|  | 3.Мероприятия, направленные на финансирование обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание МКУ «Управление по вопросам семьи и демографического развития» муниципального района Кинельский Самарской области | 8615,5 | 7773,1 | 0 | 0 | 8615,5 | 7773,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ«УВСиДР» |  |
|  | Итого: | 8615,5 | 7773,1 | 0 | 0 | 8615,5 | 7773,1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

**3.7 Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Краткое описание  внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| 1 | Изменение объема  финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 08.02.2021 г. № 142 | Утратил силу |
| 2 | Изменение объема  финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 19.10.202 г. № 1676 | Утратил силу |
| 3 | Изменение объема  финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 15.12.2021 г. № 1992 | Утратил силу |
| 4 | Изменение срока действия программы и объема  финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области 22.12.2021 г. № 2052 | Действующий |

**3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.**

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы: К1  = 117

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы:К2= 90,2

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы: К3 = 100.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3=,

где: весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

**Э =117\*0,5+90,2\*0,2+100\*0,3=106,5**

**Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей формуле:

Описание: base_23808_115846_32768

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi ;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

**Р1 =1; Р2 =1;, Р3 =1; Р4 =1; Р5 = 1,5;Р6 =1,5; n=6**

**Оценка уровня исполнения планового объема финансового обеспечения**

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

K2 =Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

**K2 = 7773,1 / 8615,5\*100%=90,2%**

**Оценка уровня выполнения мероприятий муниципальной программы**

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

K3= 1214/1214\*100%=100%

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

**Вывод об эффективности реализации муниципальной программы**

Значение показателя **Э3** эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

**3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии)), за годы, предшествующие отчетному году.**

Таблица № 3

Информация о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2018 год | 2019год | 2020 |
| 100,9 | 100,1 | 107,3 |

**3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году составила 106,6 % , показатель более 90% , следовательно, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

Мероприятия выполнены в полном объеме, поэтому предлагается продолжить реализацию программы.

Подпись ответственного исполнителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_ И В. Пуряева