| Российская Федерация Самарская область Администрация сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарская области |  |
| --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 28 мая 2024 г. | № 69 |
| --- | --- |

| «О начале работы над составлением проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года» |  |
| --- | --- |

## В соответствии со статьями 169, 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области от 16.07.2018 г. № 165

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Начать работу над составлением проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

- Обязанности по непосредственному составлению проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и координации действий участников бюджетного процесса, направленных на обеспечение составления проекта местного бюджета, возложить на специалиста 2 категории администрации Аборину Наталию Ивановну.

- Сформировать проект бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов с учетом требований бюджетного законодательства.

- Утвердить прилагаемый план-график подготовки проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление подлежит опубликованию в Вестнике Малая Малышевка, размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и вступает в силу после опубликования.

Глава сельского поселения Малая Малышевка

муниципального района Кинельский

Самарской области                                                                        С.В.Курапов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

от 28.05.2024 г. № 69

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки проекта бюджета сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление информации об объектах муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2025 году | У.Т. Давлетова | 28.05.2024 |  |
| 2 | Предоставление информа-ции о численности пос-тоянного населения на 01.01.2024 г. для разработ-ки прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Т.А. Попкова | 28.05.2024 |  |
| 3 | Сбор и предоставление информации о численности занятого в экономике населения, среднедушевых доходах и средней заработной плате населения, организациях и индивидуальных предпри-нимателях, действующих на территории поселения, на 01.01.2024 г. для разработки прогноза социально-экономического развития сельского посе-ления на очередной финан-совый год и плановый период | У.Т. Давлетова | 03.06.2024 |  |
| 4 | Разработка сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Н.И. Аборина | 29.05.2024 |  |
| 5 | Получение администрацией поселения от отдела экономики администрации муниципального района Кинельский прогноза тарифов на газ, прогноза роста предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноза тарифов на электрическую и тепловую энергию по Самарской области на очередной финансовый год и плановый период | Н.И. Аборина | 02.08.2024 |  |
| 6 | Составление проекта прогнозного плана (программы) приватизации имущества сельского поселения Малая Малы-шевка муниципального района Кинельский Самарс-кой области в очередном финансовом году | У.Т.Давлетова | 02.08.2024 | проект прогнозного плана (программы) приватизации имущества |
| 7 | Получение в рамках взаимодействия с Меж-районной инспекцией Федеральной налоговой службы N 11 по Самарской области: - данных о налого-облагаемой базе за пре-дыдущий финансовый год по налогу на имущество физических лиц, единому сельскохозяйственному налогу, земельному налогу; - оценки ожидаемых в те-кущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых доходов консолидирован-ного бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствую-щими обоснованиями и расчетами; - информации об объемах предоставленных в соот-ветствии с законодательст-вом Самарской области в предыдущем и текущем финансовом годах налого-вых льгот в разрезе видов налогов и категорий налогоплательщиков; - информации об ожи-даемом в текущем фи-нансовом году и прог-нозируемом в очередном финансовом году и пла-новом периоде уровне собираемости налогов, ко-торые полностью или час-тично подлежат зачисле-нию в местный бюджет; - аналитических материалов по прогнозу дополнитель-ных поступлений налого-вых доходов в местный бюджет в очередном финансовом году и пла-новом периоде в результате проведения реструктуриза-ции задолженности по обязательным платежам в местный бюджет с соот-ветствующими обоснова-ниями и расчетами | У.Т.Давлетова | 02.08.2024 |  |
| 8 | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период | Н.И. Аборина | 23.08.2024 |  |
| 9 | Согласование основных параметров проекта местного бюджета с главой сельского поселения | Н.И. Аборина | 26.08.2024 |  |
| 10 | Разработка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселения | Н.И. Аборина | 27.08.2024 |  |
| 11 | Составление реестра расходных обязательств | Н.И. Аборина | 02.09.2024 |  |
| 12 | Разработка (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2024 -2026гг. | Н.И. Аборина | 01.10.2024 | Паспорта му-ниципальных программ |
| 13 | Разработка прогноза основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период | Н.И. Аборина | 03.10.2024 |  |
| 14 | Разработка проектов методик (корректировка утвержденных методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов | Н.И. Аборина | 03.10.2024 |  |
| 15 | Определение верхнего предела государственного (муниципального) долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового периода) | Н.И. Аборина | 03.10.2024 |  |
| 16 | Разработка муниципальных заданий МБУ на очередной финансовый год и плановый период | Н.Б. Лопухова | 03.10.2024 | МЗ МБУ |
| 17 | Разработка проекта программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период | Н.И. Аборина | 03.10.2024 |  |
| 18 | Разработка проекта программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период | Н.И. Аборина | 03.10.2024 |  |
| 19 | Подготовка предвари-тельных итогов социально-экономического развития поселения за истекший период текущего финансо-вого года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за текущий финансовый год | У.Т. Давлетова | 10.10.2024 | Решение СП о принятии исп.бюджета за 9 мес. Пост об утв. отчета по исп.бюджета за 9 месяцев Пост об одобрении плана-прогноза |
| 20 | Составление перечня публичных обязательств | Н.И. Аборина | 10.10.2024 |  |
| 21 | Оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год | Н.И. Аборина | 10.10.2024 |  |
| 22 | Составление пояснительной записки к проекту бюджета | Н.И. Аборина | 10.10.2024 |  |
| 23 | Подготовка проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и представление на согласо-вание главе поселения | Н.И. Аборина | 10.10.2024 |  |
| 24 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Н.И. Аборина | 17.10.2024 г. |  |
| 25 | Утверждение (корректировка) муниципальных программ, финансирование которых планируется в 2025-2030 гг. | Н.И. Аборина | 01.10.2024 г. |  |
| 26 | Проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и документов к нему | Н.И. Аборина | с 23.10.2024 по 01.11.2024 г. |  |
| 27 | Внесение в Собрание представителей проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и документов к нему | Н.И. Аборина | 11.11.2024 |  |
| 28 | Направление в Контрольно-счетную палату муници-пального района Кинель-ский проекта решения Собрания представителей о бюджете сельского поселения на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов и документов к нему | Н.И. Аборина | 14.11.2024 |  |