| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 2020 | г. | № |  |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы» за 2019 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| И.о. главы муниципального - района Кинельский |  | - Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Старков К.А. (84663) 21409

Рассылка: прокуратура – 1 экз., отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский - 1 экз., МБУ м.р. Кинельского района Информационный центр «Междуречье» - 1экз

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № _____ от «____» ________2020 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы» за 2019 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

-  создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по защите населения и территорий района от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного (далее - ЧС) характера и пожаров;

- обеспечение  необходимых  условий  для  безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба  от  ЧС,  устойчивого социально-экономического развития района;

- обеспечение материально-технической и кадровой основы единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Кинельский для дальнейшего развития и совершенствования.

Задачи, выполняемые в 2019 году:

- Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС.

- Создание и поддержание в  нормативном  состоянии резерва материальных  ресурсов в целях предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае возникновения военного конфликта.

- Содержание ЕДДС на уровне, позволяющем создать условия для повышения оперативности реагирования дежурных смен ЕДДС на угрозу или возникновение ЧС, уровня информирования администрации и дежурно-диспетчерских служб о случившихся происшествиях (авариях) и принятых мерах.

- Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уменьшить количество погибших и травмированных людей при ЧС, обеспечить сокращение материальных потерь | Сократилось количество погибших и травмированных людей при ЧС, также произошло сокращение материальных потерь |
| 2. | Повысить уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени | Повысился уровень защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени. |
| 3. | Обеспечить развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей | Обеспечили развитие муниципальной комплексной системы информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей |
| 4. | Обеспечить дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС | Обеспечили дальнейшее развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС |
| 5. | Повышение уровня реагирования сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Кинельский на ЧС | Повысился уровень реагирования сил и средств муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС муниципального района Кинельский на ЧС |
| 6. | Повысить эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны района | Повысилась эффективность деятельности органов управления и сил гражданской обороны района |
| 7. | Снижение рисков ЧС | Произошло снижение рисков ЧС на территории всего муниципального района Кинельский |
| 8. | Уменьшение времени прибытия на место возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий | Сократилось время прибытия на место возникновения аварий, катастроф и стихийных бедствий |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | факти-чески достиг-нутые |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский, ЕДДС муниципального района Кинельский техникой и специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС | % |  | 65 |  | 65 |  | 100 | муниципальные контракты с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
| Задача 2. Создание и поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае возникновения военного конфликта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание и поддержание в нормативном состоянии резервов материальных ресурсов в целях предупреждения ЧС | % |  | 30 |  | 30 |  | 100 | муниципальные контракты с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
| Задача 3. Содержание ЕДДС на уровне, позволяющем создать условия для повышения оперативности реагирования дежурных смен ЕДДС на угрозу или возникновение ЧС, уровня информирования администрации и дежурно-диспетчерских служб о случившихся происшествиях (авариях) и принятых мерах и развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Повышение эффективности обеспечения, систем мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС | % |  | 65 |  | 65 |  | 100 | муниципальные контракты с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) В 2019 году в рамках выполнения задачи - Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС на территории муниципального района Кинельский были реализованы следующие мероприятия муниципальной программ:

1. Укрепление материально-технической обеспеченности  отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский.

в рамках выполнения задачи - Создание и поддержание в  нормативном  состоянии резерва материальных  ресурсов в целях предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае возникновения военного конфликта на территории муниципального района Кинельский были реализованы следующие мероприятия муниципальной программ:

1. Ремонт водопровода в селе Домашка сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский.

2. Ремонт водопровода в селе Павловка сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский.

3. Ремонт водопровода в селе Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2019 году, является выделение средств из местного бюджета на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 1446,0  тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 1184,9 тыс. руб или 81,9 %.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, % |  | Объём финансирования в 2019 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый | фактический | плановый | фактический |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Укрепление материально-технической обеспеченности отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | 65 | 65 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Мероприятия, направленные на создание и поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае возникновения военного конфликта. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт водопровода в селе Домашка сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский | 30 | 30 | 548,68 | 548,68 |
| 2.2 | Ремонт водопровода в селе Павловка сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский | 30 | 30 | 574,52 | 574,52 |
| 2.3 | Ремонт водопровода в селе Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский | 30 | 0 | 222,82 | 0 |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 2313 от 17.12.2019 г. | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 1598 от 07.10.2019 г. | Не действующий |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 420 от 21.03.2019 г. | Не действующий |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 710 от 23.05.2018 г. | Не действующий |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 321 от 20.03.2018 г. | Не действующий |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

| (1/3) х ( 65/65+30/30+30/30) | х 100,0% |
| --- | --- |
| 1184,9/1446,0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 122,1%.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет:  100%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 81,9 %.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.