| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 2020 | г. | № |  |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Районная муниципальная Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022 гг.» за 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Районная муниципальная Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022 гг.»  за 2019 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| И.о. главы муниципального - района Кинельский |  | - Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Старков К.А. (84663) 21409

Рассылка: прокуратура – 1 экз., отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский - 1 экз., МБУ м.р. Кинельского района Информационный центр «Междуречье» - 1экз

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № _____ от «____» ________2020 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Районная муниципальная Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022 гг.» за 2019 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Районная муниципальная Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2022 гг.».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации  муниципального района Кинельский, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи, выполняемые в 2019 году:

- Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности    социально значимых объектов.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | В социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты | В социально значимых объектах имеются основные элементы антитеррористической защиты |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* |  | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | факти-чески достиг-нутые |  |  |  |  |
| Задача 1. Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество объектов повышенной опасности, мест массового пребывания граждан, охваченных системой мониторинга состояния антитеррористической защищённости | Шт. |  | 53 |  | 53 |  | 100 | муниципальные контракты с актами приема-передачи товара (работ, услуг) |
|  | Индекс интолерантности среди молодёжи | % |  | 5,8 |  | 5,8 |  | 100 | Опросы, отчет статистики |
|  | Уровень этнокультурной компетентности населения | % |  | 84 |  | 84 |  | 100 | Опросы, отчет статистики |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) В 2019 году в рамках выполнения задачи - Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности    социально значимых объектов были реализованы следующие мероприятия муниципальной программ:

1. Монтаж систем доступа в зданиях школ и детских садов.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2019 году, является выделение средств из местного бюджета на проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности    социально значимых объектов на территории муниципального района Кинельский.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 350,0  тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 233,9 тыс. руб или 66,8 %.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, % |  | Объём финансирования в 2019 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый | фактический | плановый | фактический |
| 1. Мероприятия, направленные на укрепление антитеррористической защищенности социально значимых объектов. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Монтаж систем доступа в зданиях школ и детских садов | 53 | 53 | 350,0 | 233,9 |
| 1.2 | Индекс интолерантности среди молодёжи | 5,8 | 5,8 | 0 | 0 |
| 1.3 | Уровень этнокультурной компетентности населения | 84 | 84 | 0 | 0 |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 1903 от 07.12.2018 г. | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление муниципального района Кинельский Самарской области № 2352 от 27.12.2017 г. | Не действующий |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление муниципального района Кинельский Самарской области № 203 от 14.02.2017 г. | Не действующий |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление а муниципального района Кинельский Самарской области № 2572 от 31.12.2015 г. | Не действующий |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление муниципального района Кинельский Самарской области № 2449 от 09.12.2014 г. | Не действующий |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский № 2051 от 28.10.2014 г. | Не действующий |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие на достижение результатов муниципальной программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

| (1/3) х ( 53/53+5,8/5,8+84/84) | х 100% |
| --- | --- |
| 233,9/350,0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 149,7

%.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет:  100%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 66,8 %.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.