Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от     _19.02_____2021 г. № 239

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение

безбарьерной среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2016-2021 годы»  за 2020 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы»  за 2020 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2020 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  | Глава муниципального района Кинельский |  |  |  | Ю.Н. Жидков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ефимов В.В 21096

Согласовано:

И.о. заместителя  главы муниципального

района Кинельский по экономике				Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № 239 от «19»февраля 2021 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы»  за 2021 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель 1.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский.

Цель 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи Программы:

Задача 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также  информированности населения о проблемах инвалидов.

Задача 2.1.Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год |  |  |
|  |  |  | I полугодие, тыс. руб. | II полугодие, тыс. руб. | Итог, тыс. руб. |
|  | 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. | Организация районного праздника «Мы вместе» , для семей с детьми -инвалидами, в рамках международного Дня инвалида | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 |
|  | ВСЕГО | 60,0 | - | 60,0 | 60,0 |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский | % | 25 | 26,2 | 105 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг) |
| 2. | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский ,на которых для инвалидов по зрению, по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | % | 65 | 65 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). Фактически достигнутые результаты выше плановых вследствие проведения паспортизации в укороченные сроки в целях участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015годы на софинансирование |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский | % | 30 | 40 | 133 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 5. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 30 | 40 | 133 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 6. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 16 | 5 | 31 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены в установленные сроки |
| --- | --- |
| Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | Выполнено в установленный срок |
| Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | Выполнено в установленный срок |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Не выполнено |
| Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2020 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере  60 тыс. рублей. Из них потрачено 60,00 тыс. рублей.

В 2020 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2).

Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья (задача 2.1.1) была не выполнена по причине ограничительных эпидемиологических мер (COVID 19).

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы).

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2020 году из запланированных 60,0 тыс. рублей были израсходованы 60,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема).   Не все целевые показатели, предусмотренные программой в 2020 году, были достигнуты.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме,

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2020 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2020 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 60,0 | 60,0 |
| Итого: |  | 60,0 | 60,0 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 15.06.2020 № 993 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

| Мероприятия | Реализация мероприятия |
| --- | --- |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Не выполнено (COVID 19) |

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 100,3 x 0,5 + 100 x 0,2 + 85,7 x 0,3=

=50,15+20+25,7= 95,85%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=26,2/25 = 1,05

Р2=65/65 = 1

Р3=100/100 = 1

Р4=40/30 = 1,33

Р5=40/30 = 1,33

Р6=5/16 = 0,31

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (26,2/25+65/65+100/100+40/30+40/30+5/16)/6*100%=100,3%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 60,0/ 60,0х100% = 100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=6/7*100%= 85,7%

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 95,85% эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за  2020 год

На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  муниципальная  программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.2015 г. № 1863, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2013 по 2015 годы.

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2020 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере  60,0 тыс.рублей. Из них потрачено 60,00 тыс. рублей.

В 2020 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2).

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы).

Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья (задача 2.1.1) была не выполнена по причине ограничительных эпидемиологических мер (COVID 19).

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2020 году из запланированных 60,0 тыс. рублей были израсходованы 60,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема).  Не все целевые показатели, предусмотренные программой в 2020 году, были достигнуты, по причине эпидемиологических ограничений.