Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    19.02_____  2021 г. № 241

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания

медицинской помощи населению

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018-2020 годы»

за 2020 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2020 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2020 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Ефимов В.В.88466321096

Согласовано:

И.о. заместителя  главы муниципального

района Кинельский по экономике				Н.Н. Цыкунова

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                          Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № 241 от «19» февраля 2021 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2020 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы –  обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1) привлечение и закрепление медицинских кадров в  учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

2) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;

3) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

4) совершенствование качества оказания скорой, в том числе, неотложной и экстренной, медицинской помощи;

5) улучшение материально-технической базы объектов здравоохранения на территории муниципального района Кинельский.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2020 год |  | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, тыс. рублей | 2 полугодие, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам на благоустройство | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 2 | Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | Не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 3 | Обеспечение жилыми помещениями медицинский работников | КУМИ, Администрации сельских поселений | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 4 | Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 5 | Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Администрация м.р. Кинельский | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 6 | Информационное сопровождение муниципальной программы. | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 7 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | Администрация м.р. Кинельский | Не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0 | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 8 | Приобретение медицинского оборудования, инвентаря, автотранспорта | Благотворительный фонд «Наше будующее» | Не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0 | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 9 | Организация профориентационных мероприятий | МБУ «ДМО» | Не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 10 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов здравоохранения | Администрации сельских поселений, МБУ «Управление строительства и архитектуры и ЖКХ», МБУ «Управление и обслуживания мунципального хозяйства» | Не запланировано | 0,00 | 0,00 | 0 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 11 | Организация мониторинга качества медицинских услуг населению | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 12 | Проведение анализа эффективности мероприятий Программы | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2020 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Обеспеченность (укомплектованность) врачами | % | 7,5 | 7,6 | 101 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Обеспеченность (укомплектованность) средним медицинским персоналом. | % | 28,1 | 28,8 | 102 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Доля населения муниципального района Кинельский, удовлетворенного качеством и доступностью медицинской помощи | % | 80 | 75 | 93,7 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 98,9 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам на благоустройство | Не запланировано |
| Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Не запланировано |
| Обеспечение жилыми помещениями медицинский работников | Не запланировано |
| Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций | Выполнено в установленный срок |
| Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Информационное сопровождение муниципальной программы. | Выполнено в установленный срок |
| Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | Выполнено в установленный срок, но не в рамках программы |
| Приобретение медицинского оборудования, инвентаря, автотранспорта | Не запланировано |
| Организация профориентационных мероприятий | Не запланировано |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов здравоохранения | Не запланировано |
| Организация мониторинга качества медицинских услуг населению | Выполнено в установленный срок |
| Проведение анализа эффективности мероприятий Программы | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2020 году не предусмотрено выделение бюджетных ассигнований.

- Освоение средств составило 0%.

- Мероприятие «Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников» проведено за счет собственных средств МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики». Мероприятия программы хоть и проводились, но без использования бюджетных и внебюджетных средств.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Бюджетные ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы не выделялись.

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу изменения не вносились

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в не в полном объёме. Денежные средства использованы не были.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 98,9 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=

=49,45+20+30= 99,45%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Р1=7,6/7,5 =1,01

Р2= 28,8/28,1 =1,02

Р3= 75/80 = 0,937

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (7,6/7,5+28,8/28,1+75/80)/3*100%=98,9%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2 = 100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=6/6*100%= 100%

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Поскольку, значение показателя Э составляет 99,45%эффективность реализации муниципальной программы оценивается как эффективная.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается  разработать новую Программу.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2020 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2020 году действовала  районная муниципальная  программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 08.06.18 г. № 809.

Таким образом,  на реализацию всех мероприятий Программы на 2020 год  были запланированы  денежные средства в размере 0 рублей. Освоение средств составило 0%. Мероприятие «Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников» проведено за счет собственных средств МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики». Мероприятия программы хоть и проводились, но без использования бюджетных и внебюджетных средств. Выполнение плановых показателей  98,9%.

Предлагаю районную муниципальную  программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» признать  эффективной.