Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   10.03.2021г. № _314______

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе

реализации     муниципальной программы

«Организация досуга детей, подростков

и молодежи муниципального района

Кинельский Самарской области»

на 2017-2023 годы» за 2020 год.

В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2023 годы, за  2020 год.

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2023 годы, за  2020 год.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы», в газете «Междуречье».

Глава  муниципального

района Кинельский                                                              Ю.Н.Жидков

Панин 21057

Рассылка: прокуратура-1 экз., ИЦ «Междуречье»- 1экз.,МБУ «ДМО»- 1 экз., Управление экономики -1экз.

Согласовано:

Руководитель

управления финансами                                                             Е.А.Борисова

Начальник юридического отдела                                             Т.Л. Силантьева

Заместитель главы района

по социальным вопросам                                                           В.В.Ефимов

И.о заместителя главы района

по экономике                                                                               Н.Н.Цыкунова

Приложение№1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от _10.03.2021г_.  № _314___

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального  района Кинельский Самарской области  на 2017-2023годы» за 2020 год.

1.Наименование программы

«Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области  на 2017- 2023 годы»

2.Цели и задачи программы

Создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и повышение организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи.

Задачи программы:

- Создание духовного, культурного, интеллектуального и физического развития молодежи.

-  Формирование здорового образа жизни среди молодежи и подростков.

-  Создание условий для развития молодежного творчества и организации досуга.

-  Создание условий для эффективного использования досуга молодежи

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период Повышение и совершенствование организации досуга молодежи, формирование у молодого поколения гражданской позиции;

увеличение молодежи и подростков занятием физической культурой и спортом и сокращение уровня безнадзорности и правонарушения;

обеспечение достоверной и полной информацией молодежи о проблемах в молодежной среде и путей их решения.

Общий объем финансирования данной Программы на 2020 год составил  1 515,1 тыс. рублей из местного бюджета, исполнение составило 1493,0 тыс.рублей (98%).

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2023 годы», за 2020 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количеств мероприятий связанных с досугом проводимых на территории района и опубликованных в средствах массовой информации. | % | 5 | 4,8 | 96 | Сведения от исполнителей |
| 2. | Увеличение количества молодежи и молодежных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с досугом и здоровым образом жизни. | % | 10 | 9,0 | 90 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Увеличение организационной помощи молодежи и молодежным объединениям. | % | 10 | 9,6 | 96 | Сведения от исполнителей |
| 4. | Разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района. | % | 5 | 3,9 | 78 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Увеличение количества и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории муниципального района. | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Увеличение количества проведенных конкурсов, акций направленных на самореализацию досуга молодежи. | % | 5 | 4,5 | 90 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 91% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Мероприятия муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2023 годы», запланированные на 2020 год исполнены на 78%.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы |  |  | Плановый показатель | Фактический показатель |  |  | Отчет о ходе реализации программы в 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно - досуговые, спортивно-массовые мероприятия |  | 105 |  |  |  | 1515,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных социально значимых акций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 5 | 5 |  |  | 152,4 |
| 1.2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх. |  |  | 4 | 4 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 3 | 3 |  |  | 27,3 |
| 1.3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 |
| 1.5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 |
| 1.6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединениях |  |  | 2 | 1 |  |  | 0 |
| 1.7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни |  |  | 9 | 7 |  |  | 0 |
| 1.8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни |  |  | 24 | 24 |  |  | 0 |
| 1.9 | Участие в областных слетах и фестивалях |  |  | 3 | 1 |  |  | 0 |
| 1.10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |
| 1.11 | Акция «Мы здесь живем» |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, обелисков |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.14 | Участие в реализации проектов «Мое село – моя судьба» |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.15 | Районные профориентационные экскурсии |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |
| 1.16 | Прохождение обучения в профориентационном классе |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга |  |  | 1 | 1 |  |  | 1313,3 |
| 1.18 | Сбор информационно-аналитических данных |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
|  |  | 2. Иные мероприятия, направленные на организацию досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизации информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 105 |  |  |  | 1493,0 |

3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2020год были запланированы денежные средства в размере 1515,1 тыс.рублей. Из них потрачено 1493,0тыс.рублей. Освоение средств составило 98%.

3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

В 2020году объем финансирования программы составил1515,1тыс.рублей.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год  (тыс. руб.)

| N п/п | Муниципальная программа «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |
|  | Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение районных социально значимых акций, в том числе выездная работа | 152,4 | 152,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 152,4 | 152,4 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх, в том числе выездная работа | 49,4 | 27,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 49,4 | 27,3 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения,в том числе выездная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединениях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 9 | Участие в областных слетах и фестивалях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 11 | Акция «Мы здесь живем» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, обелисков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 14 | Участие в реализации проектов «Мое село – моя судьба» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 15 | Районные профориентационные экскурсии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 16 | Прохождение обучения в профориентационном классе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга | 1313,3 | 1313,3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1313,3 | 1313,3 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 18 | Сбор информационно-аналитических данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
| 19 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизации информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи, в том числе выездная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций» |  |
|  | Итого: | 1515,1 | 1493,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1515,1 | 1493,0 | 0 | 0 |  |  |

3.6.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

3.7.Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу.

| № | Внесены изменения в программу: | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внесение изменений в Паспорте Программы, в разделе №6, в разделе №7. | Постановление №723 от 14.04.2020г |
| 2 | Внесение изменений в Паспорте Программы, в разделе №6,в разделе №7. | Постановление №1627 от 29.09.2020г |
| 3 | Внесение изменений в Паспорте Программы, в разделе №6, в разделе №7. | Постановление №1982 от 07.12.2020г |
| 4 | Внесение изменений в Постановлении продление срока программы до 2023г., в Паспорте Программы, в разделе №3, в разделе №6, в разделе №7 | Постановление №2151 от 18.12.2020г. |

3.8.Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2020 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты

3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 22.11.2013г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э=91 х 0,5 + 98 х 0,2 + 78 х 0,3 =88%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (4,8/5+9,0/10+9,6/10+3,9/5+10/10+4,5/5)/6*100=91%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 1493,0/1515,1*100%= 98%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (15 / 19) x 100 (%)=78%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

3.9.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.