Администрация

Муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 10.03.2021 г.   №  316

г.Кинель

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020 – 2024 годы»

В соответствии Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, законом Самарской области №82-ГД от 3.10.2014г. «Об отдельных вопросах в сфере охраны здоровья граждан в Самарской области», утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2024 годы» за  2020 год.

2.Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский Самарской области» на 2020 – 2024 годы» за  2020 год.

3.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы», в газете «Междуречье».

Глава муниципального

района Кинельский                                          Ю.Н.Жидков

Панин 21057

Рассылка: прокуратура-1 экз.,ИЦ «Междуречье»- 1экз.,МБУ «ДМО»- 1 экз., Управление экономики -1экз.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель

управления финансами                                                  Е.А.Борисова

Начальник юридического отдела                                  Т.Л.Силантьева

Заместитель главы

по социальным вопросам                                                В.В.Ефимов

И.о заместителя  главы

по экономике                                                                    Н.Н.Цыкунова

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от _10.03.2021г.  № __316__

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального  района Кинельский  на 2020-2024годы»

за 2020 год.

1.Наименование программы

«Укрепление общественного здоровья населения муниципального  района Кинельский  на 2020-2024годы»

2.Цели и задачи программы

-Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни (далее - ЗОЖ), включая здоровое питание и отказ от вредных привычек.

-Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих ЗОЖ.

-Вовлечение граждан и некоммерческих организаций в      мероприятия по укреплению общественного здоровья, разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

Задачи:

- Привлечение граждан к здоровому образу жизни;;

- Внедрение программы общественного здоровья	в  муниципальном районе Кинельский;

- Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В рамках тематических мероприятий, посвященных борьбе с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ), отработаны технологии проведения массовых информационно-пропагандистских мероприятий.

При проведении массовых мероприятий  используются  флэш-мобы, тренинги, акции с участием волонтеров.

Во всех образовательных учреждениях созданы «Уголки здоровья» для школьников и родителей с наглядной информацией, посвященной формированию здорового образа жизни.

Ведется активная информационная кампания в сотрудничестве с районной     газетой «Междуречье», а также посредством интернет-технологий.

Наркологической службой района проводятся мероприятия первичной профилактики пьянства и алкоголизма, в том числе среди учащихся старших классов общеобразовательных школ.

Ежегодно проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры населения в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации, осуществляются онкоскрининги согласно нормативно-правовым актам министерства здравоохранения Самарской области.

Общий объем финансирования данной Программы на 2020 год составил  10 тыс. рублей из местного бюджета, исполнение составило 10 тыс.рублей (100%).

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программ

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального  района Кинельский  на 2020-2024годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100тыс населения в муниципальном районе Кинельский | (кол.смертей муж./кол.муж)х10 | 720 | 365 | 197% | Сведения от исполнителей |
| 2. | Смертности женщин в возрасте 16-54 лет на 100тыс.населения в муниципальном районе Кинельский | (кол.смертей жен./кол.жен)х10 | 170 | 150 | 113% | Сведения от исполнителей |
| 3. | .Розничная продажа алкогольной продукции на душу трудоспособного населения | Литр/чел. | 4,2 | 2,5 | 168% | Сведения от исполнителей |
| 4. | Доля населения муниципального района Кинельский среднего возраста (женщины 30-54 лет,мужчины 30-59 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Кинельского района среднего возраста (женщины 30-54лет,мужчины 30-59 лет). | % | 27,4 | 31,1 | 113% | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 146% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки.

Мероприятия муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения муниципального  района Кинельский  на 2020-2024годы»

запланированные на 2020 год исполнены в полном объеме.

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия |
| --- | --- |
| Информирование граждан муниципального района Кинельский о федеральных и региональных нормативных правовых актах и методических документах по вопросам здорового образа жизни. | Выполнено |
| Организация деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в муниципальном районе. | Выполнено |
| Организация информационно-коммуни- кационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения. | Выполнено |
| Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности. | Выполнено |
| Трансляция на информационных табло, на ведомственных плазмах внутри зданий социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни. | Выполнено |
| Проведение в муниципальном районе тематических мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни (например, «Территория здоровья», «Территория, свободная от табака»). | Выполнено |
| Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | Выполнено |
| Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического здоровья. | Выполнено |
| Организация и проведение смотров- конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни | Выполнено |
| Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. | Выполнено |
| Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | Выполнено |
| Ведение в местных СМИ рубрики по вопросам здорового образа жизни | Выполнено |
| Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией. | Выполнено |
| Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения распространенности курения. | Выполнено |
| Проведение физкультурно-оздоровитель ных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). | Выполнено |
| Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. | Выполнено |

3.4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году были запланированы денежные средства в размере 10 тыс.рублей. Из них потрачено 10 тыс.рублей. Освоение средств составило 100%.

3.5.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средств, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Кинельский.

В 2020году объем финансирования программы составил 10тыс.рублей.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год  (тыс. руб.)

| N п/п | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский на 2020-2024годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
|  | Укрепление общественного здоровья населения муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирование граждан муниципального района Кинельский о федеральных и региональных нормативных правовых актах и методических документах по вопросам здорового образа жизни | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; МБУ «Дом молодежных организаций»; МБУ «Информационный центр Междуречье» |
| 2. | Организация деятельности межведомственной рабочей группы по профилактике злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в муниципальном районе. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 3 | Организация информационно-коммуни- кационных кампаний, направленных на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание, двигательную активность и отказ от вредных привычек, для различных целевых групп населения. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Информационный центр Междуречье» |
| 4 | Тиражирование и распространение печатной продукции (плакаты, памятки, листовки, буклеты, флайеры) для населения по вопросам формирования здорового образа жизни, в том числе здорового питания и физической активности | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 5 | Трансляция на информационных табло, на ведомственных плазмах внутри зданий социальной рекламы по вопросам формирования здорового образа жизни. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 6 | Проведение в муниципальном районе тематических мероприятий по вопросам формирования здорового образа жизни (например, «Территория здоровья», «Территория, свободная от табака»). | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| 7 | Проведение массовых тематических профилактических акций, в том числе с учетом международных и всемирных дат, утвержденных ВОЗ | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 8 | Поддержка проектов, идей и программ, в том числе молодежных, ориентированных на формирование личностной позиции по отношению к фактам отклоняющегося поведения, содействие в стремлении строить жизнь на принципах духовного и физического здоровья. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 9 | Организация и проведение смотров - конкурсов среди образовательных организаций на лучшие практики по здоровому образу жизни | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| 10 | Развитие форм семейного отдыха и семейного досуга, формирование нравственно-эстетических ценностей семьи, культурных традиций. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры,спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский; |
| 11 | Внедрение на предприятиях и в организациях производственной гимнастики | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 12 | Ведение в местных СМИ рубрики по вопросам здорового образа жизни | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Информационный центр Междуречье» |
| 13 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения злоупотребления алкогольной продукцией. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 14 | Взаимодействие и сотрудничество с учреждениями социальной сферы, образования, культуры, здравоохранения, представителями бизнеса, руководителями сельхозпредприятий, общественными и социально ориентированными некоммерческими организациями, религиозными конфессиями по вопросам снижения распространенности курения. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 15 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий с широким участием населения различного возраста по месту их жительства, среди работающих, служащих и молодежи (спортивные соревнования, спортивные эстафеты). | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,0 | 8,0 | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
| 16 | Открытие клубных объединений физкультурно-спортивной направленности по месту жительства. | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | МБУ «Дом молодежных организаций»; |
|  | Итого: | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |

3.6.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

3.7.Информация о внесенных  изменениях в муниципальную программу.

Изменений в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья населения муниципального  района Кинельский  на 2020-2024годы» в 2020 году не было.

3.8.Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2020 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 22.11.2013г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э=73 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 =123%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

К1= (31,1/27,4+4,2/2,5+720/365+170/150)/4*100=146%

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

К2= 10 000/10 000х100%=100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (16 / 16) x 100= 100 %,

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.