| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от _11.03.2021_г._№__331_ |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2015-2023 годы за 2020 год |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2023 годы  за 2020 год (приложение № 1).

- Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- |

Тишина 8 (84663) 21145 Рассылка прокуратура, главный специалист по жилищным вопросам Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский №_331_ от _11.03.2021_ г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2015– 2023 годы (далее - Программа).

- Цель и задачи программы

Цель:

- осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

Задачи:

Задача 1. Оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, а также дополнительных финансовых ресурсов кредитных и иных организаций на   приобретение (строительство) жилого помещения.

- Оценка эффективности реализации муниципальной  программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | В 2020 году 11 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | В 2019 году 8 молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, получили социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет федерального, областного и местного бюджетов. Социальные выплаты, полученные в 2019 году были освоены в полном объеме до 31.12.2019 г. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | семей | 11 | 11 | 1,0 | Выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2020 году на территории Самарской области |
|  | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | Семей | 8 | 8 | 1,0 | Сведения о расходовании средств областного бюджета, в т. ч. поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, и средств местного бюджета, направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2019 году. |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.

Таблица 2 «Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году» прилагается.

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

- Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы – сформированы на  01.06.2020.

- Организация учета молодых семей, участвующих в Программе – проводится постоянно.

3) Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год – заявка подана в установленные Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области сроки.

4) Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве)- дата окончания срока действия свидетельства 19.09.2020. Кроме этого, в связи с внесенными изменениями  список участников Программы, дата окончания срока действия одного свидетельства – 20.10.2020 года. В связи с   распространением в Российской Федерации новой коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации установило, что срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве (постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 «О принятии сроков, определенных приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).

3.5.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году были выделены денежные средства в размере 7490,94780 тыс. рублей, в том числе  5668,4009 тыс. рублей – средства федерального и областного бюджетов (3149,70233 тыс. рублей и 2518,69786 тыс. рублей соответственно).  Средства бюджета муниципального района Кинельский были запланированы в объеме 1950,00 тыс. рублей.

В 2020 году выделенные бюджетные ассигнования были использованы в полном объеме до 31.12.2020 г.

3.6.Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

Таблица 3 «Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год» прилагается.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых в период с 2015 по 2023 годы | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 05.03.2020 г. № 416, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 14.12.2020 № 2063 | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 100 x 0,5 + 98,33 x 0,2 + 100 x 0,3=

=50+19,66+30= 99,66%

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= (11/11+8/8)/2*100%=100%.

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

К2 = Фф / Фп х100%;

К2 = 7490,94780 / 7618,4002 х100% = 98,33%

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3=4/4*100%= 100%

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

  - Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году.

Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному периоду

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с принятием постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2023 года» продолжить её реализацию.

Таблица 2

Информация

О результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | семей | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | семей | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 3

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (тыс. рублей)

| № п/п | «Молодой семье - доступное жильё» в муниципальном районе Кинельский на 2015 - 2023 годы» (постановление администрации муниципального района Кинельский № 373 от 29.03.2011) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. рублей) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
| 2. | Организация учета молодых семей, участвующих в Программе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
| 3. | Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
| 4. | Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья за счет средств бюджета муниципального района Кинельский | 7490,94779 | 7490,94779 | 3149,70233 | 3149,70233 | 2518,69786 | 2518,69786 | 1950,0 | 1822,5476 | 0,0 | 15659,07320 | Администрация муниципального района Кинельский | Администрация муниципального района Кинельский |
|  | ИТОГО | 7618,4002 | 7490,94780 | 3149,70233 | 3149,70233 | 2518,69786 | 2518,69786 | 1950,0 | 1822,5476 | 0,0 | 00 |  |  |

Главный специалист по жилищным вопросам администрации муниципального района Кинельский                                                  О.В. Тишина