Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 12.03.2021 г. № 359

г. Кинель



Об утверждении отчёта о ходе реализации

районной муниципальной программы

«Противодействие экстремизму и

профилактика терроризма на

территории муниципального района

Кинельский на 2014-2023 гг.» за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 года № 1999, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации районной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2023 гг.»  за  2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные  правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального

района Кинельский							    Ю.Н. Жидков

Мельников 21409

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от « ___ » ________ 2021 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2023 гг.» за 2020 год

- Наименование программы

Районная муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2023 гг.»

- Цели и задачи программы

Цель:

Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов государственной власти, администрации муниципального района Кинельский, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

Задачи:

- общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве;

- разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие;

- укрепление и культивирование в молодежной среде                            атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

- обеспечение условий для успешной социокультурной  адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия                            проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости;

- создание эффективной системы правовых, организационных и  идеологических механизмов  противодействия  экстремизму;

- проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности социально значимых объектов.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| № | Наименование мероприятия |  | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изготовление и распространение памяток с разъяснением требований действующего миграционного законодательства, законодательства о противодействии экстремизму |  | МБ «ИЦ Междуречье» | - | - | Отсутствие на территории муниципального района Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |
| 2 | Изготовление и распространение памяток с рекомендациями по действиям в случае обнаружения фактов экстремизма |  | МБ «ИЦ Междуречье» | - | - | Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| Задача 2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тематических уроков в образовательных учреждениях района по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | Администрация муниципального района Кинельский | - | - | Наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности |
| 2 | Проведение социальных акций «Терроризму – нет», «Внимание – экстремизм!» |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», МБУ «Дом молодежных организаций» | - | - |  |
| Задача 3. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности. Обеспечение условий для успешной социокультурной адаптации молодежи из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и нетерпимости |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и распространение методических пособий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» | - | - | Наличие в молодежной среде сформированной атмосферы межэтнического согласия и толерантности |
| 2 | Освещение в СМИ проблематики по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | МБ «ИЦ Междуречье» | - | - | Отсутствие на территории м.р. Кинельский деятельности националистических экстремистских группировок |
| Задача 4. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в план мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский | - | - | Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |
| 2 | Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом |  | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» | - | - |  |
| 3 | Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по противодействию экстремизму и профилактике терроризма |  | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский | - | - |  |
| Задача 5. Проведение мероприятий по укреплению антитеррористической защищенности социально значимых объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тренировок на социально значимых объектах для отработки действий в случае совершения террористического акта | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики», отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский |  | - | - | Создана эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора)) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Количество объектов повышенной опасности, мест массового пребывания граждан, охваченных системой мониторинга состояния антитеррористической защищённости | шт. | 53 | 53 | 1,00 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский |
|  | Индекс интолерантности среди молодёжи | %. | 5,3 | 5,3 | 1,00 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ м.р. Кинельский» |
|  | Уровень этнокультурной компетентности населения | %. | 87 | 87 | 1,00 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский, МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства м.р. Кинельский» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) (К1) |  |  |  | 1,00 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Количество объектов повышенной опасности, мест массового пребывания граждан, охваченных системой мониторинга состояния антитеррористической защищённости | шт. | 36 | 50 | 68 | 53 | 53 | 53 |
| 2. | Индекс интолерантности среди молодёжи | % | 8 | 7,8 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 5,8 |
| 3. | Уровень этнокультурной компетентности населения | % | 62 | 68 | 71 | 76 | 79 | 84 |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки

| Наименование мероприятий | Выполнение в установленные сроки |
| --- | --- |
| Внесение изменений в план мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Выполнены в установленные сроки |
| Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки и состояния борьбы с экстремизмом и терроризмом | Выполнены в установленные сроки |
| Подготовка и распространение методических пособий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Выполнены в установленные сроки |
| Анализ, обобщение и внедрение опыта проводимой в Самарской области работы по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Выполнены в установленные сроки |
| Освещение в СМИ проблематики по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Выполнены в установленные сроки |
| Приобретение металлодетекторов в здания образовательных учреждений | Выполнены в установленные сроки |
| Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения с обеспечением непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на территории образовательных учреждений, архивирование и хранение данных в течение 30 дней | Не выполнены |
| Монтаж и обслуживание системы громкоговорящей связи в зданиях школ и детских садов | Не выполнены |
| Монтаж систем доступа в зданиях школ и детских садов | Выполнены в установленные сроки |
| Монтаж ограждений вокруг зданий образовательных учреждений | Выполнены в установленные сроки |
| Проведение тематических уроков в образовательных учреждениях района по противодействию экстремизму и профилактике терроризма | Выполнены в установленные сроки |
| Проведение тренировок на социально значимых объектах для отработки действий в случае возникновения террористической опасности | Выполнены в установленные сроки |
| Изготовление и распространение памяток с разъяснением требований действующего миграционного законодательства, законодательства о противодействии экстремизму | Выполнены в установленные сроки |
| Изготовление и распространение памяток с рекомендациями по действиям в случае обнаружения фактов экстремизма | Выполнены в установленные сроки |
| Проведение социальных акций «Терроризму – нет!», «Внимание - экстремизм!» | Выполнены в установленные сроки |
| Уровень выполнения мероприятий (К3) | 86,7 |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы  являются мероприятия, предусмотренные Программой, направленные по повышение уровня мировоззрения у граждан муниципального района Кинельский, основанное на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, которые были осуществлены в полном объеме в рамках текущей деятельности администрации муниципального района Кинельский и соисполнителей Программы

Мероприятия муниципальной программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

В течение 2020 года расходы по данной Программе не осуществлялись.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(тыс. руб.)

| № п/п | «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2023 гг.», постановление от 17.12.2013 года № 2167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Монтаж и обслуживание системы видеонаблюдения с обеспечением непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на территории образовательных учреждений, архивирование и хранение данных в течение 30 дней | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» |  |
| 2. | Монтаж и обслуживание системы громкоговорящей связи в зданиях школ и детских садов | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | КУМИ |  |
| Итого: |  | 280,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

  - Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2014 по 2023 годы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.12.2020 № 2225 | Действующий |

  - Результаты показателя эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100*0,5+100*0,2+86,7*0,3 = 96,01%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

К1 = (53/53+5,3/5,3+87/87)/3*100 = 100%

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

Р1 = 53/53 = 1

Р2 = 5,3/5,3 =1

Р3 = 87/87 =1

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Реализация муниципальной программы в 2020 году осуществлена в полном объеме в рамках текущей деятельности администрации муниципального района Кинельский и соисполнителей программы, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100%.

К2 = 100%

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

К3 = (13/15)*100 = 86,7%

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы показала, что значение показателя Эj составляет 96,01%, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

  - Значение показателя эффективности реализации

муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 100 | 100 | 149,7 |

  - Предложения о дальнейшей реализации

- муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

В процессе реализации муниципальной программы была выявлена потребность в дополнительном оснащении образовательных учреждений, расположенных на территории муниципального района Кинельский, системой видеонаблюдения и громкоговорящей связи, а также монтаже ограждений вокруг зданий образовательных учреждений, в связи с этим необходимо продолжить реализацию данной программы.

Также необходимо проводить обслуживание системы видеонаблюдения и системы громкоговорящей связи за состоянием обстановки на территории образовательных учреждений.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2023 гг.»

за  2020 год

На территории муниципального района Кинельский в 2020 году действовала  районная муниципальная  программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального района Кинельский на 2014-2023 гг.» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.12.13 № 2211, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2011 по 2013 годы.

В течение 2020 года расходы по данной Программе не осуществлялись. Мероприятия Программы, реализуемые без финансирования, исполнены в полном объеме.

Мероприятия, предусмотренные Программой, направленные по повышение уровня мировоззрения у граждан муниципального района Кинельский, основанное на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу, были осуществлены в полном объеме в рамках текущей деятельности администрации муниципального района Кинельский и соисполнителей Программы

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации

муниципального района Кинельский				 Г.В. Мельников