Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 15 марта 2021 г.№ 361

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г. за 2020 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2023 г.г. за 2020 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе      «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 361 от 15 марта 2021 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы.

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы (далее -Муниципальная программа).

2.  Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению;
	2. Обеспечение условий для доступа граждан к  информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального района Кинельский;
	3. Удовлетворение духовных и досуговых интересов граждан, развитие их творческих способностей;

4. Развитие материально – технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций межпоселенческой центральной библиотеки;».

3. 	Оценка  эффективности реализации муниципальной программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12. 2013 г. № 2320.

Ответственным исполнителем Программы  является Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский Самарской области.

Соисполнители:

- Межпоселенческая  центральная библиотека муниципального района Кинельский (далее – МЦБ);

- Сельские библиотеки.

Основные результаты, достигнутые за 2020 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы информационно- библиотечного обслуживания | Одним из основных моментов в работе библиотеки является то, что основные услуги остаются бесплатными. На селе, где большой процент жителей имеют невысокие доходы, не все могут себе позволить купить книги или оформить подписку. Библиотека предоставляет услугу бесплатного пользования и бесплатного доступа к любому виду информации. В 2020 г. количество библиотек, имеющих персональные компьютеры - 24 единицы. |
| 2. | Пополнение и обновление библиотечных фондов | На 1.01.2021 года фонды библиотек м.р. Кинельский содержит 220 883экз., книг, журналов и электронных изданий. В 2020 году поступило – 3 480экз.,книг и журналов. В 2019 году поступило – 3 879экз., по сравнению с 2019 годом меньше на 399экз. Выбытие из фондов библиотек составило – 3 407экз. книг. От общего фонда составляет 1,5%. Фонды библиотек в основном на печатных носителях - 226 741 экз., электронных изданий – 142 экз. Количество новых поступлений на 1000 жителей составило 110 экз. в сравнении 2019 г. – 121 экз., что на 11 экз. меньше. Обновляемость фонда составила – 1,5%. Финансирование комплектования библиотек м.р. Кинельский составило – 321 000,00. В 2019 году составило – 502 767,23 рублей. В сравнение с 2019 годом на 67 090,00 рублей. В 2020 году денежные средства из федерального бюджета не выделялись. Из местного бюджета было выделено – 22 248,00 рублей. Приобретено – 83 экз. книг в книготорговой фирме «Метида». Литература была приобретена для Маломалышевской сельской библиотеки. 413 420,00 было выделено для оформления подписки. Основным источником пополнения фондов в 2020 году это – подписка на периодические издания и безвозмездная передача книг от читателей, СОУНБ, администрацией района, участие библиотек в акции «Книгодарения». Всего было получено – 349 экз. книг из них детской – 98 экз. |
| 3. | Увеличение читательской активности | В течение 2020 года в МЦБ и сельских библиотеках прошло 853 массовых мероприятий. 678 из них были посвящены продвижению чтения, что составляет 80 % от общего количества мероприятий. В мероприятиях приняли участие 32 134 человека, что составляет 82 % от общего количества посещений – (39 594 посещения) массовых мероприятий. После проведения мероприятий записалось 283 человека. В течение года в библиотеке действовало 429 книжных выставок, 129 из них постоянно действующие. На выставках было представлено 3465 экземпляров литературы выдано 2176 экземпляров. Наибольшее количество массовых мероприятий прошло по следующим темам: Год памяти и славы, юбилейные даты, продвижение мировой и отечественной литературы. И в рамках всероссийских, областных и т.д. акциях и конкурсах. Проект «Мое ИнтерАктивное детство» направлен на продвижение детского чтения через обучение разработке интерактивных игр по прочитанным книгам на интернет-площадках. За отчетный период была разработана серия игр, которые используются на уроках внеклассного чтения, классных часах, мероприятиях библиотек и школы. В реализации проекта были задействованы дети до 14 лет, записалось читателей – 2 970, посещаемость составила – 16 040. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности кадров. | На 01.01.2021г. в МЦБ и сельских библиотеках штатная численность библиотечных сотрудников составляет 12,7 ед., из них основной (библиотечный) персонал составляет 12,7 ед., административно-управленческого персонала нет, так как МЦБ входит в состав структуры МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики». Из 22 сотрудников основного персонала, 10 чел. (46%) имеют библиотечное образование, из них 6 чел.(27,2 %) - высшее библиотечное, 3 чел. (14%) – среднее специальное библиотечное. 55% библиотекарей района не имеют библиотечного образования. Вакансии в библиотеке заполняются в основном за счёт специалистов из других сфер деятельности. Данные по численности работников муниципальных общедоступных библиотек муниципального района Кинельский за 2020 г., состав работников не изменился. Средний возраст библиотекарей – 44 года. 4 библиотекаря прошли курсы по повышению квалификации по квоте министерства культуры Самарской области и получили удостоверения государственного образца. 1 библиотекарь получил диплом лауреата областного конкурса профессионального мастерства «Профессиональное Признание». 4 библиотекаря прошли обучение в Самарской областной юношеской библиотеке «Школа молодого библиотекаря» получили сертификат об обучении. |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный год.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Уровень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы(подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые |  |  |
| - 1 | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед. | 104 198 | 118 802 | 1,1 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 2 | Число пользователей библиотек | Чел. | 13 914 | 14 877 | 1,1 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 3 | Книговыдача | Экз. | 259 342 | 253 876 | 0,97 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Экз. | 2550 | 3 480 | 1,4 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 5 | В том числе детской литературы | Экз. | 765 | 1 123 | 1,5 | Отчетная статистика сельских библиотек |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 1,2 |  |

Определенные трудности на выполнение показателя книговыдача   оказывает   снижение числа проживающего населения в районе, а не   прописанного; сокращение штатных единиц, показатели рассчитаны по нормативам библиотечного обслуживания населения.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий. | Выполнено в установленный срок |
| Систематизация и каталогизация, индивидуальный и суммарный учет, техническая обработка и распределение по библиотекам, ведение финансового учета и отчетности документации | Выполнено в установленный срок |
| Ведение сводного каталога (электронного каталога) | Выполнено в установленный срок |
| Подписка на периодические издания: 1 полугодие; 2 полугодие; | Выполнено в установленный срок |
| Участие в областных и региональных семинарах | Выполнено в установленный срок |
| Конкурс профессионального мастерства | Выполнено в установленный срок |
| Изготовление памяток, списков, буклетов и закладок для сельских библиотек к юбилейным и памятным датам | Выполнено в установленный срок |
| Организация и проведение семинаров, мастер-классов по повышению квалификации библиотечных работников. | Выполнено в установленный срок |
| Организация детского летнего чтения | Выполнено в установленный срок |
| Районные литературно-творческие конкурсы к знаменательным и памятным датам | Выполнено в установленный срок |
| Общероссийский день библиотек | Выполнено в установленный срок |
| Районные конкурсы викторины, опубликованные через СМИ | Выполнено в установленный срок |
| Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам | Выполнено в установленный срок |
| Хозяйственные расходы | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение выполнения функций | Выполнено в установленный срок |
| Уровень выполнения мероприятий (К3) | 100% |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- На реализацию мероприятий  Муниципальной программы, с учетом внесенных изменений, на 2020 год были запланированы денежные средства в размере 4 735,5 тыс. рублей, из них освоено 4 735,5  тыс. рублей. Освоение средств в ходе реализации Муниципальной программы составило 100 %.

Мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. Задачи, запланированные Муниципальной программой выполнены, результаты достигнуты.

3.5.  Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы.

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Дата изменений | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 16.01.2020 № 38 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. «Об утверждение муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Киельский» на 2014-2021 г.г." | Действующий |
|  | Изменение наименования муниципальной программы | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 23.03.2020 № 532 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. «Об утверждение муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Киельский» на 2014-2021 г.г.» | Действующий |
|  | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области, а именно по причине изъятия средств из мероприятий и добавление средств в обеспечение исполнения функций учреждения (передача полномочий сельскими поселениями) | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 04.09.2020 № 1452 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. «Об утверждение муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Киельский» на 2020-2022 г.г.» | Действующий |
| 2. | Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания» на 2020-2022 годы следующими муниципальными актами: | Постановлением администрации муниципального района Кинельский 18.12.2020г. № 2148 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. «Об утверждение муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Киельский» на 2020-2022 г.г.» | Действующий |

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 121,4 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3= 110,7

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

К1=1,1х100+1,1х100+0,97х100+1,4х100+1,5х100  =121,4%

5

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) принимается 1,2.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 4735,5/4735,5х100=100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 =13/13х100= 100%

3.8. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы предшествующие отчетному году.

Информация

о значениях показателя эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 95,5 | 101 | 110 | 107 | 118,5 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j

Эобщ = 95,5+101+110+107+118,5/5=106,4

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По результатам  комплексной оценки эффективности реализации Муниципальной программы ее эффективность оценивается  как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).  Предлагается продолжить  реализацию  муниципальной программы в 2021 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие

библиотечного обслуживания муниципального района

Кинельский» на 2020-2023 годы.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за 2020 год

| N п/п | Наименование муниципальной программы (с указанием реквизитов постановления Администрации муниципального района Кинельский Самарской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая: изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий. | 15,3 | 15,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 15,3 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 2. | Подписка на периодические издания: 1 полугодие; 2 полугодие; | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 50,0 | 50,0 50,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 3. | Участие в областных и региональных семинарах | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 4. | Конкурс профессионального мастерства | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 7,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 5. | Изготовление памяток, списков, буклетов и закладок для сельских библиотек к юбилейным и памятным датам | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 6. | Организация и проведение семинаров, мастер-классов по повышению квалификации библиотечных работников. | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 7. | Организация детского летнего чтения | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 8. | Районные литературно-творческие конкурсы к знаменательным и памятным датам | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 9. | Общероссийский день библиотек | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 10. | Районные конкурсы викторины, опубликованные через СМИ | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 11. | Проведение районных мероприятий к знаменательным и памятным датам | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 12. | Хозяйственные расходы | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
| 13. | Обеспечение выполнения функций | 4 580,7 | 4 580,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 580,7 | 4 580,7 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |
|  | ИТОГО: | 4 735,5 | 4 735,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 735,5 | 4 735,5 | 0 | 0 | МКУ «Управление КС и МП» м.р. Кинельский | МЦБ, сельские библиотеки |

Подпись ответственного исполнителя __________________________ Ж.А. Быкова