Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 15.03.2021 г. № 362

г. Кинель



Об утверждении отчёта о ходе

реализации районной муниципальной

программы «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера, обеспечение

пожарной безопасности на территории

муниципального района Кинельский

на 2018-2023 годы» за 2020 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 года № 1999, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации районной муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального

района Кинельский							    Ю.Н. Жидков

Мельников 21409

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от « ___ » ________ 2021 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы» за 2020 год

- Наименование муниципальной программы

Районная муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы»

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности по защите населения и территорий района от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного (далее - ЧС) характера и пожаров;

- обеспечение  необходимых  условий  для  безопасной жизнедеятельности и предотвращения экономического ущерба  от  ЧС,  устойчивого социально-экономического развития района;

- обеспечение материально-технической и кадровой основы единой дежурно-диспетчерской службы муниципального района Кинельский для дальнейшего развития и совершенствования.

Задачи, выполняемые в 2020 году:

- обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС;

-  создание и поддержание в  нормативном  состоянии резерва материальных  ресурсов в целях предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае возникновения военного конфликта;

- содержание ЕДДС на уровне, позволяющем создать условия для повышения оперативности реагирования дежурных смен ЕДДС на угрозу или возникновение ЧС, уровня информирования администрации и дежурно-диспетчерских служб о случившихся происшествиях (авариях) и принятых мерах;

- развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации ЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский | 26,0 | - | - |
| 2. | Укрепление материально-технической обеспеченности отдела по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский | 50,0 | - | - |
| Задача 2. Создание и поддержание в нормативном состоянии резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в случае возникновения военного конфликта |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопровода в селе Чубовка сельского поселения Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 222,0 | 222,0 | Снижение рисков ЧС |
| 2. | Ремонт канализации в селе Чубовка сельского поселения Чубовка | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | 598,8 | 597,9 | Снижение рисков ЧС |
| Задача 3. Содержание ЕДДС на уровне, позволяющем создать условия для повышения оперативности реагирования дежурных смен ЕДДС на угрозу или возникновение ЧС, уровня информирования администрации и дежурно-диспетчерских служб о случившихся происшествиях (авариях) и принятых мерах |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Задача 4. Развитие системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий ЧС |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  | 896,8 | 819,9 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, входящих в ее состав, за отчетный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора)) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Обеспеченность отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский, ЕДДС муниципального района Кинельский техникой и специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС | % | 70 | 65 | 93 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский |
|  | Создание и поддержание в нормативном состоянии резервов материальных ресурсов в целях предупреждения ЧС | % | 60 | 60 | 100 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ м.р. Кинельский» |
|  | Повышение эффективности обеспечения, систем мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС | % | 70 | 70 | 100 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский, МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства м.р. Кинельский» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) (К1) |  |  |  | 97,3 |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 |
| 1. | Обеспеченность отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский, ЕДДС муниципального района Кинельский техникой и специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС | % | 65 |
| 2. | Создание и поддержание в нормативном состоянии резервов материальных ресурсов в целях предупреждения ЧС | % | 30 |
| 3. | Повышение эффективности обеспечения, систем мониторинга окружающей среды и прогнозирования ЧС | % | 65 |

  - Перечень мероприятий, выполненных  и не выполненных

в установленные сроки

| Наименование мероприятий | Выполнение в установленные сроки |
| --- | --- |
| Осуществление анализа складывающейся оперативной обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей, материальных потерь от пожаров, ЧС на территории муниципального района Кинельский, выявление причин и условий, способствующих их возникновению. Определение на базе ежегодного мониторинга приоритетных мероприятий по защите населения и территорий от ЧС и обеспечение пожарной безопасности | Выполнены в установленные сроки |
| Осуществление анализа имеющейся нормативной правовой базы администрации муниципального района Кинельский в сфере обеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, предотвращения ЧС с последующей разработкой и утверждением нормативно-правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности | Выполнены в установленные сроки |
| Освещение в средствах массовой информации мероприятий по противопожарной тематике, гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, безопасности людей на водных объектах | Выполнены в установленные сроки |
| Приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств | Не выполнены |
| Укрепление материально-технической обеспеченности отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | Не выполнены |
| Укрепление материально-технической обеспеченности ЕДДС муниципального района Кинельский техникой и специальным оборудованием для предупреждения ЧС и проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС | Выполнены в установленные сроки |
| Изготовление тематических материалов по вопросам гражданской обороны, защиты от ЧС, пожарной безопасности (памятки, плакаты и т.п.) | Выполнены в установленные сроки |
| Планирование, монтаж, установка аппаратуры телевизионного обзора по программе «Безопасный город» (Видеонаблюдение) | Выполнены в установленные сроки |
| Замена водопровода в селе Малая Малышевка сельского поселения Малая Малышевка муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Замена водопровода в посёлке Кинельский сельского поселения Кинельский муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Замена водопровода в селе Новый Сарбай сельского поселения Новый Сарбай муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Замена водопровода в селе Сырейка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Замена водопровода в селе Красносамарское сельского поселения Красносамарское муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Ремонт водопровода в селе Домашка сельского поселения Домашка муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Ремонт водопровода в селе Павловка сельского поселения Комсомольский муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Ремонт водопровода в селе Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Ремонт канализации в селе Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский | Выполнены в установленные сроки |
| Уровень выполнения мероприятий (К3) | 88,2 |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение средств из бюджета муниципального района Кинельский на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский.

По состоянию на 01.01.2021 года денежные средства освоены не в полном объеме, потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 896,8  тыс. рублей. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2020 году составил 819,9 тыс. рублей или 91,4 % (К2).

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год

(тыс. руб.)

| № п/п | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский», постановление от 05.12.2017 года № 2167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, № подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Приобретение первоочередного запаса вещевого имущества и материальных средств | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский |  |
| 2. | Укрепление материально-технической обеспеченности отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района Кинельский | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по делам ГО и ЧС администрации м.р. Кинельский |  |
| 3. | Ремонт водопровода в селе Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский | 222,0 | 222,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,0 | 222,0 | 0 | 0 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ м.р. Кинельский» |  |
| 2. | Ремонт канализации в селе Чубовка сельского поселения Чубовка муниципального района Кинельский | 598,8 | 597,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598,8 | 597,9 | 0 | 0 | МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ м.р. Кинельский» |  |
|  | Итого: | 896,8 | 819,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896,8 | 819,9 | 0 | 0 |  |  |

  - Информация о внесенных изменениях

в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2020 годы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.04.2020 № 816а | Действующий |
| 2. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2023 годы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.12.2020 № 2226 | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы. Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 97,3*0,5+91,4*0,2+88,2*0,3 = 93,8%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

К1 = (65/70+60/60+70/70)/3*100 = 97,3%

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы.

Р1 = 65/70 = 0,92

Р2 = 60/60 =1

Р3 = 70/70 =1

Достижение целевых показателей муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

К2 = 819,9/896,8*100 = 91,4%

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

К3 = (15/17)*100 = 88,2%

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы показала, что значение показателя Эj составляет 93,8%, эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы.

  - Значение показателя эффективности реализации

муниципальной программы, за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году | % | 2019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 122,1 |

  - Предложения о дальнейшей реализации

- муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы» за 2020 год

На территории муниципального района Кинельский в 2020 году действовала  районная муниципальная  программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский на 2018-2023 годы»  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 05.12.2017 № 2167.

В 2020 году мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский, проводились за счет бюджета района. Поданные заявки на финансирование мероприятий удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, на плановый период 2020 года были запланированы  денежные средства в размере 896 800 рублей. Из них потрачено 819,9 рублей. Освоение денежных средств по программе на 2020 год составило 91,4 %, за счет проведения открытого аукциона в электронной форме.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации

муниципального района Кинельский				         Г.В. Мельников