| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 16.03.2021 | г. | № | 376 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012 — 2022 годы за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 677 от 09.04.2020г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы природоохранных мероприятий на 2012 — 2022 годы за 2020 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Смирнов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 376 от «16» марта 2021 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы природоохранных мероприятий

на 2012 — 2022 годы за 2020 год

- Наименование муниципальной программы

«Муниципальная программа природоохранных мероприятий на 2012 — 2022 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- формирование экологической культуры и грамотности  населения района.

Задача, выполняемая в 2020 году:

- организация и проведение мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | повышение уровня экологической сознательности у населения района и бережного отношения к окружающей среде | В 2020 году повышению уровня экологической культуры подрастающего поколения, положительному и гуманному отношению к окружающей среде способствовали занятия экологической направленности на территории муниципального района Кинельский, а также проведение для жителей района экологических конкурсов, слетов, карнавалов, десантов, викторин, игр и т.д. посвященных проблемам сохранения окружающей среды. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| Задача 1. Организация и проведение мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных мероприятий экологической направленности в отчетный период | шт | 78 | 35 | 0,4 | Положения и отчеты о проведении мероприятий |
|  | Количество участий района в ежегодных областных экологических конкурсах | шт | 5 | 2 | 0,4 | Дипломы |
|  | Количество проведенных выставок на экологическую тематику | шт | 7 | 2 | 0,3 | Фотоматериалы |
|  | Количество информационного материала о мероприятиях экологической направленности | шт | 10 | 53 | 1,5 (5,3) | Размещение информации на сайте www.kinel.ru, https://vk.com/gazetakin |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 0,65 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2020 год в рамках выполнения задачи по организации и проведению мероприятий по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

- Организация проведения и обеспечение экологических мероприятий.

В течение 2020 года МБУ «Управление природопользования» были организованы и проведены экологические слеты, акции, конкурсы, викторины, игры и т.д., в которых приняли участие жители муниципального района, в том числе:

- Фотоконкурс экологической направленности «Зимний пейзаж 2020» - 64 человека (с.п. Алакаевка, с.п. Бобровка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Малая Малышевка, с.п. Новый Сарбай, с.п. Сколково);

- Конкурс видеороликов экологической моды «Эко – стиль 2020» - 14 человека (с.п. Комсомольский, с.п. Сколково, с.п. Чубовка);

- Экологический конкурс творческих работ на тему «Земля. Природа. Будущее», посвященный Дню Земли – 35 человек (с.п. Алакаевка, с.п. Домашка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Малая Малышевка, с.п. Сколково, с.п. Чубовка);

- Конкурс листовок по противопожарной тематике «Скажем пожару – НЕТ!» - 29 человек (с.п. Георгиевка, с.п. Домашка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Сколково, с.п. Чубовка);

- Конкурс презентаций на тему «Я знаю 5 фактов о Птице года 2020» - 3 человека (с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское);

- Акция «Украсим планету цветами» - более 60 человек (с.п. Георгиевка, с.п. Домашка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Малая Малышевка, с.п. Сколково, с.п. Чубовка);

- Экологическая познавательная игра «Эко-солнышко» для дошкольников – 8 человек (с.п. Красносамарское);

- Фотоконкурс экологической направленности «Летнее настроение» - 148 человек (с.п. Георгиевка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Новый Сарбай, с.п. Чубовка);

- Экологический велопробег «Чистая Земля» - более 200 человек (с.п. Бобровка, с.п. Богдановка, с.п. Домашка, с.п. Комсомольский, с.п. Сколково);

- Акция «Покормите птиц зимой» - более 500 человек (с.п. Бобровка, с.п. Богдановка, с.п. Георгиевка, с.п. Домашка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Малая Малышевка, с.п. Новый Сарбай, с.п. Сколково, с.п. Чубовка);

- Творческий конкурс «Мастерская Деда Мороза» - более 250 человек (с.п. Богдановка, с.п. Кинельский, с.п. Комсомольский, с.п. Красносамарское, с.п. Новый Сарбай, с.п. Сколково, с.п. Чубовка).

В январе и феврале 2020 года специалистом МБУ «Управление природопользования» были проведены 2 эколого-просветительских и образовательных выездных занятия, направленные на поддержку инициативы учащихся по освоению навыков исследовательской и природоохранной деятельности (занятия были проведены в ГБОУ СОШ п. Октябрьский (посетили 13 учащихся), ГБОУ СОШ п. Кинельский (посетили 15 учащихся). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране с марта 2020 года, закрытием учебных заведений на карантин из-за сильного роста заболеваемости ОРВИ, а в дальнейшем с распространением коронавирусной инфекции и установлением ограничительных мер и режима всеобщей самоизоляции выездные занятия были отменены.

- Организация работ по участию района в ежегодных областных экологических мероприятиях:

- Участие в ежегодном региональном конкурсе «Эко – лидер» (III место)

- Участие в ежегодном региональном конкурсе по итогам проведения «Дней защиты от экологической опасности» (I место)

- Организация и проведение выставок на экологическую тематику.

В целях повышения ответственности жителей муниципального района Кинельский за сохранение природы в 2020 году были организованы 2 выставки работ победителей в конкурсах фоторабот в ДК п. Кинельский, в здании администрации муниципального района Кинельский. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране с марта 2020 года, закрытием учебных заведений на карантин из-за сильного роста заболеваемости ОРВИ, а в дальнейшем с распространением коронавирусной инфекции и установлением ограничительных мер, все конкурсы и мероприятия экологической направленности до конца года проводились дистанционно, все работы присылались в электронном виде на электронную почту. В связи с этим выставки не проводились.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий муниципальной программы.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 3367,4 тыс. рублей.

Объем исполнения бюджетных ассигнований на выполнение показателей муниципальной программы составил 781,1 тыс. рублей или 23,2 %.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, шт. |  | Объём финансирования в 2020 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1.Мероприятия, направленные на формирование экологической культуры и просвещения населения района в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экологическое просвещение населения – Пропаганда экологических знаний, информирование населения о состоянии ООПТ и иных природных территориях | 1520 | 1520 | 739,1 | 737,0 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий экологической направленности в отчетный период, в т.ч. | 153 | 153 |  |  |
|  | Выездная работа | 90 | 90 |  |  |
| 1.1.2 | Участие района в ежегодных областных экологических конкурсах, в т.ч. | 10 | 10 |  |  |
|  | Выездная работа | 6 | 6 |  |  |
| 1.1.3 | Проведение выставок на экологическую тематику | 5 | 5 |  |  |
|  | Выездная работа | 14 | 14 |  |  |
| 1.1.4 | Подготовка информационного материала о мероприятиях экологической направленности | 10 | 10 |  |  |
| 1.1.5 | Сбор, систематизация информации экологического и природоохранного значения о состоянии окружающей среды | 583 | 583 |  |  |
| 1.1.6 | Подготовка проектов решений органа местного самоуправления при реализации мероприятий межпоселенческого характера в сфере охраны окружающей среды | 81 | 81 |  |  |
| 1.1.7 | Подготовка отчета на поступающие в учреждении письма и запросы | 400 | 400 |  |  |
| 1.1.8 | Сбор информационно-аналитических данных | 240 | 240 |  |  |
| 1.1.9 | Отлов, транспортировка, содержание и утилизация безнадзорных животных | 24 | 24 |  |  |
| 2. Иные мероприятия, направленные на формирование экологической культуры и грамотности населения района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация проведения и обеспечения экологических слетов, соревнований и т.д. |  |  | 44,1 | 44,1 |
| 2.2. | Обеспечение выставочной деятельности и просветительских мероприятий |  |  | 0 | 0 |
| 2.3. | Покупка мусоросборников для ТКО |  |  | 2584,2 | - |
| ИТОГО |  |  |  | 3367,4 | 781,1 |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 11.01.2021 г. №4 | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.11.2020 г. №1831 | Утратил силу |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.09.2020 г. №1509 | Утратил силу |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 02.07.2020 г. №1103 | Утратил силу |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 04.03.2020 г. №397 | Утратил силу |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.01.2020 г. №125 | Утратил силу |
| 7 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.12.2019 г. №2402 | Утратил силу |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2020 году, исполнены в не полной мере. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране с марта 2020 года, мероприятия проводились в режиме онлайн.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где: весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 65 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 82,5

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1 = (2,6 х 100) / 4 = 65 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

Р1 = 35 / 78= 0,4

Р2 = 2 / 5 = 0,4

Р3 = 2 / 7 = 0,3

Р4 = 53 / 10 = 1,5 (5,3)

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = (3367,4 / 3367,4) х 100% = 100 %

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (1520 / 1520) х 100% = 100 %

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.