| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |
| --- | --- |
| Постановление |  |
| от | 16.03.2021 | г. | № | 377 |  |
| г. Кинель |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 — 2022 годы» за 2020 год |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 677 от 09.04.2020г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

## Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский      Самарской области на 2017 — 2022 годы» за 2020 год (приложение № 1).

## Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Смирнов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 377 от «16» марта 2021 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 — 2022 годы» за 2020 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесных      насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский      Самарской области на 2017 — 2022 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский.

Задачи, выполняемые в 2020 году:

- Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский

- Озеленение территорий муниципального района Кинельский

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | улучшение состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский | улучшение состояния лесных насаждений в результате проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах |
| 2. | сохранение и восстановление зеленых насаждений на территории муниципального района Кинельский | снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения за счет сохранения и восстановления зеленых насаждений |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| Задача 1.Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский |
|  | Количество отводов лесосек для проведения сплошных рубок лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (линий электропередач, дорог, трубопроводов и т.д.) | шт | 5 | 12 | 1,5 (2,4) | Акта обследований |
|  | Количество договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, находящихся в введении муниципального района Кинельский при проведении сплошных рубок | шт | 5 | 12 | 1,5 (2,4) | Договора на обследование лесных участков |
|  | Количество лесных участков, принятых после проведения сплошных рубок | шт | 5 | 12 | 1,5 (2,4) | Акта осмотра участка, в границах которого осуществлена сплошная вырубка |
| 4. | Количество отчетов по выполненным мероприятиям с внесенными изменениями в таксационное описание | шт | 2 | 1 | 0,5 | Таксационное описание |
| Задача 2. Озеленение территории муниципального района Кинельский |
| 1 | Количество саженцев деревьев и кустарников, приобретенных в отчетный период | шт | 50 | 53 | 1,1 | Отчет о проведенных мероприятиях |
| Задача 3 Рациональное использование, повышение продуктивности, воспроизводство, охрана и защита зеленых насаждений, повышение культуры ведения лесного хозяйства |
| 1 | Количество работ по проведению лесоустройства | шт. | 0 | 0 | 1 | Лесохозяйственный регламент |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) |  |  |  | 1,18 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

2) В рамках выполнения задачи по озеленению территорий муниципального района Кинельский была проведена районная экологическая акция «Посади дерево — 2020» (далее — Акция).

С целью проведения Акции были закуплены саженцы деревьев и кустарников в количестве 53 штуки на общую сумму 29,5 тыс. рублей. Саженцы деревьев и кустарников были переданы в сельские поселения и высажены в парках, скверах, мемориальных комплексах, на территориях социально-значимых объектов.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2020 году, является выделение средств из местного бюджета на проведение  озеленения территорий муниципального района Кинельский.

По состоянию на 01.01.2021 года денежные средства освоены в полном  объеме.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2020 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 2627,3 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2020 году составил 2627,3 тыс. рублей или 100,0 % (за счет экономии бюджетных средств).

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, шт. | Объём финансирования в 2020 г., тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый | фактический | плановый | фактический |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский в рамках муниципального задания |
| 1.1 | Поддержание удовлетвори тельного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский | 1351 | 1351 | 2597,8 | 2597,8 |
| 1.1.1 | Проведение работы по отводу лесосек для проведения сплошных рубок лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (линий электропередач, дорог, трубопроводов и т.д.), в т.ч. | 30 | 30 |  |  |
|  | Выездная работа | 20 | 20 |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, находящихся в ведении муниципального района Кинельский при проведении сплошных рубок | 10 | 10 |  |  |
| 1.1.3 | Прием лесных участков после проведения сплошных рубок, в т.ч. | 30 | 30 |  |  |
|  | Выездная работа | 20 | 20 |  |  |
| 1.1.4 | Подготовка и учет (годовой) выполненных мероприятий с внесением изменений в таксационное описание | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.5 | Формирование, обобщение и анализ материалов при подготовке Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области» | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.6 | Выездная работа по информационно-аналитическому обеспечению | 191 | 191 |  |  |
| 1.1.7 | Сбор информационно-аналитических данных | 1087 | 1087 |  |  |
| 2. Иные мероприятия, направленные на обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и поддержания удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений |
| 2.1.1. | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений |  |  | 29,5 | 29,5 |
| 2.1.2. | Организация мероприятий по проведению работ лесоустройства |  |  | 0 | 0 |
| ИТОГО |  |  | 2627,8 | 2627,8 |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 29.12.2020 г. №2244 | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 17.11.2019 г. №1832 | Утратил силу |
| 3 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 21.09.2020 г. №1556 | Утратил силу |
| 4 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 02.07.2020 г. №1104 | Утратил силу |
| 5 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 14.04.2020 г. №720 | Утратил силу |
| 6 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 04.03.2020 г. №398 | Утратил силу |
| 7 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 27.01.2020 г. №127 | Утратил силу |
| 8 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 24.12.2019 г. №2401 | Утратил силу |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы исполнены в полной мере.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 118 х 0,5 + 100 х 0,2 + 100 х 0,3 = 109

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1 = (7,1 х 100) / 6 = 118 %

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

Р1 = 12 / 5 = 1,5 (2,4)

Р2 = 12 / 5 = 1,5 (2,4)

Р3 = 12 / 5 = 1,5 (2,4)

Р4 = 1 / 2 = 0,5

Р5 = 53 / 50 = 1,1

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

Р4 = 2 / 1 = 2

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%; Уф = 2597,8 / 2597,8 х 100% = 100 %

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%), К3 = (1351 / 1351) х 100% = 100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.