Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    17.03.2021 г.  № 388

г. Кинель

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие и

улучшение материально - технического

оснащения муниципальных учреждений

муниципального района Кинельский

на 2014-2021 годы» за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г., за 2020 год (приложение № 1).

- 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Белоглазова 21505    Рассылка прокуратура, орготдел, бухгалтерия, управление финансами

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- № 388    от «17»  ___03____ 2021 г.

- Отчет

- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»

- за 2020 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»

- Цели и задачи программы

Основная цель Программы -  поддержка развития муниципальных учреждений муниципального района Кинельский и повышение эффективности их деятельности.

Задачи Программы:

- создание условий для эффективной реализации целей, задач и видов деятельности, предусмотренных уставами муниципальных учреждений;

- развитие и укрепление материально - технического оснащения муниципальных учреждений;

- повышение качества условий труда работников муниципальных учреждений.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, обеспечение развития информационных технологий | В течение 2020 года продолжалось осуществление мероприятий по обеспечению развития информационных технологий: была приобретена компьютерная и иная оргтехника на сумму 273160,00 руб., на приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем израсходовано 96500,00 руб. |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, улучшение условий труда работников муниципальных учреждений | Результатом реализации Программы в 2020 году стало улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений и улучшение условий труда их работников за счет проведения мероприятий по обновлению компьютерного оборудования. |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 94 | 94 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 6 | 6 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Информация <***>

о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы (подпрограммы) за годы,

предшествующие отчетному году

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019* |
| 1. | Доля материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 1 | 1 | 1 |

--------------------------------

<***> Заполняется начиная с отчета о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы за второй год реализации муниципальной программы, за исключением случая подготовки годового отчета о реализации муниципальной программы за последний год ее реализации.

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2020 года приобретено следующее оборудование: ноутбук ACER Aspire 5 A515-55-35SW– 1 шт., цифровой фотоаппарат – 1 шт., аккумулятор EN-EL19 – 2 шт., кабель аудио HAMA – 1 шт., батарейка PANASONIK – 8 шт., сетевой фильтр – 15 шт., web-камера – 13 шт., колонки – 10 шт., аккумулятор Camelion – 2 шт., устройство хранения ключевой информации Рутокен S- 7 шт., мышь – 13 шт., клавиатура – 5 шт., монитор PHILIPS 241E1SCA(00/01)23/6” – 2 шт., проводной телефон PANASONIK – 2 шт., батарея PANASONIK – 40 шт., микрофон BBK CM 132 – 1 шт., сканер HP ScanJet Pro 2000 S2 – 2 шт., кабель удлинитель USB 2.0 – 4 шт., кабель USB 2.0 – 3 шт., коммутатор D-LINK DES-1005C – 3 шт., салфетки CLIN30598 спрей-очиститель экранов – 1 шт., оптический диск CD-R VERBATIM 700Мб 52х, 100 шт., cake box, (43430)– 1 шт., MIREX диск DVD-R – 2 шт., принт-сервер ТР-LINK TL-PS110U внешний – 1 шт., беспроводной роутер ASUS RT-AC51 – 2 шт., коннектор Lanmaster (упак. 100шт.) – 1шт., принтер Canon LBP6030B – 1 шт. |
| 2. | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2020 года приобретено следующее программное обеспечение: Комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Базовый»: web-сервис по формированию и отправке электронных документов в ЕГРН, выпуск и годовое обслуживание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с действующим законодательством РФ об электронной подписи. Ограничение по количеству хранимых заявок не более 3000 для каждого пользователя – 1 шт.; Комплекс услуг «ТехноКад-Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Профи»: web-сервис по формированию и отправке электронных документов в ЕГРН, предоставление сервиса формирования СРЗУ на КПТ, сервис для работы с уведомлениями о строительстве/реконструкции объектов или об их завершении, сервиса по работе с графической информацией и сервиса импорта и анализа данных ФНС, выпуск и годовое обслуживание квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в соответствии с действующим законодательством РФ об электронной подписи. Ограничение по количеству хранимых заявок не более 3000 для каждого пользователя – 1 шт.; участие в работе Всероссийского практического вебинара – 1 шт.; передача прав на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса- Стандартный Band Q: 50-99 Node 1 year Renewal License KL4853RAQFR – 50 шт. |
| 3. | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2020 году не были запланированы. |
| 4. | Приобретение мебели | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2020 году не были запланированы. |
| 5. | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2020 году не были запланированы. |
| 6. | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципальных учреждений территории | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2020 году не были запланированы. |
| 7. | Приобретение автотранспорта | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2020 году не были запланированы. |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2020 году было предусмотрено 452,67 тыс. рублей, денежные средства освоены на 81,7%.

По итогам 2020 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2020 год, руб. | Отчет о ходе реализации программы за 2020 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | 279530,00 | 273160,00 |
| 2 | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | 173140, 00 | 96500,00 |
| 3 | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | - | - |
| 4 | Приобретение мебели | - | - |
| 5 | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | - | - |
| 6 | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципальных учреждений территории | - | - |
| 7 | Приобретение автотранспорта | - | - |
| ИТОГО: |  | 452670,00 | 369660,00 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.05.2016 г. № 882 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 2 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.09.2016 г. № 1746 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 3 | в «Перечне мероприятий Муниципальной Программы» наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 1, изложено в следующей редакции: «Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники» | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.06.2017 г. № 1161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 4 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 04.06.2018 г. № 758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 5 | Продление сроков и этапов реализации программы до 2021 года | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 07.12.2018 г. № 1905 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 6 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | муниципального района Кинельский от 28.02.2019 г. № 281 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 7 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019 г. № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 8 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.06.2019 г. № 867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 9 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.09.2019 г. № 1501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 10 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 29.10.2019 г. № 1802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 11 | Внесение изменений в наименование Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.11.2019 г. № 1955 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 12 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.12.2019 г. № 2515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 13 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 21.02.2020 г. № 312 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 14 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 26.03.2020 г. № 573 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 15 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 22.06.2020 г. № 1051 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 16 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.11.2020 г. № 1935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 17 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.12.2020 г. № 2227 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 100 х 0,5 + 81,7 х 0,2 + 100 х 0,3 = 96,34

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

К1= 2(1х100)/2=100%

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

Достижение целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений целевых показателей.

В случае если уровень достижения целевых показателей муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю принимается не более 1,5.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 369660 / 452670 х 100% = 81,7

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

В случае, если реализация муниципальной программы не требует финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема финансового обеспечения считается равным 100% (К2 = 100%).

При определении уровня исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) учитываются фактические расходы (согласно принятым к учету документам) бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 = (2 / 2) x 100 (%) = 100%

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

Эобщ = (99,68 + 97,96 + 99,98 + 99,86 + 96,34)/5 = 98,76

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эj = 100 х 0,5 + 81,7 х 0,2 + 100 х 0,3 = 96,34

Э1 = 100 х 0,5 + 98,4 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,68

Э2 = 100 х 0,5 + 89,8 х 0,2 + 100 х 0,3 = 97,96

Э3= 100 х 0,5 + 99,9 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,98

Эj = 100 х 0,5 + 99,3 х 0,2 + 100 х 0,3 = 99,86

Вывод об эффективности реализации

муниципальной программы (подпрограмм)

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы (подпрограмм) определяется на основании следующих критериев:

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет 90% и более - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной - эффективная реализация муниципальной программы;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет от 50% до 90% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

- значение показателя Эj либо Эобщ составляет менее 50% - эффективность реализации муниципальной программы оценивается как неэффективная.

В случае, если эффективность реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная либо неэффективная, указываются причины, а также вносятся предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы либо о досрочном прекращении ее реализации.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.