Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.03.2021 г.№ 399_

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной

программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2023 г.г.» за 2020 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2023 г.г.»  за 2020 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в

подразделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                       Ю.Н. Жидков

- Приложение

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- №  399 от 22.03.2021 г.

Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы за 2020 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы (далее – Муниципальная программа). Муниципальная программа имеет подпрограмму «Развитие музейного дела». Отчет о ходе реализации и оценки эффективности подпрограммы приложен к отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение №2)

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы – формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

2.  Повышение профессиональной компетентности кадров;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей;

4. Развитие материально-технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП».

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период муниципальной  программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | МКУ «Управление КС и МП» | ----- | ----- | Активизации деятельности культурно-досуговых учреждений района и выявление проблем отрасли |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | МКУ «Управление КС и МП» | 1 106,64 | 1 106,64 | Увеличение количества участников клубных формирований, увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий |
| 3. | Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. | МКУ «Управление КС и МП» | 50,0 | 50,0 | Поддержка и выявление одаренных и талантливых участников самодеятельных творческих коллективов, реализация их творческих способностей Повышение уровня мастерства. |
| Задача 2. Повышение профессиональной компетентности кадров |  |  |  |  |  |
| 1. | Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | МКУ «Управление КС и МП» | 50,0 | 0 | Стимулирование развития инновационных форм культурного обслуживания населения и творческого потенциала работников культуры. |
| 2. | Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | МКУ «Управление КС и МП» | 30,0 | 30,0 | Увеличение доли работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации. Повышения уровня профессиональной компетенции специалистов КДУ. |
| Задача 3 Совершенствование системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |
| 1 | Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств. | МКУ «Управление КС и МП» | 25,00 | 35,0 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 2 | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | МКУ «Управление КС и МП» | 60,0 | 26,05 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 3 | Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | МКУ «Управление КС и МП» | 45,0 | 0 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 4 | Районный конкурс изобразительного творчества « Я вижу мир» | МКУ «Управление КС и МП» | 20,00 | 20,0 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| 5. | Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | МКУ «Управление КС и МП» | 25,0 | 0 | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий, увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
| Задача 4 Развитие материально-технической базы |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение танцевальных костюмов для ансамбля «Еркемай» | МКУ «Управление КС и МП» | 98,0 | 98,0 | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры, увеличение количества участников в творческих коллективах КДУ |
| 2. | Поставка музыкального оборудования для Аульского сельского дома культуры | МКУ «Управление КС и МП» | 173,0 | 173,0 | Улучшение материально- технической базы учреждений культуры, увеличение количества участников в творческих коллективах КДУ |
| Задача 5 Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП». |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций | МКУ «Управление КС и МП» | 17 512,76 | 17032,66 | Обеспечение стабильной работы учреждений культуры муниципального района Кинельский |
|  | Итого |  | 19 195,4 | 18 552,3 |  |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской области | % | 95,0 | 96,6 | 1,0 | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2020 год |
| 2. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | чел. | 79 327 | 102 656 | 1,3 | Данные о выполнении декомпозированных показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2020 год |
| 3. | Количество участников клубных формирований | чел. | 3 390 | 3 409 | 1,0 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2020 год |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 8 | 11 | 1,4 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2020 год |
| 5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 8,9 | 1,1 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2020 год |
| 6. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | чел. | 7 403 | 9 800 | 1,3 | Данные о выполнении декомпозированных показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2020 год |
| 7. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социо-культурные мероприятия, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 22 | 23 | 1,0 | Данные о выполнении показателей муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Демография» на 2020 год |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 1,2 |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | Выполнено в установленные сроки |
| Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | Выполнено в установленные сроки |
| Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района | Выполнено в установленные сроки |
| Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | Не выполнено |
| Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | Выполнено в установленный срок |
| Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств | Выполнено в установленный срок |
| Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов» | Выполнено не в установленные сроки |
| Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | Не выполнено |
| Конкурс изобразительного творчества «Я вижу мир» | Выполнено в установленный срок |
| Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | Не выполнено |
| Приобретение танцевальных костюмов для ансамбля «Еркемай» | Выполнено в установленный срок |
| Поставка музыкального оборудования для Аульского сельского дома культуры | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение выполнения функций | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий  Муниципальной программы, с учетом внесенных изменений, на 2020 год были запланированы денежные средства в размере 20228,1 тыс. рублей, из них освоено 19 585  тыс. рублей. Освоение средств в ходе реализации Муниципальной программы составило 96,8 %.

Большинство из запланированных на отчетный год мероприятий муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Из-за введенных ограничительных мер по причине распространения коронавирусной инфекции некоторые из запланированных мероприятий прошли в дистанционном режиме. Такие  мероприятия как  «Награждение медалистов», «День местного самоуправления» проведены в более поздние сроки.

Не были проведены: районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп», районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение  м.р. Кинельский, районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры» и др. Средства на проведение вышеназванных мероприятий  были изъяты в бюджет муниципального района Кинельский.

Не освоенными остались средства, запланированные на проведение  ремонта кровли ДК п. Кинельский, так как они будут выполнены в 2021 году.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и  направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы представлены в приложении 1 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2023 годы за 2020 год.

3.6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 16.01.2020 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Киельский» на 2014-2021 г.г. | Действующий |
| 2. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 04.09.2020 № 1451 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Киельский» на 2020-2022 г.г. | Действующий |
| 3. | Продление сроков действия муниципальной программы до 2023 года | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 18.12.2020 № 2149 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Киельский» на 2020-2022 г.г. | Действующий |

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - комплексная оценка эффективности программы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности программы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы). Основу методики составляет оценка результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Э = 118,5 x 0,5 + 96,6 x 0,2 + 76,9 x 0,3=59,25+19,32+23,07= 101,64%

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий муниципальной программы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевых показателей реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы).

К1=1х100+1,3х100+1х100+1,4х100+1,1х100+1,3х100+1,2х100  =118,5

7

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) принимается 1,2.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

- в случае финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

К2 = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

К2 = Фп / Фф х100%

где

К2 - уровень финансирования реализации муниципальной программы, %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 18 552,3/19 195,4 х100=96,6%

Оценка уровня выполнения мероприятий

муниципальной программы (подпрограмм)

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий муниципальной программы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий муниципальной программы с запланированными мероприятиями муниципальной программы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий муниципальной программы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий муниципальной программы;

Мп - количество запланированных мероприятий муниципальной программы.

При определении количества реализованных мероприятий муниципальной программы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3=10/13х100%= 76,9%

3.8. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы  за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 90,3 | 118 | 122,7 | 109,7 | 144,6 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации муниципальной программы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации муниципальной программы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации муниципальной программы за j год реализации;

j - число лет реализации муниципальной программы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j

Эобщ = 90,3+118+122,7+109,7+144,6/5=117,06

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

По результатам  комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы ее эффективность оценивается  как соответствующая запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).  Предлагается продолжить  реализацию  муниципальной программы в 2021 году.

Приложение № 1

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие

культуры муниципального района  Кинельский» на 2020-2023 годы

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за 2020 год

| N п/п | Развитие культуры муниципального района Кинельский на 2020-2023 г.г., утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский №2321 от 27.12.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Мониторинг основных показателей деятельности КДУ в целях активизации деятельности и выявление проблем отрасли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 2. | Проведение районных праздников, фестивалей, конкурсов, юбилейных и значимых мероприятий года | 1 106,64 | 1 087,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 106,64 | 1 087,59 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 3 | Участие в областных, межрайонных, региональных конкурсах, смотрах, фестивалях, ярмарках исполнителей и творческих коллективов района. | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский |  |
| 4 | Районный конкурс «Время культуры» на лучшее культурно-досуговое учреждение м.р. Кинельский | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский |  |
| 5. | Участие в обучающих областных, региональных и всероссийских семинарах, культурно-деловых мероприятиях, форумах , мастер-классах, курсах повышения квалификации работников культуры | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 6. | Межрайонный конкурс юных исполнителей «Музыкальный апрель» среди учащихся детских школ искусств | 25,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 35,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 7. | Награждение одаренных и талантливых детей района «Парад талантов | 60,0 | 26,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 26,05 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | Управление семьи и демографического развития |
| 8. | Районный конкурс хореографического творчества «В гостях у Терпсихоры». | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | ДШИ с. Домашка |
| 9. | Районный конкурс изобразительного творчества «Я вижу мир» | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | ДШИ с. Домашка |
| 10. | Районный конкурс театрального искусства «Театральный калейдоскоп» | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | ДШИ с. Домашка |
| 11. | Приобретение танцевальных костюмов для ансамбля «Еркемай» | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 12. | Поставка музыкального оборудования для Аульского сельского дома культуры | 173,0 | 173,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,0 | 173,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 13 | Обеспечение выполнения функций | 17 512,76 | 17032,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 512,76 | 17032,66 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
|  | Итого | 19195,4 | 18552,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19195,4 | 18552,3 | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 2

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной

программы «Развитие  культуры муниципального

района    Кинельский» на 2020-2023 годы.

- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации

подпрограммы «Развитие музейного дела»  за 2020 год

1.Наименование подпрограммы

Развитие музейного дела (далее – Подпрограмма).

- Цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

Задачи подпрограммы:

1.Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного   и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий  граждан;

2.Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3.Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина.

3. Оценка эффективности реализации подпрограммы

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

| п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Реализация тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение музейных программ | Дом-музей В.И, Ленина | 25,6 | 25,6 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
| 2. | Подписка на периодические издания | МКУ «КС и МП» | 14,0 | 14,0 | Повышение уровня информированности сотрудников Дома-музея |
| Задача 2. Поддержка и развитие материально – технической базы музея; Поддержка и развитие материально – технической базы музея |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | Дом-музей В.И. Ленина | 15,0 | 15,0 | Обеспечение деятельности сотрудников и улучшение матерально-технической базы Дома-музея |
| Задача 3 Обеспечение выполнения функций Дома-музея |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение выполнения функций | МКУ «Управление КС и МП» | 978,1 | 978,1 | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области, Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина |
|  | Итого |  | 1032,7 | 1032,7 |  |

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы за отчетный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) подпрограммы за 2020 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 19,0 | 21,0 | 1,1 | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2020 год |
| 2. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 3,57 | 3,59 | 1,0 | Данные о выполнении декомпозированных показателей, определенных национальным проектом «Культура» на 2020 год |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) подпрограммы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 1,05 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Организация и проведение музейных программ | Выполнено в установленный срок |
| Подписка на периодические издания | Выполнено в установленный срок |
| Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение выполнения функций | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы

- На реализацию мероприятий  Подпрограммы, с учетом внесенных изменений, на 2020 год были запланированы денежные средства в размере 1 032,7 тыс. рублей, из них освоено 1 032,7  тыс. рублей. Освоение средств в ходе реализации подпрограммы составило 100 %.

Мероприятия, запланированные на 2020 год выполнены в полном объеме. Задачи, запланированные подпрограммой выполнены, результаты достигнуты.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации Подпрограммы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящему годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности реализации подпрограммы «Развитие музейного дела» за 2020год.

  - Информация о внесенных изменениях в подпрограмму

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 16.01.2020 № 39 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Киельский» на 2014-2021 г.г. | Действующий |
| 2. | Приведение в соответствии с бюджетом муниципального района Кинельский Самарской области | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 04.09.2020 № 1451 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Киельский» на 2020-2022 г.г. | Действующий |
| 3. | Продление сроков действия муниципальной программы до 2023 года | Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 18.12.2020 № 2149 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2321 «Об утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Киельский» на 2020-2022 г.г. | Действующий |

3.7. Результаты комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы в отчетном году

Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы (далее - комплексная оценка эффективности подпрограммы) осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после завершения ее реализации. Комплексная оценка эффективности подпрограммы включает в себя оценку степени выполнения мероприятий подпрограммы и оценку эффективности реализации подпрограммы.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы представляет  алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации подпрограммы. Основу методики составляет оценка результативности подпрограммы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

В качестве критериев оценки эффективности реализации подпрограммы используются коэффициенты результативности (Кi):

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) подпрограммы;

К2 - уровень исполнения планового объема финансового обеспечения подпрограммы;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 x В1 + К2 x В2 + К3 x В3,

где:

весовые коэффициенты: В1 = 0,5; В2 = 0,2; В3 = 0,3.

Эj = 105 x 0,5 + 100 x 0,2 + 100 x 0,3=52,5+20+30= 102,5

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) Подпрограммы

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) подпрограммы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Рi) соответствующих показателей (индикаторов).

Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации мероприятий подпрограммы плановых значений в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования финансовых средств.

Оценка степени достижения показателей (индикаторов) подпрограммы (К1) за отчетный год определяется по следующей  формуле:

где:

Рi - степень достижения i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия подпрограммы;

n - количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы

Степень достижения целевых показателей реализации  подпрограммы (Рi) рассчитывается по формуле:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Рi = Зфi / Зпi;

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Рi = Зпi / Зфi,

где:

Зфi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия подпрограммы;

Зпi - плановое значение i-го показателя (индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия подпрограммы.

К1=1,1х100+1х100 =105,0%

2

Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы принимается 1,05.

Оценка уровня исполнения

планового объема финансового обеспечения

Соответствие фактического уровня затрат запланированному и эффективность использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле:

- в случае финансирования мероприятий подпрограммы в соответствии с утвержденными плановыми значениями:

Уф = Фф / Фп х100%;

- в случае снижения объема финансирования мероприятий подпрограммы по причине экономии бюджетных средств в результате конкурсных процедур:

Уф = Фп / Фф х100%

где

Уф - уровень финансирования реализации подпрограммы %;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета района с учетом изменений.

Уф = Фф / Фп х100%;

Уф = 1032,7/1032,75х100=100%

Оценка уровня выполнения мероприятий

подпрограммы

Для оценки уровня исполнения запланированных мероприятий подпрограммы проводится сравнение фактически реализованных мероприятий подпрограммы с запланированными мероприятиями подпрограммы.

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий подпрограммы определяется по следующей формуле:

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

где:

Мф - количество реализованных мероприятий подпрограммы;

Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы

При определении количества реализованных мероприятий подпрограммы мероприятие считается реализованным, если уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию составляет не менее 70%.

К3 = (Mф / Мп) x 100 (%),

К3 =4/4х100= 100%

3.8. Значения показателя эффективности реализации подпрограммы «Развитие музейного дела»   за годы, предшествующие отчетному году

Информация

о значениях показателя эффективности реализации подпрограммы за  годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 126,5 | 150 | 150 | 150 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы

за весь период реализации

Расчет эффективности реализации подпрограммы за весь период реализации (Эобщ) осуществляется посредством расчета средней арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации подпрограммы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j.

где

Э1 - эффективность реализации подпрограммы за первый год реализации;

Э2 - эффективность реализации подпрограммы за второй год реализации;

Эj - эффективность реализации подпрограммы  за j год реализации;

j - число лет реализации подпрограммы.

Эобщ = (Э1 + Э2 + Э3 + ...+ Эj) / j

Эобщ = 126,5+150+150+150/4=144,1

  - Предложения о дальнейшей реализации подпрограммы

По результатам  комплексной оценки эффективности реализации подпрограммы ее эффективность оценивается  как соответствующая запланированной (эффективная реализация подпрограммы).  Предлагается продолжить  реализацию  подпрограммы в 2021 году.

Приложение № 3

к годовому отчету о ходе реализации и оценки

эффективности  реализации муниципальной программы «Развитие

культуры муниципального района  Кинельский» на 2020-2023 годы.

Объем

финансирования муниципальной программы за счет всех источников за 2020 год

| N п/п | Подпрограмма «Развитие музейного дела» муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Кинельский на 2020-2023 г.г.», утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский №2321 от 27.12.2013 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия, N подпункта | Объем финансирования за счет всех источников, всего (тыс. руб.) |  | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Соисполнитель, участник |
|  |  |  |  | федерального бюджета |  | областного бюджета |  | местного бюджета |  | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |
| 1. | Организация и проведение музейных программ | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,6 | 25,6 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 2. | Подписка на периодические издания значимых мероприятий года | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,0 | 14,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский | - |
| 3 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский |  |
| 4 | Обеспечение выполнения функций | 978,1,0 | 978,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978,1 | 978,1 | 0 | 0 | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский |  |
|  | Итого | 1 032,7 | 1 032,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032,7 | 1032,7 | 0 | 0 |  |  |