| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от __19.03.2020 г._ №__511__ |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы |  |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Обеспечение жилыми    помещениями  отдельных категорий граждан» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 09.01.2018г. №1 за 2019 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | С.И. Колесник |
| --- | --- |

| Тишина 8 (84663) 21145 Рассылка прокуратура, инспектор по жилищным вопросам МБУ «Управление строительства, архитектуры и ЖКХ» | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 511 от__19.03.2020 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Обеспечение жилыми    помещениями  отдельных категорий граждан» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы.

- Цель и задачи программы

Цель:

1. Обеспечение  жилыми помещениями за счет средств областного и федерального бюджета отдельных категорий граждан, перечень которых установлен Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области;

2. Поддержка отдельных категорий граждан при проведении мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, в том числе ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.

Задачи Программы:

1.Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий;

2.Предоставление социальных выплат за счет средств областного и федерального бюджета на приобретение и строительство жилых помещений отдельным категориям граждан.

3. Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (далее - ветераны ВОВ и вдовы), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны (далее - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей), на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания»- Обеспечение  жилыми помещениями за счет средств областного и федерального бюджета отдельных категорий граждан, перечень которых установлен Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области в соответствии с действующим законодательством.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества отдельных категорий граждан, получивших социальную выплату на приобретение и строительство жилых помещений. | В 2019 году 3 гражданина получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений. |
| 2. | Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную выплату на приобретение и строительство жилых помещений, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета. | В 2019 году 3 гражданина получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета. Средства областного и федерального бюджета, полученные в 2018 году были освоены в полном объеме до 31.12.2018 г. |
| 3. | Улучшение условий проживания всех ветеранов ВОВ и вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих на территории муниципального района Кинельский | В 2019 году 19 ветеранов ВОВ и вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих на территории муниципального района Кинельский получили социальные выплаты на улучшение условий их проживания |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Объем бюджетных средств, выделенных на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | тыс. руб. | 2991,13 | 2991,13 | 1,0 | Закон Самарской области от 11.12.2018 № 95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов». |
|  | Объем бюджетных средств, выделенных на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий проживания ветеранов ВОВ и вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей | тыс. руб. | 891,765 | 891,765 | 1,0 | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019г. №746 «Об утверждении перечня получателей и размера социальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания в 2019 году» |
|  | Количество отдельных категорий граждан, обеспеченных жилыми помещениями | шт. | 3 | 3 | 1,0 | Отчет об использовании средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, представленных из федерального бюджета. |
|  | Количество отдельных ветеранов ВОВ и вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, улучшивших условия проживания | шт. | 19 | 19 | 1,0 | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019 г. № 746 «Об утверждении перечня получателей и размера социальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания в 2019 году» |
|  | Доля освоения средств от общего объема предоставленных муниципальному району Кинельский бюджетных средств на обеспечение жильем отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 1,0 |  |
|  | Доля освоения средств от общего объема выделенных на улучшение жилищных условий ветеранов ВОВ и вдов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей | % | 100 | 100 | 1,0 | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019г. №746 «Об утверждении перечня получателей и размера социальной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания в 2019 году» |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2019 год в рамках реализации муниципальной программы были реализованы следующие мероприятия:

1. Формирование списков отдельных категорий граждан, получателей социальных выплат.

2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

3. Предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ и вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Закон Самарской области от 11.12.2018 №95-ГД «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В 2019 году выделенные бюджетные ассигнования были использованы в полном объеме до 31.12.2019г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2019 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Формирование списков отдельных категорий граждан, получателей социальных выплат | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 2 | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета, в том числе: | 2991,12 | 2991,12 |
|  | средства бюджета муниципального района Кинельский, поступающие из федерального бюджета | 660,132 | 660,132 |
|  | средства бюджета муниципального района Кинельский, поступающие из областного бюджета | 2330,988 | 2330,988 |
| 3 | Предоставление социальных выплат ветеранам ВОВ и вдовам, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в том числе поступающих из бюджета Самаркой области, в том числе: | 891,765 | 891,765 |
|  | средства бюджета муниципального района Кинельский, поступающие из областного бюджета | 804,00 | 804,00 |
|  | средства бюджета муниципального района Кинельский | 87,765 | 87,765 |
| ИТОГО: |  | 3882,89 | 3882,89 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дополнение программы отдельными мероприятиями, приведение программы в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение объема финансового обеспечения программы в период с 2019 по 2022 года и количества отдельных категорий граждан, получивших социальные выплаты и состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | Постановление № 1603 от 08.10.2019 г. Постановление № 738 от 29.04.2019 г. Постановление № 613 от 10.04.2019 г. Постановление № 392 от 15.03.2019 г. | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2019 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области»; Постановление Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 77  «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан», Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013г. № 669 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Государственная поддержка собственников жилья» на 2014-2022 годы» продолжить её реализацию.