Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    26.03.2020г.  № 573

г. Кинель

Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной программы «Развитие и

улучшение материально - технического

оснащения муниципальных учреждений

муниципального района Кинельский

на 2014-2021 годы» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ               «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г., за 2019 год (приложение № 1).

- 2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Белоглазова 21505    Рассылка прокуратура, орготдел, бухгалтерия, управление финансам

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- муниципального района Кинельский

- №     от «__»  _______ 2020 г.

- Отчет

- о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»

- за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы»

- Цели и задачи программы

Основная цель Программы -  поддержка развития муниципальных учреждений муниципального района Кинельский и повышение эффективности их деятельности.

Задачи Программы:

- создание условий для эффективной реализации целей, задач и видов деятельности, предусмотренных уставами муниципальных учреждений;

- развитие и укрепление материально - технического оснащения муниципальных учреждений;

- повышение качества условий труда работников муниципальных учреждений.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, обеспечение развития информационных технологий | В течение 2019 года продолжалось осуществление мероприятий по обеспечению развития информационных технологий: была приобретена компьютерная и иная оргтехника на сумму 674220,00 руб., на приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем израсходовано 263262,50 руб., приобретена мебель на 86243,00 руб. |
| Улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений, улучшение условий труда работников муниципальных учреждений | Результатом реализации Программы в 2019 году стало улучшение материально-технической оснащенности муниципальных учреждений и улучшение условий труда их работников за счет проведения мероприятий по обновлению компьютерного оборудования, мебели для служебных помещений. |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 92 | 92 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля потребности в улучшении материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский | % | 8 | 8 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2019 года приобретено следующее оборудование: ноутбук – 3 шт., компьютер в сборе – 4 шт., МФУ лазерный – 4 шт., системный блок – 5 шт., проектор – 1 шт., ИБП IPPON – 3 шт., флешка USB KINGSTON – 4 шт., флешка USB CORSAIR – 1 шт., флешка USB TRANSCEND – 4 шт., батарея для ИБП IPPON – 12 шт., внешний жесткий диск – 2 шт., жесткий диск – 4 шт., оптический диск – 10 шт., пневматический очиститель – 3 шт., устройство охлаждения – 1 шт., колонки – 1 шт., клавиатура – 2 шт., модуль памяти – 4 шт., источник бесперебойного питания – 3 шт., принтер лазерный – 1 шт., монитор – 1 шт., сетевой фильтр – 5 шт., аккумулятор - 3 шт., сумка для ноутбука – 1 шт., мышь – 10 шт., кабель USB – 5 шт., накопитель – 1 шт., флэш диск – 4 шт., стяжка – 1 шт., диск VS – 1 шт., оптический привод – 1 шт., картридер внешний – 1 шт., элемент питания - 20 шт., кабель-удлинитель питания – 7 шт. |
| 2. | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2019 года приобретено следующее программное обеспечение: ПО Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Ed. 8- Device 1 year Renewal Card – 1 шт., сопровождение программного продукта SAUMI – 1 шт., сопровождение рабочих мест пользователей АИС ДД МО - 1 шт., права использования СБИС., прикладное программное обеспечение, передача прав на ПО Kaspersky, обновление, настройка, и развитие информационной системы АИС ДД МО. |
| 3. | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2019 году не были запланированы. |
| 4. | Приобретение мебели | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | В течение 2019 года приобретена следующая мебель: кресло Бюрократ – 4 шт., расширитель для стола на металлической опоре – 1шт., стол руководителя – 1 шт., брифинг-приставка боковая – 1 шт., брифинг- приставка фронтальная, - 1 шт., тумба мобильная 3 ящика – 1 шт., шкаф низкий с глухими дверями – 1 шт., шкаф высокий с глухими дверями – 1 шт., шкаф гардероб – 1 шт., офисное кресло – 1 шт, шкаф бухгалтерский – 2 шт. |
| 5. | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2019 году не были запланированы. |
| 6. | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципальных учреждений территории | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2019 году не были запланированы. |
| 7. | Приобретение автотранспорта | Муниципальные учреждения муниципального района Кинельский | Бюджетные ассигнования на выполнение данного мероприятия в 2019 году не были запланированы. |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году было предусмотрено 1040,743 тыс. рублей, денежные средства освоены на 98,4%. Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы реализованы в полной мере.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год, руб. | Отчет о ходе реализации программы за 2019 год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники | 674913,00 | 674220,00 |
| 2 | Приобретение и сопровождение программных продуктов и справочных систем | 279630,00 | 263262,5 |
| 3 | Приобретение, монтаж (демонтаж), ремонт и обслуживание оборудования для кондиционирования и вентиляции воздуха в помещениях | - | - |
| 4 | Приобретение мебели | 86200,00 | 86243,00 |
| 5 | Проведение ремонта служебных помещений и зданий муниципальных учреждений | - | - |
| 6 | Благоустройство прилегающей к зданиям муниципальных учреждений территории | - | - |
| 7 | Приобретение автотранспорта | - | - |
| ИТОГО: |  | 1040743,00 | 1023725,50 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 19.05.2016 г. № 882 г. «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 2 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.09.2016 г. № 1746 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 3 | в «Перечне мероприятий Муниципальной Программы» наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 1, изложено в следующей редакции: «Приобретение компьютеров, комплектующих, периферийных устройств и иной оргтехники» | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 23.06.2017 г. № 1161 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 4 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 04.06.2018 г. № 758 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 5 | Продление сроков и этапов реализации программы до 2021 года | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 07.12.2018 г. № 1905 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 6 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | муниципального района Кинельский от 28.02.2019 г. № 281 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №291 от 26.02.2014 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы» | Действующий |
| 7 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 06.05.2019 г. № 747 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 8 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.06.2019 г. № 867 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 9 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 25.09.2019 г. № 1501 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 10 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 29.10.2019 г. № 1802 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 11 | Внесение изменений в наименование Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 11.11.2019 г. № 1955 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения администрации муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |
| 12 | Перераспределение бюджетных ассигнований муниципальной программы на реализацию мероприятий, внесение изменений в план мероприятий Программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 30.12.2019 г. № 2515 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R = 1/2*(1+1)/0,984*100% = 101,6 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 101,6 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» за 2019 год

«_____» ___03____ 2020 г.

На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  муниципальная  программа «Развитие и улучшение материально - технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский Самарской области № 291 от 26.02.2014 г.

Мероприятия Программы проводились за счет бюджета муниципального района Кинельский.

На реализацию мероприятий Программы на 2019 год были запланированы денежные средства в размере 1040743,00 рублей, из них израсходовано 1023725,50 рублей. Освоение денежных средств составило 98,4%. Запланированные на 2019 год мероприятия Программы выполнены в полном объеме.

Начальник организационного                                     Г.И. Белоглазова

отдела администрации

муниципального района

Кинельский