Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   26.03.2020 г  № 574

г. Кинель

                                                                  

Об утверждении отчёта о ходе реализации

Муниципальной программы «Развитие

муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального района

Кинельский Самарской области на

2012-2021 годы» за 2019 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы» за 2019 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Белоглазова 21505

Рассылка: прокуратура-1 экз., Управление финансами – 1 экз., орготдел – 1 экз.

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ___ от «___» _______2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы

- в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы»

- за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский на 2012-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы - совершенствование организации муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский (далее - ОМСУ) и повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, поддержка развития местного самоуправления и повышение престижа муниципальной службы.

Задачи Программы:

- формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы.

- повышение эффективности муниципального управления, создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих.

- совершенствование системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих.

- внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| Повышение престижа работы в ОМСУ муниципального района Кинельский. | В течение 2019 года продолжалось осуществление мероприятий, направленных на достижение ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, результаты реализации мероприятий Программы отражены в разделе 3.3. «Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные сроки» |
| Повышение квалификации муниципальных служащих для эффективного возложенных на них задач; повышение информирован-ности и компетентности муниципальных служащих муниципального района Кинельский |  |
| Повышение результативности и качества работы ОМСУ муниципального района Кинельский. | По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Самарской области в рейтинге муниципальных образований Самарской области за 2013, 2014, 2015 годы муниципальный район Кинельский занял первое место, за 2016 год 17 место, за 2017 год 13 место, за 2018 год 2 место. |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, стажировку, в среднесписочной численности муниципальных служащих | % | 20 | 33,3 | 1,7 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество проведенных мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих (научно-практических конференций, «круглых столов», тренингов и иных обучающих мероприятий) | ед. | 10 | 10 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Доля должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, в общем числе лиц, состоящих в кадровом резерве | % | 20 | 20 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Количество муниципальных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, в среднесписочной численности муниципальных служащих | % | 45 | 45 | 1 | Сведения от исполнителей Программы |
|  | Индекс доверия к муниципальным служащим | % | 65 | 70,0 | 1,1 | Сводный доклад Правительства Самарской области о результатах оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Самарской области |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответствен-ные исполнители | Информация о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы по вопросам прохождения муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский | Администра-ция, Собрание Представи-телей | В течение 2019 года приняты следующие нормативные правовые акты: - постановление администрации муниципального района Кинельский № 49 от 22.01.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 504 от 27.03.2014 г. «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский Самарской области и урегулированию конфликта интересов»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 198 от 15.02.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №1845 «а» от 31.10.2013 г. «О создании межведомственной комиссии муниципального района Кинельский по противодействию коррупции»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 246 от 25.02.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 197 от 13.02.2017 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками)»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 611 от 10.04.2019 г. «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский в связи с утратой доверия»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 921 от 14.06.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 197 от 13.02.2017 г. «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками)»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1167 от 26.07.2019 г. «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации муниципального района Кинельский разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1168 от 26.07.2019 г. «О внесении изменений в Положение о порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений муниципального служащего администрации муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденное постановлением администрации муниципального района Кинельский №83 от 06.02.2017 года»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1169 от 26.07.2019 г. «Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими администрации муниципального района Кинельский о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 1170 от 26.07.2019 г. «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 2178 от 05.12.2019 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский № 504 от 27.03.2014 г. «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский Самарской области и урегулированию конфликта интересов»»; - постановление администрации муниципального района Кинельский № 2250 от 10.12.2019 г. «Об утверждении перечня должностей администрации муниципального района Кинельский Самарской области, замещение которых связано с коррупционными рисками»; - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский №377 от 25.04.2019 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2018 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.»; - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский №460 от 27.12.2019 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2018 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.». |
| 2. | Организация использо-вания в кадровой работе ОМСУ муниципального района Кинельский федеральной государст-венной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В 2019 году использовалась в кадровой работе Федеральная государственная информационная система «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров» (создана структура органов местного самоуправления муниципального района Кинельский, ежеквартально направлялись отчеты о работе в системе в ГКУ СО «Самарский региональный ресурсный центр») |
| 3. | Внедрение в практику кадровой работы администрации м.р. Кинельский правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина или при поощрении | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Ежегодно проводится мониторинг исполнения должностных обязанностей муниципальными служащими и исполнения требований к служебному поведению. Результаты мониторинга, а также отзывы непосредственных руководителей служащих об исполнении ими должностных обязанностей учитываются при проведении аттестации муниципальных служащих. Длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальными служащими своих должностных обязанностей учитывается при назначении их на вышестоящую должность, присвоении ему классного чина, при рассмотрении вопросов о возможности поощрения служащих. |
| 4. | Формирование кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации муниципального района Кинельский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 252 от 20.02.2014 г., сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы, численность которого составляет 5 человек. |
| 5. | Формирование резерва управленческих кадров муниципального района Кинельский | Администра-ция | В соответствии с Порядком формирования резерва управленческих кадров муниципального района Кинельский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 554 от 04.04.2014 г., сформирован резерв управленческих кадров, ежегодно осуществляется обновление резерва. На конец отчетного периода численность резерва управленческих кадров составляет 14 человек. |
| 6. | Предоставление возможности прохождения студентами практики в органах местного самоуправления | Администра-ция, Собрание Представите-лей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Органами местного самоуправления предоставляется студентам возможность прохождения практики. В течение 2019 года студенты практику не проходили. |
| 7. | Совершенствование структуры органов местного самоуправления муниципального района Кинельский | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В течение 2019 года внесены изменения в структуру администрации муниципального района Кинельский. На основании решения Собрания представителей муниципального района Кинельский №363 от 25.01.2019 г. в структуру администрации введена должность заместителя главы района по общим вопросам, исключен хозяйственно-транспортный отдел, в структуру администрации введена должность заведующего хозяйством. На основании решения Собрания представителей муниципального района Кинельский №373 от 21.03.2019 г. в структуру администрации введено Управление экономики, инвестиций, малого и среднего предпринимательства, в состав которого вошли отдел экономики и отдел по инвестициям предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей. |
|  | Организация повышения квалификации муниципальных служащих, профес-сиональной перепод-готовки, учитывая приоритетные направления профессиональной переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих исходя из перспективных целей и задач органов местного самоуправления. | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В течение 2019 года прошли повышение квалификации 13 человек: 10 муниципальных служащих администрации муниципального района Кинельский, 3 муниципальных служащих структурных подразделений администрации муниципального района Кинельский. Повышение квалификации осуществляется за счет средств бюджета Самарской области и бюджета муниципального района Кинельский. |
|  | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных и государственных услуг | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Обеспечение надлежащих условий для качественного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей и оказания гражданам и организациям муниципальных и государственных услуг осуществляется посредством реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и улучшение материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский на 2014-2021 годы». |
|  | Проведение аттестации муниципальных служащих в целях определения их соответствия замещаемым должностям муниципальной службы, оценки компетенций | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Ежегодно проводится аттестация муниципальных служащих, в течение 2019 было проведено 1 заседание аттестационной комиссии, аттестовано 8 муниципальных служащих. |
|  | Организация и проведение квалификационных экзаменов на классный чин для муниципальных служащих | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | В течение 2019 года аттестационной комиссией квалификационный экзамен на присвоение классного чина не проводился. |
|  | Организация и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Ежегодно проводится диспансеризация муниципальных служащих в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения». |
|  | Размещение на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский информации по вопросам прохождения муниципальной службы, муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы, информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администра-ция, Собрание Представи-телей, КУМИ, Управление финансами, Управление по вопросам семьи | Актуальная информации по вопросам прохождения муниципальной службы, муниципальные правовые акты, регламентирующие вопросы прохождения муниципальной службы, информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы размещается на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в разделе «Кадровое обеспечение» (http://www.kinel.ru/kadrovoe-obespechenie/) |
|  | Внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе | Администра-ция | Внедрение современных информационных технологий на муниципальной службе осуществляется посредством реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Развитие и улучшение материально-технического оснащения муниципальных учреждений муниципального района Кинельский на 2014-2021 годы». |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 137,8 тыс. рублей, денежные средства освоены на 96,6%. В течение 2019 года расходы по данной Программе осуществлялись на повышение квалификации муниципальных служащих и организацию и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на развитие муниципальной службы, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления муниципального района Кинельский.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Организация повышения квалификации муниципальных служащих | 20,00 | 15,00 |
| 2 | Организация и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | 117,8 | 117,8 |
| ИТОГО: |  | 137,8 | 132,8 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в план мероприятий Программы | - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 377 от 25.04.2019 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.»; - Решение Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области № 460 от 27.12.2019 г. «О внесении изменений в Программу развития муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы», утвержденную решением Собрания представителей муниципального района Кинельский № 167 от 28.09.2011 г.». | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R = 1/5*(1,7+1+1+1+1,1)/0,96*100% = 120,8 %

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 120,8 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

- к отчету о реализации муниципальной программы

- «Развитие муниципальной службы

- в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы»

за 2019 год

«___» марта 2020 г.

- На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Кинельский Самарской области на 2012-2021 годы» (далее Программа), утвержденная  Решением Собрания представителей муниципального района Кинельский №167 от 28.09.2011 г.

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 137,8 тыс. рублей. В течение 2019 года расходы по данной Программе осуществлялись на повышение квалификации муниципальных служащих и организацию и проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на развитие муниципальной службы, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления муниципального района Кинельский.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

Начальник организационного                                     Г.И. Белоглазова

отдела администрации

муниципального района

Кинельский