Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с  порядком  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., Уставом  муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 года, за  2019 год.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы   «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 года,  за 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального

района Кинельский                                                                  С.И. Колесник

Ефимова 9371836060

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МБУ «ДМО» м.р. Кинельский- 1 экз.

Согласовано:

Руководитель

Управления финансами

Администрации муниципального                          Е.А. Борисова

района Кинельский

Начальник юридического отдела                                      Т.Л.Силантьева

И.о. заместитель главы м.р. Кинельский

по соц.вопросам                                                                     В.В. Ефимов

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от « 26 »    марта   2020 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 гг.»

- Наименование программы

Районная муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 гг.»

- Цели и задачи программы

Создание комплекса условий и эффективных  механизмов  реализации молодежной политики в районе  обеспечивающих    процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления

личности  молодых людей.

Задачи программы:

- формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации;

- внедрение и распространение  эффективных  методов работы по месту жительства;

- создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании молодежи;

- поддержка всех форм духовно-нравственного  воспитания, интеллектуального, творческого и  физического развития молодежи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде,  пропаганда                                               здорового образа жизни молодого поколения;

- подготовка молодежных лидеров;

-трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий;

- развитие системы молодежных и детских общественных объединений;

- укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 гг.» (далее Программа) Утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г.    Ответственным исполнителем Программы  является  МБУ «Дом молодежных организаций м.р. Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

Основные результаты, достигнутые за 2019 год:

| № | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества молодежных объединений | По итогам 2019 года в районе увеличено количество военно-патриотических объединений с 9 до 11. На базах общеобразовательных учреждений созданы детско-юношеские отряды ЮНАРМИЯ, общее количество 900 человек, это 30 % от общего количества учащихся школ района. |
| 2 | Увеличение количества участников молодежных объединений | В клубах увеличено количество участников в возрасте от 14 до 30 лет. Согласно нацпроекту Образование «Социальная активность» на территории м.р. Кинельский созданы волонтерские отряды в каждом сельском поселении. Количество волонтеров на конец 2019 года составляет 4575 человек от общего количества граждан м.р. Кинельский. |
| 3 | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики | Увеличению количества мероприятий в сфере молодежной политики послужили памятные даты России и дополнительные проведенные мероприятия и акции в рамках государственной молодежной политики на территории м.р. Кинельский. |
| 4 | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | За 2019 год специалисты по реализации молодежной политики сельских поселений прошли 3 обучения по повышению квалификации, 17 представителей сельских поселений приняли участие в форуме Иволга. |
| 5 | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики | За период 2019 года увеличено количество учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики, организовано более 5 мероприятий по вовлечению учащихся в реализацию акций и проектов на территории м.р. Кинельский. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества молодежных объединений | % | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей программы |
| 2. | Увеличение количества участников молодежных объединений | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 3 | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей программы |
| 4 | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 5 | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики | % | 35 | 35 | 100% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики) |
|  | Средний показатель эффективности программы | % |  |  | 100% |  |

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2022гг.»

за 2019 год.

.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1.Мероприятия в рамках местного бюджета |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 1209,4 Муниципальный бюджет | 550,0 | 186,0 | 243,0 | 169,5 |
| 2. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 562,4 Муниципальный бюджет | 140,6 | 140,6 | 130,0 | 151,2 |
| 3. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 467,0 Муниципальный бюджет | 121,0 | 117,0 | 136,0 | 93,0 |
| 4. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 350,5 Муниципальный бюджет | 128,0 | 123,5 | 46,0 | 53,0 |
| 5. | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | 310,0 Муниципальный бюджет | 77,0 | 86,0 | 71,0 | 76,0 |
| 6. | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 310,0 Муниципальный бюджет | 105,0 | 77,0 | 77,5 | 50,5 |
| 7. | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 220,6 Муниципальный бюджет | 51,0 | 52,4 | 68,0 | 49,2 |
| 8. 9. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | 229,6 Муниципальный Бюджет 547,4 Муниципальный бюджет | 52,3 128,0 | 62,5 162,4 | 52,3 138,0 | 62,5 119,0 |
| Итого: | 4206,9 | 1352,9 | 1007,4 | 961,8 | 823,9 |
| 2. Мероприятия с областным софинансированием |
| 1 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | - Муниципальный бюджет |  |  |  |  |
| 2 | Проект «Молодежный информационный центр» | - Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 382,4 Областной бюджет | 0 | 0 | 382,4 | 0 |
| 4 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 200,0 Муниципальный бюджет | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| Итого: | 582,4 | 0 | 0 | 582,4 | 0 |
| Всего: | 4789,3 | 1352,9 | 1007,4 | 1544,2 | 823,9 |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2019 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2019 году  проведено  более 85 акций областного уровня, общее число  участников составило 6200 человек.

Согласно нацпроекту  Образование «Социальная активность» за 2019 год вовлечено в творческую деятельность 1800 молодых граждан в возрасте от 14 лет.

## В 2019 году   приобретены комплекты уставной демисезонной формы ЮНАРМИЯ в количестве 53 штук (куртка, берет, ремень, майка, брюки, ботинки, значок).

12  специалистов по работе с молодежью  сельских поселений  повысили свой профессиональный уровень, приняв участие в обучающих семинарах, мастер- классах,

Увеличилось количество участников военно-патриотических мероприятий и акций.

В свободное от учебы время было трудоустроено 159   несовершеннолетних граждан м.р. Кинельский.

Получено областное софинансирование на трудоустройство детей  в размере 382 тысячи рублей.

Вовлечено в волонтерскую деятельность 4547 человека  в возрасте от 7 лет до 85 от общего количества граждан м.р. Кинельский.

В 2019 году во всех сельских поселениях имеется специалист по работе с молодежью.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение  средств  для проведения мероприятий, направленных на поддержку  военно-патриотических акций и мероприятий;

- выделение из местного бюджета средств для  трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время;

- выделение из местного бюджета средств для  участия специалистов  в обучающих семинарах, мастер – классах.

-  укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму  4728,4    тысяч рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2022 гг.» следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 09.12.2019г.  № 2239;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05..06.2019 г. № 877;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 17.05.2019 г. № 780;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 28.03.2019 г. № 503;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 26.02.2019 г. № 259;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019  году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8 Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/5)х((20/20)+(20/20)+(15/15)+(50/50)+(35/35)    х100%

4728,4 / 4789,3

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 4789,30 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 4728,40 тыс. рублей, что соответствует 98,7 %, за счет экономии бюджетных средств.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 98,7 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2019 года составляет 102 %.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2019 году.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Исполнение плана по реализации молодёжной политики в муниципальном районе Кинельский позволит ориентировать массовое молодежное сознание на позитивные модели построения своей жизни;

- реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества;

- объем запланированных  мероприятий обеспечит поддержку молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и  молодежных общественных объединений   и числа их участников, создание молодежных советов в сельских поселениях района;

- реализация соответствующих разделов  позволит повысить уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому  воспитанию;

- координация усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность;

- комплексная работа с молодежью позволит повысить социальный статус  сельской молодежи, закрепить молодежь на селе.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2020 году.

Пояснительная записка к отчету о реализации районной муниципальной программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2022гг.»              за 2019 год.

На территории муниципального района Кинельский  в 2019 году реализовывалась   районная муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский»  на 2014-2022 гг. (далее Программа). Утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г.

В 2019 году мероприятия  проводились за счет районного бюджета и областного софинансирования.

- Средства на реализацию мероприятия пункт № 1: «Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций,  направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи» не освоены по причине оптимизации бюджетных расходов, вышеуказанное мероприятие реализовано в других пунктах программы «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2022 года.

# Text boxes

Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  26.03.2020г. № 577

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной      программы «Молодежь     муниципального района Кинельский»     на 2014 – 2022 гг.» за 2019 год»