Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От     09.04.    2020 г. № 671

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных

некоммерческих организаций, благотворительной

и добровольческой  деятельности

в муниципальном районе Кинельский

Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский и в соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы»  за 2019 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

И.о. главы муниципального района

Кинельский				                                        Ю.Н. Жидков

Ефимов В.В. 88466321096

Согласовано:

Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике				А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ____ от «___» ________ 2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы»

- за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой деятельности в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы – формирование  и развитие в муниципальном районе Кинельский  благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп граждан, действующих на территории муниципального района Кинельский, развитие благотворительной деятельности и добровольчества.

Задачи Программы:

- Создание условий в муниципальном районе Кинельский для участия социально ориентированных некоммерческих организаций в формировании и  развитии гражданского общества;

- Оказание финансовой поддержки СОНКО;

- Оказание имущественной поддержки СОНКО;

- Оказание информационной и консультационной  поддержки СОНКО;

- Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности СОНКО;

- Выстраивание партнерских отношений с СОНКО, способствующих эффективному взаимодействию в решении социально значимых проблем;

- обеспечение условий для расширения добровольческого участия граждан в деятельности СОНКО;

- Развитие культуры благотворительной деятельности  частных лиц, организаций, учреждений всех форм собственности;

- Анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных на их развитие;

- Повышение и популяризация гражданской активности жителей муниципального района Кинельский.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

- «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы»  за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | 1956,05 | 1956,05 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 2 | Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей по вопросам развития СОНКО, обмену опытом в реализации социальных проектов. | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 3 | Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | МБУ «ДМО» | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 4 | Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Администрация м.р. Кинельский | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 5 | Информационное сопровождение реализации муниципальной программы | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 6 | Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями | МБУ «ДМО» МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» МБУ ИЦ «Междуречье» МБУ «Управление природопользования» | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 7 | Оказание имущественной поддержки СОНКО | КУМИ | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 8 | Участие СОНКО в деятельности районного координационного совета по патриотическому воспитанию. | МБУ «ДМО» | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 9 | Участие СОНКО в деятельности районной организации ветеранов и инвалидов. | МБУ «ДМО» | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 10 | Участие СОНКО в работе молодежного совета при Собрании представителей м.р. Кинельский | МБУ «ДМО» | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 11. | Организация работы движения «Серебряные волонтеры» | МБУ «ДМО» | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 12 | Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | - | - | Анализ показателей деятельности СОНКО, Повышение эффективности мер, направленных на их развитие. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» за 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля СОНКО и ОО, получивших финансовую поддержку из бюджетов различных уровней на реализацию социальных проектов. | % | 65 | 100 | 154 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Доля граждан, ставших участниками реализации социальных проектов и социально-значимой деятельности СОНКО и ОО. | % | 35 | 37 | 105 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Доля граждан, участвующих в движении «Серебряные волонтеры». | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 119.7 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Наименование мероприятия | Выполнение или не выполнение мероприятия в установленный срок. |
| --- | --- |
| Предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ. | Выполнен в установленный срок |
| Организация и проведение конференций, форумов, фестивалей по вопросам развития СОНКО, обмену опытом в реализации социальных проектов. | Выполнен в установленный срок |
| Издание информационно-аналитических материалов о деятельности СОНКО, публикации в СМИ. | Выполнен в установленный срок |
| Размещение информации о деятельности СОНКО на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнен в установленный срок |
| Информационное сопровождение реализации муниципальной программы | Выполнен в установленный срок |
| Оказание консультационной поддержки СОНКО муниципальными учреждениями | Выполнен в установленный срок |
| Оказание имущественной поддержки СОНКО | Выполнен в установленный срок |
| Участие СОНКО в деятельности районного координационного совета по патриотическому воспитанию. | Выполнен в установленный срок |
| Участие СОНКО в деятельности районной организации ветеранов и инвалидов. | Выполнен в установленный срок |
| Участие СОНКО в работе молодежного совета при Собрании представителей м.р. Кинельский | Выполнен в установленный срок |
| Проведение анализа эффективности мер поддержки СОНКО. | Выполнен в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 1956,05 тыс. рублей.

- В течение 2019 года расходы по данной Программе осуществлялись на предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ.

- Другие мероприятия, предусмотренные Программой, направленные на поддержку СОНКО были осуществлены в рамках текущей деятельности в пределах средств, предусмотренных Программой.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ | 1956,05 | 1956,05 |
| ИТОГО: |  | 1956,05 | 1956,05 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение 2 Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; Внесение изменений в показатели (индикаторы) программы. | Дата изменений 04.03.2019 № 290 | Действующий |
| 2. | Внесение изменений в объем финансирования мероприятий; Внесение изменений в название программы. | Дата изменений 09.12.2019 № 2212 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/3 х (100/65+37/35+10/10 ) х100%

1956,05  /1956,05

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 120 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 119,7 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 1956,05 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 1956,05 тыс. рублей, что соответствует 100 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы»  за 2019 год.

- На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  районная муниципальная  программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций , благотворительной и добровольческой  деятельности  в муниципальном районе Кинельский Самарской области на 2017-2022 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 17.08.17 г. №1524.

В 2019 году мероприятия по формированию  и развитию в муниципальном районе Кинельский  благоприятных условий для выявления и реализации гражданских инициатив, осуществлению деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных советов, инициативных групп граждан, развитию благотворительной деятельности и добровольчества

в муниципальном районе Кинельский проводились за счет бюджета района.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности  программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере             1956,05 тыс. рублей. Из них потрачено 1956,05 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%. Внесенные изменения позволили выполнить плановые показатели на  119,7%.