Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от     09.04___2020 г. №_678____

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

муниципальной  программы «Обеспечение

безбарьерной среды жизнедеятельности

и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский

на 2016-2021 годы»  за 2019 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы»  за 2019 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2019 год.

3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

|  | И.о. главы муниципального района Кинельский |  |  |  | Ю.Н. Жидков |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ефимов В.В 21096

Согласовано:

Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике				А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ____ от «___» ________ 2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы»  за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы».

- Цели и задачи программы

Цель 1.Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном районе Кинельский.

Цель 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество.

Задачи Программы:

Задача 1.1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задача 1.2. Повышение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, а также  информированности населения о проблемах инвалидов.

Задача 2.1.Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

Задача 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов

в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование цели, задачи и мероприятия | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год |  |  |
|  |  |  | I полугодие, тыс. руб. | II полугодие, тыс. руб. | Итог, тыс. руб. |
|  | 1. Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов |  |  |  |  |
|  | 1.1. Оборудование объектов социальной инфраструктуры с целью обеспечения доступности для инвалидов |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 1012,218 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | 1012,218 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2. Обеспечение доступности для инвалидов средств информации и коммуникации, повышение информированности населения о проблемах инвалидов | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | - | - | - | - |
| 1.2.4. | Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | - | - | - | - |
| 1.2.5. | Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по разделу 1: | 1012,218 | - | 0,00 | 0,00 |
|  | 2. Повышение качества и уровня жизни инвалидов, социальная интеграция инвалидов в общество. |  |  |  |  |
|  | 2.1. Совершенствование информационно-методического и научного сопровождения мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов. |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | - | - - | - | - |
|  | ИТОГО: | - | - | - | - |
|  | 2.2. Социальная интеграция инвалидов в общество методами социокультурной реабилитации |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 70,0 | - | 70,0 | 70,0 |
| 2.2.2. | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 30,0 | - | 30,0 | 30,0 |
| 2.2.3. | Организация районного праздника «Мы вместе» , для семей с детьми -инвалидами, в рамках международного Дня инвалида | 30,0 | - | 30,0 | 30,0 |
|  | ИТОГО: | 130,0 | - | 130,0 | 130,0 |
|  | ИТОГО по разделу 2: | 130,0 | - | 130,0 | 130,0 |
|  | ВСЕГО | 1142,218 | - | 130,0 | 130,0 |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Кинельский | % | 22 | 26,2 | 119 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг) |
| 2. | Удельный вес объектов социальной защиты населения от общего количества приоритетных объектов социальной защиты населения в муниципальном районе Кинельский ,на которых для инвалидов по зрению, по слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия | % | 64 | 64 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг. |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Кинельский по результатам их паспортизации, среди всех объектов и услуг в муниципальном районе Кинельский | % | 100 | 100 | 100 | Сведения от исполнителей (отчетные данные по результатам паспортизации объектов и услуг). Фактически достигнутые результаты выше плановых вследствие проведения паспортизации в укороченные сроки в целях участия в государственной программе «Доступная среда» на 2011-2015годы на софинансирование |
| 4. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Кинельский | % | 28 | 28 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 5. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 28 | 30 | 107 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |
| 6. | Доля инвалидов, принявших участие в социокультурных мероприятиях и проектах, от общего числа инвалидов, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 15 | 15 | 100 | По данным социологических исследований в муниципальном районе Кинельский |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены в установленные сроки |
| --- | --- |
| Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | Не выполнено |
| Организация инвентаризации, анкетирования и паспортизации общественных зданий и сооружений с целью определения соответствия требованиям доступности для инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Развитие Web-страницы по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский, техническое сопровождение сайта | Выполнено в установленный срок |
| Обеспечение изготовления и трансляции телевизионных сюжетов по проблемам инвалидов и инвалидности в программе «Междуречье», а также подготовка информационных статей и публикация их в газете «Междуречье» | Выполнено в установленный срок |
| Функционирование Совета по делам инвалидов, при главе муниципального района Кинельский для решения проблем по безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов | Выполнено в установленный срок |
| Организация и проведение районных акций «Мы равные» и «За жизнь без барьеров» | Выполнено в установленный срок |
| Создание карты доступности муниципального района Кинельский и размещение ее на сайте www.kinel.ru | Выполнено в установленный срок |
| Организация проведения круглых столов по проблемам реабилитации инвалидов, созданию доступной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья | Выполнено в установленный срок |
| Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | Выполнено в установленный срок |
| Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Организация районного праздника «Мы вместе», для семей с детьми -инвалидами, в рамках международного Дня инвалида | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2019 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере  1142,218 тыс.рублей. Из них потрачено 130,00 тыс. рублей. Неполное освоение средств связано  с завершением ремонтных работ  по школе с.Домашка в конце 2019 года и поздним предоставлением отчетных документов со стороны подрядной организации.

Из средств муниципального бюджета   по Программе (задача 1.1.1)  было запланировано переоборудование с учетом доступности для инвалидов следующих социально – значимых объектов:

-   здание школы в с. Домашка.

На переоборудование социально-значимых объектов по Программе было запланировано  1012,218тыс. рублей, израсходовано на конец 2019 года  - 0,00 тыс. рублей.

В 2019 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2).

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы).

Была организована и проведена районная Паралимпийская Спартакиада (задача 2.2.2 Программы).

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2019 году из запланированных 1142,218 тыс. рублей были израсходованы 130,0 тыс. рублей (11% от запланированного объема).  Целевые показатели, предусмотренные программой в 2019 году, были достигнуты.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме,

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | 1012,218 | 0 |
| 2 | Организация конкурса социокультурных проектов, направленных на создание безбарьерной среды и социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп населения «Творим, надеемся и верим» | 70,0 | 70 |
| 3 | Организация, проведение и участие в районных, зональных и областных спартакиадах инвалидов муниципального района Кинельский | 30,0 | 30 |
| 4 | Организация районного праздника «Мы вместе» , для семей с детьми -инвалидами, в рамках международного Дня инвалида | 30,0 | 30 |
| Итого: |  | 1142,218 | 130,0 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внесение изменений в Приложение Программы, а именно в объем финансирования мероприятий; | Дата изменений 07.10.2019 №1581 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

| Мероприятия | Реализация мероприятия |
| --- | --- |
| Оборудование социально-значимых объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности муниципального района Кинельский с целью обеспечения доступности для инвалидов | Не выполнено Работа в ГБОУ СОШ с.Домашка выполнена. Документы подрядная организация не представила в срок. |

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в не полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/6 х (119+100+100+100+107+100 ) х100%

130,0  /1142,2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 914.9 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 1142,2 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 130 тыс. рублей, что соответствует 11,4 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» за  2019 год

На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  муниципальная  программа «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности и социальной интеграции инвалидов в муниципальном районе Кинельский на 2016-2021 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 13.10.2015 г. № 1863, которая стала продолжением аналогичной программы, действующей на территории района с 2013 по 2015 годы.

В связи с отсутствием софинансирования со стороны бюджета Самарской области в 2019 году, мероприятия Программы реализовывались исключительно за счет средств бюджета м.р. Кинельский.  На реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере  1142,218 тыс.рублей. Из них потрачено 130,00 тыс. рублей. Неполное освоение средств связано  с завершением ремонтных работ  по школе с.Домашка в конце 2019 года и поздним предоставлением отчетных документов со стороны подрядной организации.

Из средств муниципального бюджета   по Программе (задача 1.1.1)  было запланировано переоборудование с учетом доступности для инвалидов следующих социально – значимых объектов:

-   здание школы в с. Домашка.

На переоборудование социально-значимых объектов по Программе было запланировано  1012,218тыс. рублей, израсходовано на конец 2019 года  - 0,00 тыс. рублей.

В 2019 году была проведена работа по  актуализации анкет обследования, паспортов доступности  на  приоритетные социально-значимые объекты муниципального района Кинельский. Данные материалы были размещены на геоинформационном портале Самарской области «ГИС-доступная среда» (задача 1.1.2).

Функционирует Web-страница по реабилитации инвалидов в муниципальном районе Кинельский на сайте  «Управления социальной защиты и поддержки населения» м.р. Кинельский (задача 1.2.1 Программы).

Во втором полугодии были  подготовлены информационные статьи по тематике инвалидности  и опубликованы   в газете «Междуречье» (задача 1.2.2).

Был организован и проведен конкурс социокультурных проектов «Творим, надеемся и верим!» (задача 2.2.1.Программы).

Была организована и проведена районная Паралимпийская Спартакиада (задача 2.2.2 Программы).

Проведен анализ показателей (индикаторов) муниципальной программы, рассчитаны фактически достигнутые значения. Информация о результатах представлена ниже.

Таким образом, в 2019 году из запланированных 1142,218 тыс. рублей были израсходованы 130,0 тыс. рублей (0,11% от запланированного объема).  Целевые показатели, предусмотренные программой в 2019 году, были достигнуты.