Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от    09.04.  2020 г. № 679

г. Кинель

                                                                  

«Об утверждении отчета о ходе реализации

районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания

медицинской помощи населению

муниципального района Кинельский

Самарской области на 2018-2020 годы»

за 2019 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год (Приложение 1).

2.Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год.

3.  Настоящее Постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Ефимов В.В.88466321096

Согласовано:

Заместитель  главы муниципального

района Кинельский по экономике				А.В. Есипов

Руководитель Управления финансами

администрации муниципального района

Кинельский 							Е.А. Борисова

Начальник юридического отдела                               Т.Л.Силантьева

- Приложение № 1

- к постановлением администрации муниципального района Кинельский

- № ____ от «___» ________ 2020 г.

- Отчет о ходе реализации

- Муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год

- Наименование программы

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы».

- Цели и задачи программы

Цель Программы –  обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности оказания медицинских услуг населению муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1) привлечение и закрепление медицинских кадров в  учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Кинельский;

2) обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами;

3) повышение доступности и качества оказания медицинской помощи;

4) совершенствование качества оказания скорой, в том числе, неотложной и экстренной, медицинской помощи;

5) улучшение материально-технической базы объектов здравоохранения на территории муниципального района Кинельский.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

Отчет о ходе реализации районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы 2019 год |  | Итог, тыс. рублей | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 полугодие, тыс. рублей | 2 полугодие, тыс. рублей |  |  |
| 1 | Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам на благоустройство | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 2 | Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Администрация м.р. Кинельский, управление финансами | 50 | - | - | 0 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 3 | Обеспечение жилыми помещениями медицинский работников | КУМИ, Администрации сельских поселений | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 4 | Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 5 | Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Администрация м.р. Кинельский | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 6 | Информационное сопровождение муниципальной программы. | МБУ ИЦ «Междуречье» | - | - | - | - | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 7 | Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | Администрация м.р. Кинельский | 30 | - | - | 0 | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 8 | Приобретение медицинского оборудования, инвентаря, автотранспорта | Благотворительный фонд «Наше будующее» | 50 | - | - | 0 | Повышение уровня информированности населения о социально значимой деятельности некоммерческих организаций |
| 9 | Организация профориентационных мероприятий | МБУ «ДМО» | 15 | - | - | 0 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 10 | Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов здравоохранения | Администрации сельских поселений, МБУ «Управление строительства и архитектуры и ЖКХ», МБУ «Управление и обслуживания мунципального хозяйства» | 100 | - | - | 0 | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 11 | Организация мониторинга качества медицинских услуг населению | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |
| 12 | Проведение анализа эффективности мероприятий Программы | МБУ «ДМО» | - | - | - | - | Активизация социально-значимой деятельности институтов гражданского общества, увеличение гражданских инициатив |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы за отчётный период

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Обеспеченность (укомплектованность) врачами | % | 7,2 | 6,7 | 93,0 | Сведения от исполнителей. |
| 2. | Обеспеченность (укомплектованность) средним медицинским персоналом. | % | 27,8 | 24,8 | 89,2 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Доля населения муниципального района Кинельский, удовлетворенного качеством и доступностью медицинской помощи | % | 75 | 75 | 100 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 94,1 |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных

в установленные сроки

| Мероприятия | Выполнены или не выполнены мероприятия в установленные сроки |
| --- | --- |
| Оказание единовременной материальной помощи молодым специалистам на благоустройство | Не запланировано |
| Содержание муниципального жилья, построенного для обеспечения медицинских работников | Не выполнено |
| Обеспечение жилыми помещениями медицинский работников | Не запланировано |
| Публикация информационно-аналитических материалов о деятельности медицинских организаций | Выполнено в установленный срок |
| Размещение информации о деятельности медицинских организаций, возможностях трудоустройства для медработников на официально сайте администрации м.р. Кинельский | Выполнено в установленный срок |
| Информационное сопровождение муниципальной программы. | Выполнено в установленный срок |
| Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников | Выполнено в установленный срок, но не в рамках программы |
| Приобретение медицинского оборудования, инвентаря, автотранспорта | Не выполнено |
| Организация профориентационных мероприятий | Не выполнено |
| Проведение текущих и капитальных ремонтов объектов здравоохранения | Не выполнено |
| Организация мониторинга качества медицинских услуг населению | Выполнено в установленный срок |
| Проведение анализа эффективности мероприятий Программы | Выполнено в установленный срок |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

- На реализацию мероприятий Программы в 2019 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 245 тыс. рублей.

- Из них потрачено 0 рублей. Освоение средств составило 0%. Мероприятие «Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников» проведено за счет собственных средств МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики». Мероприятия программы хоть и проводились, но без использования бюджетных и внебюджетных средств.

Запланированные на отчетный год мероприятия муниципальной программы выполнены не в полном объеме.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2019 год (тыс.руб.) | Отчет о ходе реализации Программы за 2019 год (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предоставление субсидий СОНКО, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, общественным объединениям на реализацию социально значимых программ | 245 | 0 |
| ИТОГО: |  | 245 | 0 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу изменения не вносились

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы, исполнены в не в полном объёме. Денежные средства использованы не были.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/3 х (6,7/7,2+27,8/24,8 + 75/75 ) х100%

1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 94,1 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 94,1 %.

Запланировано   бюджетных ассигнований в  2019 году 245 тыс. Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 0 тыс. рублей, что соответствует 0 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Предлагается продолжить реализацию Программы, поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» за 2019 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала  районная муниципальная  программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 08.06.18 г. № 809.

Таким образом,  на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере  245000 рублей. Из них потрачено 0 рублей. Освоение средств составило 0%. Мероприятие «Проведение конкурса профессионального мастерства среди медработников» проведено за счет собственных средств МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики». Мероприятия программы хоть и проводились, но без использования бюджетных и внебюджетных средств. Выполнение плановых показателей  94,1%.

Предлагаю районную муниципальную  программу «Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального района Кинельский Самарской области на 2018-2020 годы» признать  эффективной.

В целях улучшения качества медицинской помощи и укрепления здоровья населения Кинельского района Самарской области  дать рекомендации по разработке новой муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в муниципальном районе Кинельский на 2020-2025 годы.