Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от   13 апреля 2020г № 700

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе  реализации     муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области»                    на 2017-2022 годы» за 2019 год.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрации муниципального района Кинельский Самарской области, в соответствии с п.6.5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2022 годы, за  2019 год.

2.  Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2022 годы, за  2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

И.о главы муниципального

района Кинельский                                                              Ю.Н.Жидков

Панин 21057

Согласовано:

Руководитель

управления финансами                                                             Е.А.Борисова

Начальник юридического отдела                                             Т.Л. Силантьева

Заместитель главы района

по экономике                                                                               А.В.Есипов

Заместитель главы района

по социальным вопросам                                                           В.В.Ефимов

УТВЕРЖДЕН

Постановлением

администрации м.р. Кинельский

от 13 апреля 2020г.  № 700

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального  района Кинельский Самарской области  на 2017-2022годы» за 2019 год.

1.Наименование программы

«Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области  на 2017- 2022 годы»

2.Цели и задачи программы

Создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и повышение организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи.

Задачи программы:

- Создание духовного, культурного, интеллектуального и физического развития молодежи.

-  Формирование здорового образа жизни среди молодежи и подростков.

-  Создание условий для развития молодежного творчества и организации досуга.

-  Создание условий для эффективного использования досуга молодежи.

Общий объем финансирования данной Программы на 2019 год составил  1 850,7 тыс. рублей из местного бюджета, исполнение составило 1833,1 тыс.рублей (99,0%).

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Повышение и совершенствование организации досуга молодежи, формирование у молодого поколения гражданской позиции;

увеличение молодежи и подростков занятием физической культурой и спортом и сокращение уровня безнадзорности и правонарушения;

обеспечение достоверной и полной информацией молодежи о проблемах в молодежной среде и путей их решения.

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2022 годы», за 2019 год.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы |  |  | Плановый показатель (руб.) | Фактический показатель (руб.) |  |  | Отчет о ходе реализации программы в 2019г (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия |  | 1830,7 |  |  | 1813,1 | 99% |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных социально значимых акций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 146,1 | 146,1 |  |  | 100% |
| 1.2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх. |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 13,2 | 13,2 |  |  | 100% |
| 1.3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединениях |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.9 | Участие в областных слетах и фестивалях |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 1.10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.11 | Акция «Мы здесь живем» |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  | 100% |
| 1.13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, обелисков |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.14 | Участие в реализации проектов «Мое село – моя судьба» |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.15 | Районные профориентационные экскурсии |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.16 | Прохождение обучения в профориентационном классе |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга |  |  | 1649,5 | 1631,9 |  |  | 98% |
| 1.18 | Сбор информационно-аналитических данных |  |  | 31,9 | 31,9 |  |  | 100% |
|  |  | 2. Иные мероприятия, направленные на организацию досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизации информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  | 100% |
|  | ВСЕГО |  |  | 1850,7 | 1833,1 |  |  | 99% |

Мероприятия муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2022 годы, запланированные на 2019 год исполнены в полном объеме.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы |  |  | Плановый показатель | Фактический показатель |  |  | Отчет о ходе реализации программы в 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация досуга детей, подростков и молодежи в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия |  | 132 |  |  | 132 | 1813,1 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение районных социально значимых акций |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 5 | 6 |  |  | 146,1 |
| 1.2 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх. |  |  | 4 | 3 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 3 | 3 |  |  | 13,2 |
| 1.3 | Обеспечение материальной базой молодежные объединения |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | в т.ч выездная работа |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.4 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.5 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.6 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединениях |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.7 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни |  |  | 9 | 8 |  |  | 0 |
| 1.8 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни |  |  | 24 | 24 |  |  | 0 |
| 1.9 | Участие в областных слетах и фестивалях |  |  | 2 | 2 |  |  | 0 |
| 1.10 | Участие в районном проекте «Информационный центр» |  |  | 1 | 2 |  |  | 0 |
| 1.11 | Акция «Мы здесь живем» |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.12 | Проведение работ по технике безопасности и пожарной безопасности административного здания |  |  | 1 | 1 |  |  | 3,2 |
| 1.13 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, обелисков |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.14 | Участие в реализации проектов «Мое село – моя судьба» |  |  | 12 | 12 |  |  | 0 |
| 1.15 | Районные профориентационные экскурсии |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 |
| 1.16 | Прохождение обучения в профориентационном классе |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 1.17 | Подготовка информационного материала о мероприятиях направленных на организацию досуга |  |  | 1 | 1 |  |  | 1631,9 |
| 1.18 | Сбор информационно-аналитических данных |  |  | 12 | 12 |  |  | 31,9 |
|  |  | 2. Иные мероприятия, направленные на организацию досуга детей, подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка отчетов, проектов решений, сбор систематизации информации при реализации мероприятий по организации досуга детей, подростков и молодежи |  |  | 12 | 12 |  |  |  |
|  | в т.ч выездная работа |  |  |  |  |  |  | 20,0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 144 | 144 |  |  | 1833,1 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2022 годы», за 2019 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количеств мероприятий связанных с досугом проводимых на территории района и опубликованных в средствах массовой информации. | % | 5 | 4,8 | 96 | Сведения от исполнителей |
| 2. | Увеличение количества молодежи и молодежных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с досугом и здоровым образом жизни. | % | 10 | 8,7 | 87 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Увеличение организационной помощи молодежи и молодежным объединениям. | % | 10 | 9,6 | 96 | Сведения от исполнителей |
| 4. | Разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района. | % | 5 | 3,9 | 78 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Увеличение количества и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории муниципального района. | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Увеличение количества проведенных конкурсов, акций направленных на самореализацию досуга молодежи. | % | 5 | 4,5 | 90 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 91% |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы  рассчитывается путем соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный год рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/6)/ (4,8/5)+(8,7/10)+(9,6/10)+(3,9/5)+(10/10)+(4,5/5)      x 100%

1833,1/1850,7

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2019 года составляет  92,1%.

Данный анализ отражает высокий уровень реализации Программы и эффективности проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении задач, предусмотренных муниципальной Программой.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2022 годы» за 2019 год.

Муниципальная программа «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2020 годы, (далее - Программа) утвержденная постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2016 г. № 2093, была принята на период 2017-2022 годы. Программа направлена на создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и  повышение  организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи.

Реализация этих мер отражается в ряде основных направлений: информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, создание условий для деятельности молодежных организаций, выявление лидерских качеств у молодежи, поддержка молодежных инициатив, организация здорового досуга, поддержка одаренной молодежи, совершенствование системы молодежного самоуправления, увеличение молодежи и подростков занятием физической культурой и спортом и другие.

В рамках Программы в 2019 году было проведено 18 мероприятий. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из бюджета муниципального района Кинельский Самарской области.

Мероприятия муниципальной Программы, запланированные на 2019 год, исполнены в полном объеме. На реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год было потрачено 1833,1 тыс. руб.