Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 21.04.2020 г.№ _770

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2022 г.г.» за 2019 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2022 г.г.» за 2019 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе

«Муниципальные программы».

| И.о. главы муниципального района Кинельский |  | Ю.Н. Жидков |
| --- | --- | --- |

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 770 от  21.04. 2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2022 годы.

2.  Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению;
2. Обеспечение условий для доступа граждан к  информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального района Кинельский;
3. Удовлетворение духовных и досуговых интересов граждан, развитие их творческих способностей;

4. Развитие материально – технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций межпоселенческой центральной библиотеки;».

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной

программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2020-2022 годы (далее Программа)  утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12. 2013 г. № 2320.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- Межпоселенческая  центральная библиотека муниципального района Кинельский (далее – МЦБ);

- МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- Сельские библиотеки.

Основные результаты, достигнутые за 2019 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы информационно- библиотечного обслуживания | Одним из основных моментов в работе библиотеки является то, что основные услуги остаются бесплатными. На селе, где большой процент жителей имеют невысокие доходы, не все могут себе позволить купить книги или оформить подписку. Библиотека предоставляет услугу бесплатного пользования и бесплатного доступа к любому виду информации. В 2019 г. количество библиотек, имеющих персональные компьютеры - 24 единицы. |
| 2. | Пополнение и обновление библиотечных фондов | На 01.01.2020 года фонды библиотек м.р. Кинельский содержат 226 810экз.книг, журналов, электронных изданий. В 2019 году поступило 3 879 экз. из них журналов – 2946экз., книг – 933экз.,печатных изданий. По сравнению с 2018 года меньше на 39 экз.. Финансирование комплектования библиотек м.р. Кинельский в 2019 году составило – 502 767,23 по сравнению с 2018г. больше на 24 тыс руб. Но в связи с повышением цен на книги и периодические издания это не отразилось на качестве комплектования. На субсидии из Федерального бюджета – 47 816,15 и местного бюджета – 27 219,75. Было приобретено – 249 экз.книг в книготорговой фирме «МЕТИДА». Подписка на периодические издания составила – 427 731,33. Основным источником пополнения книжных фондов библиотек как и в 2018 г., в основном было за счет подписки на периодические издания и безвозмездная передача книг от читателей, администрации района, СОУНБ, участие библиотек в акции книгодарения. Всего было получено – 684экз. книг, из них детской литературы – 211экз. |
| 3. | Увеличение читательской активности | Для увеличения читательской активности библиотек МЦБ проводит мероприятия различных форм: В 2019 году был проведен конкурс Библиотека -центр правовой информации» объявлен Самарской Губернской Думой, межпоселенческая центральная библиотека(далее МЦБ) заняла второе место по области среди районных библиотек в номинации «Законодательство для детей и юношества». Библионочь-2019 «Весь мир – театр» по сети МЦБ м.р.Кинельский. Библионочь посетили - 610 человек. Форма проведения мероприятий была разносторонней это: квест-игры; конкурсы, викторины, театрализованные представления, мастер - классы, литературные вечера. Все библиотеки м.р. Кинельский приняли участие в акции Библионочь – 2019. 2 мая в пос.Формальный Кинельского района прошел военно - исторический фестиваль «Весна 1945года на подступах к Берлину» . Межпоселенческая центральная библиотека муниципального района Кинельский представила литературную площадку БиблиоПамять которая собрала более 2000 гостей, на площадке работала инсталлированная выставка БиблиоПамять 1941-1945,где гости могли сфотографироваться на память в каске с оружием, Участников библиотабуретки на которой гости могли прочесть стихотворение Твардовского "Василий Тёркин" посетили более 300 человек, фотовыставка "Война. Победа. Память". Всего посетили более 2 000 человек. Международная акция «Читаем детям о войне», проходил в форме громких чтений произведений о войне с последующим анализом с применением различных методов (шести шляп, фишбоун и т.д.) Участниками акции стали –1268 чел. День защиты детей 1 июня в библиотеках муниципального района Кинельский встретили с открытия площадок фестиваля «Чемпионат летних чтений». Программа «Библиоканикулы, или лето с книгой направлена на продвижение детского чтения в летний период. Главная задача проекта – научить разработке интерактивных игр по прочитанным произведениям на Интернет площадках. Всего участников фестиваля -5 322 чел. В ДК Кинельский проходили встречи с писателями: Галиной Михайловой «Театральная биеннале», «Классика в библиотеке» каждый год в Маломалышевской СБ проходит встреча с писателем Никульшиным И.Е.. Всего посетило мероприятия – 258 чел. Библиотекари муниципального района Кинельский постоянно находят инновационные формы работы. За 2019 год всего посетило библиотечных мероприятий - 43 646 чел. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности кадров. | Согласно штатным расписаниям в библиотеках района работают 22 человека. Средний возраст специалистов 40 лет. С высшим образованием - 16 человек(73%) от общего числа сотрудников, со средне-профессиональным образованием – 6 человек (28%), с высшим библиотечным образованием – 6 человек (28%), со средне-библиотечным - 2 человека (3%) от общего числа сотрудников. Стаж работы свыше 10 лет имеют 7 человек (31%). В 2019 г. заведующая МЦБ обучалась в Межрегиональной выездной «Летней школе директоров» г. Рязань. В 2019 году обучались дистанционно в СОУНБ – 5 чел. В Школе молодого библиотекаря(ШМБ) обучилось -6 чел. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые |  |  |
| - 1 | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед. | 103 180 | 112 511 | 1,09 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 2 | Число пользователей библиотек | Чел. | 13 774 | 14 073 | 1,02 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 3 | Книговыдача | Экз. | 238 567 | 262 050 | 1,09 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 4 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | Экз. | 2 525 | 3 879 | 1,53 | Отчетная статистика сельских библиотек |
|  | В том числе детской литературы | Экз. | 758 | 1 060 | 1,39 | Отчетная статистика сельских библиотек |

Определенные трудности на выполнение показателей   оказывает   снижение     числа  проживающего населения  в районе, а не   прописанного; сокращение штатных единиц, показатели рассчитаны по нормативам библиотечного обслуживания населения.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2019 году в рамках выполнения задачи  повышения роли  библиотек,  как просветительских и информационных центров были проведены мероприятия муниципальной программы:

Комплектование библиотечных фондов

В 2019 году финансирование на комплектование фондов из областного бюджета составило – 47,8 тыс. рублей, из них было приобретено книг - 154 экз., из местного бюджета были выделены денежные средства 27,2 тыс. рублей, на приобретение книг в количестве – 92 экз. Пополнение фондов библиотек в 2019 году было за счет пожертвований читателей поселений. В результате было получено 684 экземпляра литературы из них детской литературы – 211 экз..      В основном это художественная литература: фантастика, детективы, приключения, классика русской литературы школьной программы.                              192 экземпляра получено из СОУНБ – книги Самарских писателей и др.

На подписку периодических изданий в 2019 году было выделено из местного бюджета 100,0 тыс. руб., что позволило выписать самые необходимые издания для читателей.

В результате среднее количество выписываемых журналов и газет на 1 библиотеку составило 13,7 экземпляра.

Массовые мероприятия проводимые в библиотеках района являются неотъемлемой частью работы:

- В 2019 году  МЦБ провела ряд районных мероприятий:

Межпоселенческая Центральная Библиотека муниципального района Кинельский являлась площадкой участия в Акции Большой этнографический Диктант 2019. Акция проводится уже четвертый год, и мы надеемся, что после прохождения Диктанта у участников появляется желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом.

Кинельский район является многонациональным районом, в нашем районе проживают армяне, казахи, русские, татары, чуваши, мордва.  Жители района смогли проверить свои знания участвовав в Большом этнографическом диктанте. Каждому участнику  диктанта был  присвоен идентификационный номер, возраст, пол  именно по этим  параметрам и подводились  итоговые результаты теста . Средний балл по району составил 49%. На вопросы регионального значения положительных ответов оказалось больше, чем ответов российского значения. Самый большой балл участника составил  91 из 100.

диктант финансировался благодаря администрации муниципального района Кинельский – 5,0 тыс. руб.

- 2 мая пос.Формальный Кинельского района Самарской области собрал более 5 тысяч гостей на Военно-исторический фестиваль. На фестивале работали разносторонние площадки. Площадка БиблиоПамять собрала более 2000 гостей, на площадке работала инсталированная выставка БиблиоПамять 1941-1945,где гости могли сфотографироваться на память в каске с оружием, Участников библиотабуретки на которой гости могли прочесть стихотворение Твардовского "Василий Тёркин" посетили более 300 человек, фотовыставка "Война.Победа.Память". посетили более 2 000 человек. Подвели погодные условия, мы не смогли показать полностью выставку "Война.Победа.Память". Все гости участвующие в конкурсе библиотабуретка "Прочитай Василия Теркина" ушли с призами и подарками! Всем гостям фестиваля было рассказано библиотекарями о Диктанте Победы который состоится 7 мая 2019 года. Благодаря финансированию администрации района для участников литературной площадки БиблиоПамять  были закуплены подарки – 3,0 тыс. руб.

- Общероссийский день библиотек

24 мая библиотекари муниципального района Кинельский собрались в ДК пос. Кинельский на праздник "Общероссийский день библиотек".           На торжественной части были заслуженно награждены специалисты сельских библиотек благодарностями и почетными грамотами Главы администрации м.р. Кинельский Колесником С.И. и ценными подарками. Заключительным этапом праздника была поездка в г. Самару в театр "Город" на спектакль - комедию «Знаток женского сердца», комедия по рассказам Михаила Зощенко «Аристократка», «Горькая доля» и Аркадия Аверченко «Мужчины», «Жена», «Фат», «Знаток женского сердца».

Из местного бюджета районной администрации было выделено – 12,0 тыс. руб.

- Программа детского летнего чтения «Библиоканикулы, или лето с книгой».                                                                                                                              Цель: Привлечение детей  в дни летних каникул к систематическому посещению библиотек и чтению, организация досуга детей и подростков, создание на базе библиотек литературно-творческих площадок, способствующих развитию творчества и общения на основе книги, формирование у юных читателей ценности и значимости чтения как источника новых знаний о мире и о себе.                                                         Задачи:

- способствовать формированию и расширению читательского кругозора;

- способствовать развитию читательского интереса через индивидуальные и творческие формы работы;

- закрепление роли книги и чтения в саморазвитии юного читателя;

- руководство внеклассным чтением детей.

Лето – время отдыха, игры, развлечений и конечно чтения самых интересных книг. Для сельских библиотек м.р. Кинельский летнее время – это уникальная возможность создания для детей и подростков пространства творчества и общения на основе книги. Это возможность привлечения детей к чтению. Летом библиотеки становятся своеобразным центром досуга и творчества. Организация досуга и привлечение детей и подростков к чтению – одна из основных задач летней программы «Библиоканикулы, или лето с книгой».         Ребята участвующие на мероприятиях получили дипломы и призы.

Также сельские библиотеки участвовали в акциях разного уровня:

Участие в акциях:

- Международная акция «Читаем Пушкина вместе» ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» Саратов;

- Региональная акция «Отрадно Пушкина читать» МБУК «Централизованная библиотечная система» г.о. Отрадный Самарская область;

- Областной фестиваль детского чтения «Страна читающего детства» ГБУК Самарская областная детская библиотека;

- Межрегиональный литературно-поэтический марафон «О Волге читаем стихи» МБУК г. Самара «Централизованная система детских библиотек»;

- Районная акция «Ромашковый день»

Количество посещений массовых мероприятий – 4 300 детей. Возраст детей до 14 лет

Мероприятие «Программа детского летнего чтения» финансировалась районной администрацией м.р. Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- 17 – 19 июня руководители муниципальных и государственных библиотек Самарской области во главе со специалистами Самарской областной универсальной научной библиотеки посетили библиотеки Рязанской области.(Летняя школа директоров-ЛШД) Состоялись экскурсии по библиотекам, круглые столы по актуальным вопросам работы. В работе ЛШД принимала участие заведующая межпоселенческой центральной библиотекой м.р. Кинельский С.В. Сысуева.

Гости познакомились с работой Хиринской, Новоселковской и Костинской модельных библиотек, Центральной детской библиотеки города Рязани, побывали в одной из библиотек областного центра, в музеях региона.

Директор МБУК «ЦСДБ города Рязани» Зинаида Сухова рассказала коллегам о работе учреждения, провела по главным помещениям ЦДБ, ответила на их многочисленные вопросы, поделилась с гостями опытом реализации грантовых проектов, успехами в информационной политике учреждения. Сотрудники ЦДБ рассказали коллегам из Самары о патриотическом и образовательном проектах «Марш-бросок длиною в 100 лет» и «Рязанский Хогвартс». Гости с интересом посмотрели видео главных событий этих проектов.

Самарские и рязанские коллеги выразили заинтересованность в дальнейших контактах и сотрудничестве. при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 10,0 тыс. руб.

- В феврале в межпоселенческой центральной библиотеке муниципального района Кинельский прошел мастер-класс для специалистов библиотечной деятельности муниципального района Кинельский. Мастер – класс провели специалисты Самарской областной юношеской библиотеки Фёдор Замыцкий и Веюкова Полина. Мастер-класс "Современные идеи продвижения чтения, книги, библиотеки в молодежной среде" и "Как продать книгу" провел Федор Замыцкий. Мастер - класс "Технология проведения интеллектуальных игр с молодежью в библиотеке" провела Веюкова Полина. При поддержке администрации муниципального района Кинельский на семинар выделено – 2,0 тыс. руб.

- Мир-ТЕАТР и в нем много ролей!

Под таким девизом 20 апреля прошла районная акция БИБЛИОНОЧЬ-2019 «Весь мир – театр» в библиотеках муниципального района Кинельский. Каждая библиотека м.р. Кинельский подготовила и провела с участием волонтеров театральное представления по сказкам и произведениям русских и советских писателей. При поддержке администрации муниципального района Кинельский –10,0 тыс.руб.

- В 2019 году конкурс профессионального мастерства был проведен в заочно-очной форме, сельские библиотекари направили свои презентации жюри МЦБ м.р. Кинельский, после чего был проведен очный этап конкурса, где прошли 5 финалистов. В итоге на конкурсе победителем стала Синдяева Л.В. - при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- В 2019 году Маломалышевская сельская  библиотека участвовала во всероссийском социокольтурном конкурсе проектов «Активное поколение» получила грант в размере  30 тысяч рублей. Из Самарской области было выбрано всего 7 проектов на получение грантов.

- Межпоселенческая Центральная Библиотека м.р. Кинельский была награждена дипломом победителя за 2-ое место Самарской Губернской Думы за активное участие в областном конкурсе « Библиотека – центр правовой информации».

- Сельские библиотеки пользуются услугами поиска в модуле «Электронная библиотек «АИБС МегаПро», на сайте МЦБ http://библиотека-кинельский.рф есть раздел  электронный каталог МЦБ, куда любой читатель может зайти и найти нужную информацию.

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы « Развитие библиотечного обслуживания 2014- 2020г.».

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие библиотечного обслуживания;

- выделение из местного бюджета средств для комплектования книжных фондов библиотек муниципального района Кинельский;

- укрепление материально-технической базы.

3.5.  Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его

финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы на сумму 2608,7 тыс. рублей. Бюджет программы освоен на сумму 2 608,70 тыс. рублей.

3.6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной

программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную

программу «Развитие библиотечного обслуживания» на 2020-2022 годы следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский от

08.07.201 г. № 1052;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский от

18.12.2019 г. № 2330;

3.7. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области». Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/4)х (112511/103180+14073/13774+262050/238567+3879/2525)х100%

2608,70 / 2608,70

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 118,5 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 118,5%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 100,00 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2020 году.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Развитие библиотечного обслуживания 2014 – 2021 годы» в муниципальном районе Кинельский Самарской области за 2019 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2019 году действовала   муниципальная  программа «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном районе Кинельский» на  2014 – 2021 годы (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от № 2320 от  27.12.2013 г.

В 2019 году мероприятия  по совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский проводились за счет средств  бюджета муниципального района Кинельский.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности  программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2019 год  были запланированы  денежные средства в размере   сумму 2608,70   тыс. рублей, из них потрачено 2 608,70 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%. Внесенные изменения позволили выполнить плановые показатели на 118,25 %.

От «» марта   2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания 2014 – 2021 годы» в муниципальном районе Кинельский Самарской области за 2018 год , утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский

от 2320 от  27.12.2013 г.

1. Признать муниципальную  программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский Самарской области» на  2014 – 2021 годы эффективной.

Эффективность реализации программы  признать удовлетворительной  при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 116 %, а степени выполнения мероприятий 116 %.

- Рекомендуем в 2020 году продолжить реализацию районной муниципальной  программы «Развитие библиотечного обслуживания 2014 – 2021 годы».

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова