Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 21.04.2020 г.   № 771

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2022 г.г.» за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2020-2022 г.г.»  за 2019 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в

подразделе «Муниципальные программы».

И.о. главы муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                       Ю.Н. Жидков

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 771 от 21.04.2020 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2022 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы: формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1. Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

2.  Повышение профессиональной компетентности кадров;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей;

4. Развитие материально-технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП;

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2022 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27. 12. 2013 г. № 2321.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- МБОУ ДОД «Георгиевская ДШИ».

Основные результаты, достигнутые за 2019 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культурных инициатив | По итогам 2019 года в районе 286 коллектива самодеятельного творчества, из них 136 для детей. В коллективах занимаются 3 409 человека, из них 1 653 человек - это дети до 14 лет. |
| 2. | Повышение уровня нравственно- эстетического и духовного развития населения района. | Всего в 2019 году в культурно - досуговых учреждениях проведено 3 143 различных мероприятий, общее число посетителей составило 245 934 человек. В среднем каждый житель муниципального района Кинельский посетил культурно-досуговые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях района 7,6 раза. Показатель «доля детей от общего количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях», при плановой цифре 8 % и 468 человек этот показатель по итогам 2019 года составил 11,4 % и 666 человек. |
| 3. | Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению | Расширение спектра предоставляемых услуг, как на безвозмездной, так и на платной основе позволило провести на базе КДУ района 346 культурно - массовых мероприятий на платной основе, которые посетили 21 151 человек. |
| 4. | Привлечение дополнительных инвестиций в сферу культуры | В рамках социального партнерства администрации Кинельского района с нефтегазодобывающей компанией АО «Самаранефтегаз» на ремонт кровли Алакаевского СДК было выделено 2 700 000 рублей. Из бюджета муниципального района Кинельский на сумму 2 361 000 рублей произведен ремонт кровли Бобровского СДК. В 2019 году продолжились ремонтные работы Парфеновского СДК на сумму 111 800 рублей. При поддержке района в МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский приобретены звуковые микрофоны на сумму 36 200 руб. , аудиосистемы в количестве 3 шт. на сумму 80 616 руб. Народные костюмы на сумму 60 000 руб.. Системный блок Gigabyte в количестве 1 шт. стоимостью 43 750 руб. 740 000 рублей из внебюджетных источников привлечено для проведения военно-исторического фестиваля «Весна 1945 года. На подступах к Берлину», посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Общий объем средств поступивших от внебюджетной деятельности составил 2 450, 0 тыс. рублей. |
| ё | Формирование имиджа района, как местности привлекательной для жизни и творчества | В 2019 году в Муниципальном районе Кинельский впервые прошел фестиваль семей « Родники души». В поселке Формальный в шестой раз прошел военно - исторический фестиваль «Апрель 1945 года. На подступах к Берлину». В ДК п. Кинельский в третий раз прошел Областной праздник «День работников леса». В Георгиевском СДК - 25 – летие «Образцового художественного коллектива» Духовой оркестр «Георгиевской ДШИ». В ауле Казахский 25 – летие «Народного самодеятельного коллектива» казахский ансамбль песни и танца «Еркемай». |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской | % | 95,0 | 95,1 | 100 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2019 год |  |
| 2. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий | Чел. | 245 500 | 245 934 | 100,2 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2019 год |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 3 390 | 3 409 | 100,5 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2019 год |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 8 | 8 | 100 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура», подпроект «Творческие люди» на 2019 год |  |
| 5. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | % | 8 | 11,4 | 142,5 | Сводный информационный отчет муниципального района Кинельский о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части достижения целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» за 2019 год |  |
| 6. | Увеличение числа посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | Ед. | 20 080 | 21 151 | 105,3 | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных национальным проектом «Культура» на 2019 год |  |
| 7. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия, от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального района Кинельский | % | 22,0 | 23,0 | 105 | Данные о выполнении показателей определенных национальным проектом «Демография» на 2019 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2019 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2019 году в культурно - досуговых учреждениях проведено 3 143   различных мероприятий, общее число посетителей составило 245 934 человек. В среднем каждый житель муниципального района Кинельский посетил культурно-досуговые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях района 7, 6 раза.

286 коллективов самодеятельного творчества, из них 136 для детей. В коллективах  занимаются 3 409 человек, из них 1 653 человек -  это дети до 14 лет. Проведено 346  культурно - массовых мероприятий на платной основе, которые посетили  21 151 человек.

В рамках социального партнерства администрации Кинельского района с нефтегазодобывающей компанией  АО «Самаранефтегаз» на ремонт кровли  Алакаевского СДК  было выделено  2  700 000 рублей.

Из бюджета муниципального района Кинельский на сумму 2 361 000 рублей произведен ремонт кровли Бобровского СДК. В 2019 году продолжились ремонтные работы Парфеновского СДК на сумму 111 800 рублей.

При поддержке района в МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» м.р. Кинельский  приобретены звуковые микрофоны на сумму 36 200 руб.,  аудиосистемы в количестве 3 шт. на сумму 80 616 руб. Народные костюмы  на сумму 60 000  руб..

Системный блок Gigabyte в количестве 1 шт. стоимостью 43 750 руб.

740 000 рублей из внебюджетных источников привлечено для проведения военно-исторического фестиваля «Весна 1945 года. На подступах к  Берлину», посвященного 74-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Общий объем средств поступивших от внебюджетной деятельности составил  2 450, 0 тыс.  рублей.

В 2019 году на счету самодеятельных артистов 38 побед в  межмуниципальных и областных, 17  в межрегиональных,  6 во Всероссийских и 12 в  Международных конкурсах.

14 специалистов отрасли повысили свой профессиональный уровень, приняв участие в обучающих семинарах, мастер- классах, прошли профессиональную переподготовку.

Контингент  учащихся Георгиевской ДШИ в 2019 году увеличился на 11 человек и составил  176  человек.

Количество учащихся-лауреатов конкурсов различных уровней за последние  годы остается  высоким.

За прошлый год учащиеся георгиевской ДШИ завоевали 57 наград, из них 32 – Лауреатские награды с призовыми местами и  25 дипломов также с призовыми местами.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение  средств для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие и народного самодеятельного творчества;

- выделение из местного бюджета средств для  участия самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей и учащихся ДШИ в фестивалях и конкурсах различных уровней;

- выделение из местного бюджета средств для  участия специалистов учреждений культуры в обучающих семинарах, мастер – классах.

-  укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы на сумму 20 618,4 тыс. рублей. Бюджет программы освоен на сумму  15 339,6  тысяч рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2020-2022 годы следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 20.09.2019 г. № 953;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 24.10.2019 г. № 1781;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 10.12.2019 г. № 2246;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019  году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий 9на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/7 х (95,1/95,0+245 934/245 500+3409/3390+8/8+ 11,4/8+21 151/20 080 + 23,0/22,0) х 100%

15339,6 / 20 618,4

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 144,59 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 107,35 %.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 15 339,6 тыс. рублей, что соответствует 74,4 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2020 году.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации Подпрограммы «Развитие музейного дела».

1.Наименование  подпрограммы: «Развитие музейного дела»

2.Цели и задачи Подпрограммы:

Цель подпрограммы :

Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

Задачи подпрограммы :

- Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного   и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий  граждан;

2. Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3. Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина;

3. Оценка результативности и эффективности реализации Подпрограммы:

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Подпрограмма «Развитие музейного дела» (далее Подпрограмма)  утверждена Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05.05.2016 г. № 754;

Ответственным исполнителем Подпрограммы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский;

- Дом-музей В.И. Ленина в с. Алакаевка.

Основные результаты, достигнутые за 2019 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан | Всего в 2019 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея проведено 248 – экскурсий, 20 - лекций, 18 – массовых музейных мероприятий, 31 - образовательная программа. Организовано 11 выставок. Общее число посетителей составило 9 827 человек. Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 195,0 тыс. рублей. |
| 2. | Поддержка и развитие материально – технической базы музея; | В 2018 году за счет средств муниципального бюджета проведен ремонт системы отопления Дома-музея В.И. Изготовлена новая информационная надпись на фасаде Дома-музея. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 19,5 | 26,4 | 135 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |
| 2. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 8 180 | 8 844 | 108 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2018 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки.

Фонды музея составляют 2 488 ед. (основной – 1 595  ед., вспомогательный -  893 ед.).

Количество посещений – 8 844 чел.;

В 2019 году было проведено 4 выставки.

Выставка «Всё начинается от печки» знакомит посетителей с русской избой – жилищем крестьянина. Главное, основное место в доме занимала русская печь. Из рассказа экскурсовода дети узнают о профессиях печи и её роли в жизни наших предков. На базе данной выставки проводились  интерактивные занятия:

- Секреты русской избы

- Волшебная игла

- Что есть в печи – на стол мечи

Выставки «Кухня в доме» и  «Гостиная со вкусом» знакомит посетителей с историей питания наших предков, традициями русского застолья. На базе данной выставки были проведены мероприятия:

- Чайные церемонии

- Скатерть самобранка

- В гостях у самовара

Выставки «Всё начинается от печки», «Кухня в доме», «Гостиная со вкусом», «Круг земного бытия» и организация музейных мероприятий на их основе – самые востребованные программы музея для детской аудитории.

Воссозданная обстановка крестьянской избы, кухни и гостиной в дворянском доме, мастер – классы по изготовлению игрушек,  детские забавы XIX- начала XX веков, переодевание в костюмы исторического прошлого, приготовление пищи с использованием  старинных предметов кухонной утвари,  дают возможность посетителям погрузиться в прошлое.

На базе   выставок были проведены лекции и беседы:

- Очарованье русского пейзажа

- От иконы к портрету

- Русской кисти первый день

- Титан русской живописи

- Художники сюжета, мысли и слова

- Остановись, прекрасное мгновенье

В течение отчётного периода в музее организовывались  лекции, беседы о жизни семьи Ульяновых в Самарской губернии. Это одна из основных тем,  с которой музей работает постоянно во всех направления своей деятельности, тем более, что она вызывает  живой интерес у посетителей. Тематические лекции и беседы «Верный друг и товарищ» и «Служение делу» позволили  больше узнать о членах семьи Ульяновых.

Проведение ежегодных массовых мероприятий «Гуляем Масленицу», «Три Великих Спаса»,  «Праздник Деда мороза и Снегурочки»  знакомит с православными и народными традициями, обычаями, приобщает   детей к истокам  русской народной культуры.

Выставка «Встреча в Алакаевке» была организована к 130-летию приезда семьи Ульяновых в Алакаевку, а театрализованная постановка по данной теме позволила гостям, зрителям перенестись на 130 лет назад и увидеть, как семья Ульяновых обживалась на алакаевской земле. В постановке были задействованы  работники культуры, учащиеся школы, молодёжь. «Домашний» музыкальный концерт был наполнен старинными русскими романсами под аккомпанемент гитары. Романсы исполнила ведущая солистка и режиссёр Самарского академического театра оперы и балета Евгения Тенякова, а виртуозное владение струнным инструментом продемонстрировал артист Самарской филармонии, лауреат международных и всероссийских конкурсов Валерий Ксенофонтов. Участие артистов  в юбилейном мероприятии стало возможным благодаря сотрудничеству Дома-музея с ОГО «Самара-Содействие».

Целью выставки и массового мероприятия «Восславим женщину, чьё имя-Мать!» - в День матери рассказать о наиболее интересных страницах истории родного села,  связанных с героических буднях его жительниц разных национальностей. Концерт, организованный к этому дню при содействии ОГО «Самара-Содействие» дарил поздравления мамам на разных национальных языках.

В течение года продолжила работу новая выставочная экспозиция музея «Круг земного бытия». Цель выставки рассказать о жизни наших предков в течение календарного года: трудовые будни, праздники, свадьбы. Тем более что в фондах музея достаточно предметов для её наполнения. Кроме этого,  юных зрителей очень привлекает тема старины и возможность попробовать самому размолоть зерно в  зернотёрке, прясть пряжу на самопрялке, собирать сухую траву  деревянными вилами. На выставке дети узнают об организации хозяйства в усадьбе. Орудия труда, предметы быта, с которыми дети соприкасаются  помогают им глубже почувствовать жизнь наших предков На базе данной выставки были проведены мероприятия:

- Топили, колотили…на стол постлали

- Дело мастера боится

- Травкой подпоясан маленький Афанасий

Дом-музей В.И.Ленина в с. Алакаевка это не только дом, в котором находится музей, но и прилегающая территория 3,1 га., условно разделённая на хозяйственный двор и яблоневый сад.  Это даёт возможность устраивать различные мероприятия и проводить экскурсии по усадьбе. В отчётный период были организованы тематические пешеходные экскурсии:

- Мой милый сад

- Природный парк

- Зелёный Прометей

Все запланированные мероприятия Подпрограммы в 2019 году были выполнены в полном объеме.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации Подпрограммы:

- выделение  средств  для проведения различных мероприятий, направленных на развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий ;

-  укрепление материально-технической базы.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы.

Бюджет программы освоен на сумму 1 163,8 тыс. рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем Подпрограммы и (или) соисполнителями Подпрограммы изменениях в Подпрограмму.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  Подпрограмму «Развитие музейного дела» следующим муниципальным актом:

Постановление администрации муниципального района Кинельский  от 10.12.2019 г. № 2246;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2019 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» Подпрограмма признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Подпрограммы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Подпрограммы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование Подпрограммы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий Подпрограммы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

1/2 х (26,4/19,5+  8 844/8180)                                х100%

1 163,8 /1 163,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 150,0 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 121,5 %.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2019 году составил 1 163,8 тыс. рублей, что соответствует 100 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации Подпрограммы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная Подпрограмма признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2020 году.