Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от « 22 » 04 2020 г. №780

г. Кинель

 ⎡

Об утверждении отчёта о ходе реализации

муниципальной программы

«Развитие мобилизационной подготовки

на территории муниципального района

Кинельский на 2018-2022 годы» за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы» за 2019 год.

2. Признать эффективной реализацию муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы» за 2019 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

И.о.главы муниципального

района Кинельский Ю.Н.Жидков

Князев 21222

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от « 22 » 04 2020 г. №780

**Годовой отчёт**

**о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки**

**на территории муниципального района Кинельский**

**на 2018-2022 годы» за 2019 год**

1. **Наименование программы**

Муниципальная программа «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2022 годы»

1. **Цели и задачи программы**

 Цель:

- повышение уровня мобилизационной подготовки администрации и готовности муниципального района Кинельский к работе в условиях военного времени.

Задачи:

- совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский;

- решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки.

1. **Оценка результативности и эффективности реализации программы**
	1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период**

|  |  |
| --- | --- |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| - внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района;- повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района;- улучшение практических навыков должностных лиц администрации муниципального при переводе муниципального района наусловия военного времени;- решение вопросов защиты государственной тайны вадминистрации муниципального района. | В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы: - проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский;- по программе дополнительного профессионального образования «Организация мобилизационной подготовки в субъекте РФ» были обучены 2 человека;- обеспечена защита государственной тайны и технической информации. |

* 1. **Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы** (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальнойпрограммы\* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановые | фактически достигнутые |
| Цель: повышение уровня мобилизационной подготовки администрации и готовности муниципального района Кинельский к работе в условиях военного времени |
| Задача 1: Совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский |
| 1.1. | Качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной подготовки: | % | 95 | 95 | 100 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 1.1.1. | -проведение методических, учебных и учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; | колич. | 21 | 21 | 100 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 1.1.2. | - обучение в специальных учреждениях. | колич. чел. | 2 | 2 | 100 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| Задача 2: Решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки |
| 2.1. | отсутствие нарушений режима секретности; | % | 95 | 101 | 106 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2.1.1. | - обеспечение технической защиты сведений, составляющих государственную тайну | % | 86 | 100 | 116 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2.2.2. | - аттестация оргтехники; | колич.ед.,% | - | - | - | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
| 2.2.3. | - аттестация выделенного помещения; | колич.ед.,% | - | - | - |  |
| 2.2.4. | - соответствие категорированию режима секретности | % | 100 | 100 | 100 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы\*\* |  | 1 | 1 | 104 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |

* 1. **Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных**

**(с указанием причин) в установленные сроки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Общий объём финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы в 2019 году, тыс.руб. | Ожидаемый результат |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 10,0 | - | Необходимость оборудования запасного пункта управления отсутствовала |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 50,0 | 3,9 (необходимость дополнительного финансирования, отсутствовала) | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района;Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 3. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации муниципального района Кинельский | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 50,0 | 32,8 (по программе дополнительного профессионального образования «Организация мобилизационной подготовки в субъекте РФ» были обучены 2 человека) | Внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; повышение качества мобилизационной подготовки администрации района; улучшение практических навыков должностных лиц администрации района при переводе муниципального района на условия военного времени; решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 4. | Оплата услуг связи | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 40,0 | 31,6 | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 5. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | Решение вопросов защиты государственной тайны вадминистрации муниципального района |
| **Итого:** | **150,0** | **68,3** |  |

* 1. **Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

 В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы:

- проведены методические и учебно-практические мероприятия по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района Кинельский;

- по программе дополнительного профессионального образования «Организация мобилизационной подготовки в субъекте РФ» были обучены 2 человека;

- обеспечена защита государственной тайны и технической информации;

- нарушения режима секретности отсутствовали.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2019 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по реализации Программы.

По состоянию на 01.01.2020 г. денежные средства освоены не в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствовала.

* 1. **Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы**

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы в 2019 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 68,3 тыс.рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2019 году, тыс. руб. |
| планируемый | фактический |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации | 10,0 | - |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; аттестация персонального компьютера | 50,0 | 3,9 |
| 3. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации муниципального района Кинельский | 50,0 | 32,8 |
| 4. | Оплата услуг связи | 40,0 | 31,6 |
| 5. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестацияобъекта информатизации и специальное обследование кабинета) | - | - |
|  | **Итого:** | **150,0** | **68,3** |

* 1. **Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями**

Муниципальное задание не используется.

* 1. **Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу**

В 2019 году в муниципальную программу изменения не вносились.

**3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий**

По итогам 2019 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2019 году, исполнены в полном объёме.

* 1. **Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

 Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

1. ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

$$R=\frac{\frac{1}{7}\*(\frac{95}{95}+\frac{101}{95})}{\frac{68,3}{150}}\*100\%=226,4\%$$

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2019 года составляет 226,4 %.

* 1. **Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы**

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.