Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  10.03.2017 г. №  354

г. Кинель

                                                                  

| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 г.г.» за 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 г.г.» за 2016 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике А.В. Есипова.

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Есипов 21839

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 354 от «10» марта 2017 г.

Отчет о ходе реализации  Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский

на 2015-2020 гг.» за 2016 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период (2015 г.) | Соответствующий период прошлого года (2014 г.) | Темп роста в % к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество организаций (субъектов) малого и среднего бизнеса - всего | ед. | 807 | 746 | 108,18 |
| 2 | Количество малых и микро предприятий | ед. | 270 | 267 | 101,12 |
| 3 | Количество средних предприятий | ед. | 7 | 7 | 100,00 |
| 5 | Количество предпринимателей без образования юридического лица | чел. | 530 | 472 | 112,29 |
| 6 | Расходы местного бюджета на программу поддержки и развития малого предпринимательства | тыс. руб. | 1600,00 | 1600,00 | 100,00 |
| 7 | Поступление единого налога от применения специальных режимов налогооблажения, в т.ч.: | тыс. руб. | 20795,00 | 19695,00 | 105,59 |
| 7.1 | - поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооблажения | тыс. руб. | 20795,00 | 19695,00 | 105,59 |
| 7.2 | - поступление единого налога на вмененный доход | тыс. руб. | 5635,62 | 6125,00 | 92,01 |
| 8 | Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | тыс. руб. | 945,82 | 177,00 | 534,36 |
|  | в том числе в бюджет муниципального образования | тыс. руб. | 709,36 | 71,00 | 999,10 |
| 9. | Количество налогоплательщиков ЕНВД | чел. | 231 | 236 | 97,88 |
| 10 | Поступление в бюджет муниципального образования по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей | тыс.руб. | 119,14 | 21,18 | 562,51 |

По состоянию на 01.10.2016 года на налоговом учете состоит субъектов предпринимательства  807 единиц  (в том числе крестьянско-фермерские хозяйства). Вновь зарегистрировано за отчетный период 141 СМСП, прекратили деятельность 80 единиц СМСП. (Приложение – письмо Межрайонной ИФНС № 4 от 08.02.2017 года № 03-40/01199).

Численность населения  муниципального района Кинельский на 01.01.2016 года составляет 32470 человека.

Основными проблемами в развитии сектора предпринимательства остаются: нехватка квалифицированных кадров, постоянный рост энерготарифов, цен на ГСМ, в сфере розничной торговли – снижение потребительского спроса, законодательные изменения по налогу на имущество субъектов предпринимательской деятельности.

Инфраструктура поддержки предпринимательства   остается без изменений и представлена НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский»,  Фондом «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский».

За 2016  год  из средств микрофинансового фонда  субъектам малого бизнеса выдано 27 займов на общую сумму 18520,0 тыс. руб. Структура займов: юр. лица  - 3 займа – 3100 тыс. руб.,  ИП –24 займа – 15420,0 тыс. руб.

За отчетный период организовано семинаров, круглых столов, иных мероприятий:

| Дата проведения | Тема семинара, участвующие организации | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 28 января 2016 года | Семинар ГКУ ИКАСО «Изменения в налогвоом законодательстве» | 23 |
| 17 марта 2016 года | Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли и бытового обслуживания населения» | 8 |
| 24 марта 2016 года | Заседание межведомственной комиссии при центре занятости населения о признании участников конкурса по предоставлению в 2015 году социальных выплат на организацию предпринимательской деятельности гражданам из числа молодежи в возрасте от 22 до 30 лет, реализующим социальные проекты | 4 |
| 31 марта 2015 года | Заседание Совета предпринимателей при администрации муниципального района Кинельский | 10 |
| 28 апреля 2016 года | Совещание ГКУ ИКАСО по темам: - «Внедрение ЕГАИС в оптовой и розничной торговле» - «Надзорные каникулы» - «Порядок проведения проверок контролирующими и надзорными органами СМСП» | 28 |
| 27 мая 2016 года | Участие СМСП в форуме «Линия-Успеха 2015», посвященном Дню российского предпринимательства | 13 |
| 10 июня 2016 года года | День предпринимательства в муниципальном районе Кинельский | 44 |
| 11 июня 2016 года | Предприниматели м.р. Кинельский приняли участие в ярмарке «Покупайте Красноярское» | 7 |
| 29 мая 2016 года | Форум «Малый бизнес» в рамках проекта «На связи с Губернатором» | 80 |
| 02 сентября 2016 года | Участие СМСП м.р. Кинельский во внутрирегиональной экономической Деловой миссии в г.о. Кинель | 5 |
| 23-24 сентября 2016 года | Участие СМСП м.р. Кинельский в Региональной агропромышленной выставке в пос. Усть-Кинельский | 18 |
| 17,19,20 и 21 октября | Обучение «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» | 20 |
| 14 декабря | Семинар «Изменения и нововведения, установленные в Федеральном законе от 22.05.2003 года № 54-ФЗ о применении ККТ. Требование ФСР алкогольного рынка в отношении методологии ведения остатков для участников розничного звена алкогольной продукции в ЕГАИС. | 25 |

В рамках реализации законодательства РФ о развитии предпринимательства постановлением администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2014 года № 2620 утверждена муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы». Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 1600 тыс. рублей.

В рамках исполнения ч.6 ст.7 и ч.3 ст.46 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» принято постановление администрации муниципального района Кинельский № 43 от 13.01.2016 г. «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов администрации муниципального района Кинельский, а также Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы действующих нормативных правовых актов администрации муниципального района Кинельский, а также Собрания представителей муниципального района Кинельский Самарской области». За отчетный период проведено 7 процедур, заключения размещены на сайте администрации м.р. Кинельский www.kinel.ru

Мероприятия Программы направлены на стабилизацию ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства, на развитие новых направлений: сельский туризм и различные виды сервиса, а также на вовлечение СМСП в  социальное предпринимательство.

В 2016 году в сфере малого предпринимательства реализуются следующие инвестиционные проекты:

1       Увеличение объемов производства мучных кондитерских изделий  в ООО «Гранд Конди» с. Павловка

2	Строительство  зоны придорожного сервиса «Грант» в селе Павловка

3	Строительство зоны придорожного сервиса «Бобры» в селе Бобровка

4	 Строительство придорожного сервиса в селе Георгиевка

5	Организация сырного производства в селе Алакаевка

6	Увеличение объемов  производства газированных напитков в ООО «Георгиевские напитки» с. Георгиевка

7	Строительство цеха по производству дверей и мебели в селе Бобровка

8	Строительство производственной базы в селе Бобровка

9	Строительство искусственного водоема для разведения и вылова рыбы	ИП Осипов Иван Леонидович

10	Строительство площадки передвижной ГРП (заправка автомобилей сжиженным углеводородным газом)	ООО «ВИОЛ».

В 2016 году введены в эксплуатацию 2 объекта общепита: в селе Георгиевка (ИП Рудой Г.В.) и в селе Богдановка (ИП Давлетова Т.К), строится кафе в ауле Казахском. Несмотря на кризис, планируется строительство новых объектов потребительского рынка в пос. Комсомольский, открываются парикмахерские, ателье по ремонту и пошиву обуви  и другие  объекты бытового обслуживания населения.

На сайте администрации муниципального района Кинельский регулярно размещается актуальная информация для субъектов предпринимательства:  http://www.kinel.ru/aktualnaja-informatsija-dlja-subektov-predprinimatelstva/

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Поскольку финансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы» направлено на реализацию мероприятия: «Финансирование уставной деятельности фонда микрофинансовая  организация муниципального района Кинельский в виде предоставление субсидии на развитие микрофинасирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, то

за 2016  год  из средств микрофинансового фонда  субъектам малого бизнеса выдано 27 займов на общую сумму 18520,0 тыс. руб. Структура займов: юр. лица  - 3 займа – 3100 тыс. руб.,  ИП –24 займа – 15420,0 тыс. руб. «Грантовая» поддержка (из средств бюджетов других уровней)  - 8 получателей на общую сумму 1635,2 тыс. рублей*. Итого фактический показатель -  35 получателей финансовой поддержки. Значение индикатора по данному показателю на 2016 год – 49 единиц.

R=11n=1N354916001600×100%=0,71 - показатель эффективности Программы

В  представленном отчете темп роста показателей сферы малого и среднего предпринимательства свидетельствует о развитии  данного сектора экономики, что подчеркивает эффективность муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы».

Основанием для разработки постановления администрации муниципального района Кинельский «Об утверждении отчёта о ходе реализации Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015– 2020 г.г.» является постановление администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».

* Предоставление субсидий (грантов в размере 500 тыс. руб.) на создание собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя, приобретение основных средств и производственного оборудования, обеспечение приобретения права по договору коммерческой концессии (франшизу) (паушальный взнос) – 1 победитель Рязанов Максим Николаевич (с. Домашка)

Предоставление социальных выплат гражданам из числа молодежи в возрасте от 22 до 30 лет на открытие предпринимательской деятельности в социальной сфере (реализацию социальных проектов) в размере 300 тыс. руб. – 3 победителя.

Субсидия на открытие собственного дела в размере 58,8 тыс. руб.  – 4 победителя.