Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  20.02.2018 года №  190

г. Кинель

                                                                  

| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 г.г.» за 2017 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 г.г.» за 2017 год (приложение № 1).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные  правовые акты» раздела «Документы».

- 3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике А.В. Есипова.

Глава муниципального

района Кинельский                                                          Н.В. Абашин

Есипов 21839

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№ 190 от «20» февраля 2018 г.

Отчет о ходе реализации  Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский

на 2015-2020 гг.» за 2017 год

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Отчетный период (2017 г.) | Соответствующий период прошлого года (2016 г.) | Темп роста в % к соответствующему периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество организаций (субъектов) малого и среднего бизнеса - всего | ед. | 779 | 746 | 104,43 |
| 2 | Количество малых и микро предприятий | ед. | 320 | 285 | 112,28 |
| 3 | Количество средних предприятий | ед. | 2 | 7 | 28,57 |
| 5 | Количество предпринимателей без образования юридического лица | чел. | 457 | 430 | 106,28 |
| 6 | Расходы местного бюджета на программу поддержки и развития малого предпринимательства | тыс. руб. | 1600,00 | 1600,00 | 100,00 |
| 7 | Поступление единого налога от применения специальных режимов налогооблажения, в т.ч.: | тыс. руб. | 34900,54 | 26430,62 | 132,05 |
| 7.1 | - поступление единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогооблажения | тыс. руб. | 29983,00 | 20795,00 | 144,18 |
| 7.2 | - поступление единого налога на вмененный доход | тыс. руб. | 4917,54 | 5635,62 | 87,26 |
| 8 | Поступление налога на доходы физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью | тыс. руб. | 4123,00 | 1655,18 | 249,10 |
| 9. | Количество налогоплательщиков ЕНВД | чел. | 231 | 236 | 97,88 |
| 10 | Поступление в бюджет муниципального образования по патентной системе налогообложения для индивидуальных предпринимателей | тыс.руб. | 177,00 | 119,14 | 148,57 |

По состоянию на 31.01.2017 года на налоговом учете состоит субъектов предпринимательства 779 единиц.

Численность населения  муниципального района Кинельский составляет 32397 человека.

Решений по изменению значения  корректирующего  коэффициента К2 не принималось (Приложение № 1).

Инфраструктура поддержки предпринимательства   остается без изменений и представлена НП «Ассоциация предпринимателей муниципального района Кинельский»,   Фондом «Микрофинансовый фонд муниципального района Кинельский».   Действует Совет предпринимателей при администрации муниципального района Кинельский.                                                                           За 2017 год  из средств микрофинансового фонда  субъектам малого бизнеса выдано 35 займов на общую сумму 37650,0 тыс. руб. (структура получателей:   ИП на сумму 32150,0 тыс. руб.,  ЮЛ –5500 тыс. руб.)

Функции по развитию предпринимательства возложены на отдел по инвестициям, предпринимательству, потребительскому рынку и защите прав потребителей администрации муниципального района Кинельский.  Штатный состав – 1 единица.

Оценка регулирующего воздействия: за отчетный период проведено 33 процедуры ОРВ по проектам НПА; экспертиза НПА – 3 процедуры. Заключения размещены на сайте администрации м.р. Кинельский www.kinel.ru (страница «Документы»: http://www.kinel.ru/dokumenty/otsenka-regulirujushhego-vozdejjstvija/  )

За отчетный период организовано семинаров, круглых столов, иных мероприятий:

| Дата проведения | Тема семинара, участвующие организации | Количество участников |
| --- | --- | --- |
| 03 февраля 2017 года | Консультационное мероприятие ГКУ ИКАСО в г.о. Кинель «Участие в процедуре малые закупки» | 4 |
| 15 марта 2017 года | Круглый стол «Защита прав предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)» при участии прокуратуры Самарской области. | 10 |
| 27 марта 2017 года | Заседание рабочей группы по борьбе с нелегальным оборотом алкогольной продукции на территории м.р. Кинельский с участием СМСП | 10 |
| 28 марта 2017 года | - Консультационное мероприятие ГКУ ИКАСО совместно с ИФНС № 4 по Самарской области по темам: «Как правильно оформить документы для магазина, парикмахерской, автосервиса и т.д. (реклама, вывеска, уголок потребителя, ценники, обязательные требования)» - «Внедрение Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС) в оптовой и розничной торговле» - «Обзор изменения законодательства в части ограничения потребления (распития) алкогольной продукции на территории Самарской области» - «Внедрение онлайн касс в розничной торговле в рамках Закона № 54-ФЗ». | 28 |
| 15 июня 2017 | Консультационное мероприятие ИКАСО | 40 |
| 16 июня 2017 года | Районное мероприятие «День российского предпринимательства» | 20 |
| 21 июля 2017 года | Награждение предпринимателей в рамках Дня работника торговли | 7 |
| 25 августа 2017 года | Участие СМСП МР Кинельский в Деловой миссии г.о. Отрадный | 3 |
| 07 сентября 2017 года | Консультационное мероприятие для СМСП по темам: «Ужесточение наказания за розничную торговлю алкогольными напитками» и «Изменения в налоговом законодательстве» | 13 |
| 23-24 сентября 2017 | Участие СМСП в региональном агропромышленном форуме в пос. Усть-Кинеьский | 15 |
| 10 октября 2017 года | Встреча представителей предпринимательского сообщества с ВРИО Губернатора Самарской области Д.И. Азаровым | 6 |
| 25 октября 2017 года | Семинар на тему: «Участие СМСП в малых закупках. Продвижение товаров в интернете» | 24 |
| 10 ноября 2017 года | Встреча представителей предпринимательского сообщества с ВРИО Губернатора Самарской области Д.И. Азаровым | 5 |
| 28 ноября 2017 года | Семинар для предпринимателей на тему: «Изменения в налоговом законодательстве в 2018 году» | 25 |

Проведена работа по информированию СМСП об информационных услугах, которые реализует АО «Корпорация «МСП»  через  МФЦ. В сентябре-декабре 2017 года услугами Корпорации через отделения МФЦ МР Кинельский воспользовались 20 СМСП.

3 октября 2017 года в Москве в рамках  торжественной церемонии награждения победителей Первого Всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых микрофинансовыми организациями  Фонд Микрокредитная компания муниципального района Кинельский (Самарская область) признан лучшим в номинации «Лучшая история успеха клиента микрофинансовой организации – представителя малого и среднего бизнеса». Мероприятие прошло в рамках открытия MFO Russia Forum. Более подробная информация размещена на сайте министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области по ссылке: http://economy.samregion.ru/press-center/sobytiya/fond-mikrokreditnaya-kompaniya-munitsipalnogo-rayona-kinelskiy-samarskaya-oblast-stal-pobeditelem-v-/

Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы» утверждена в новой редакции с учетом новых мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства (постановление № 1777 от 03.10.2017 года размещено на сайте администрации МР Кинельский http://www.kinel.ru/tselevye-programmy/).  Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году составил 1600 тыс. рублей.

Анализ основных показателей развития сферы малого и среднего предпринимательства показывает в целом положительную динамику по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года. (Приложение – Форма 2а).

- На сайте администрации муниципального района Кинельский регулярно размещается актуальная информация для субъектов предпринимательства:  http://www.kinel.ru/aktualnaja-informatsija-dlja-subektov-predprinimatelstva/

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Поскольку финансирование муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы» направлено на реализацию мероприятия: «Финансирование уставной деятельности Фонда микрофинансовая  организация муниципального района Кинельский в виде предоставление субсидии на развитие микрофинасирования и осуществление финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства, то

за 2017  год  из средств Фонда  микрокредитная организация муниципального района Кинельский    субъектам малого бизнеса выдано 35 займов на общую сумму 37650,0 тыс. руб. Значение индикатора, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы по данному показателю на 2017 год – 36 единиц (постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.10.2017 года № 1777).

R=11n=1N353616001600×100%=0,98 - показатель эффективности Программы

Информация по остальным показателям (индикаторам),  характеризующим ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы, а именно:

по индикатору: «Количество малых и средних предприятий на 1 тыс человек населения МР Кинельский.

Значение данного индикатора, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы по данному показателю на 2017 год – 24,85 (постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.10.2017 года № 1777).

R=11n=1N24,0524,8516001600×100%=0,97 - показатель эффективности Программы

по индикатору: «Объем поступлений единого налога от применения специальных режимов налогообложения.

Значение индикатора, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы по данному показателю на 2017 год – 27 (постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.10.2017 года № 1777).

R=11n=1N34,927,016001600×100%=1,3- показатель эффективности Программы

по индикатору: «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, направленную на содействие развитию и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства» (в части оказания информационной и консультационной поддержки).

Значение индикатора, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы по данному показателю на 2017 год – 115 (постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.10.2017 года № 1777).

R=11n=1N15911516001600×100%=1,39- показатель эффективности Программы

по индикатору: «Количество проведенных социально-значимых мероприятий, направленных на создание положительного мнения о предпринимательстве, пропаганду предпринимательства».

Значение индикатора, характеризующего ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы по данному показателю на 2017 год – 7 (постановление администрации муниципального района Кинельский от 03.10.2017 года № 1777).

R=11n=1N7716001600×100%=1- показатель эффективности Программы

Итого по 5 индикаторам средний показатель равен:

(0,98+0,97+1,3+1,39+1)/5= 1,13,

что свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

В  представленном отчете темп роста показателей сферы малого и среднего предпринимательства свидетельствует о развитии  данного сектора экономики, что подчеркивает эффективность муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2020 годы».

Основанием для разработки постановления администрации муниципального района Кинельский «Об утверждении отчёта о ходе реализации Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Кинельский на 2015– 2020 г.г.» является постановление администрации муниципального района Кинельский № 928 от 27.06.2011 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ».