Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 28.02.2018 г. № 220

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе  реализации     муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области»                    на 2017-2020 годы» за 2017 год.

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2020 года, за  2017 год.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru).

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Панин 21076

Рассылка: орг. отдел – 1 экз., прокуратура – 1 экз., МБУ «Дом молодежных организаций» м.р. Кинельский - 1 экз.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

от _28.02.2018 г. № _220

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2020 годы», за 2017 год.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель | Отчет о ходе реализации программы 2017 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Духовное, культурное, интеллектуальное и гражданско-патриотическое воспитания молодежи |  |  |  |
| 1.1 | Проведение памятных акций посвященных Дню Победы и другим дням воинской Славы. | 2 | 30,0 |
| 1.2 | Проведение районных социально значимых акций. | 18 | 190,0 |
| 1.3 | Участие в районных и областных военно-спортивных играх. | 16 | 110,0 |
| 1.4 | Районные военно-спортивные сборы с допризывной молодежью. | 5 | 80,0 |
| 1.5 | Участие в зональных, областных, всероссийских военно-спортивных мероприятиях. | 6 | 40,0 |
| 1.6 | Районный конкурс на лучший фоторепортаж современной жизни м.р. Кинельский. | 2 | 35,0 |
| 1.7 | Чествование ветеранов локальных воин в Афганистане и Северном Кавказе. | 2 | 95,0 |
| 1.8 | Обеспечение материальной базой ВПО и ВПК м.р. Кинельский. | 10 | 135,0 |
| Итого: |  | 61 | 715,0 |
| 2. Формирование здорового образа жизни, поддержка талантливой молодежи и молодежных объединений |  |  |  |
| 2.1 | Участие талантливой молодежи в областных конкурсах. | 12 | 85,0 |
| 2.2 | Участие молодежных объединений в областных конкурсах. | 12 | 80,0 |
| 2.3 | Районный молодежный турнир команд эрудитов. | 3 | 110,0 |
| 2.4 | Районный конкурс команд КВН. | 2 | 130,0 |
| Итого: |  | 29 | 405,0 |
| 3. Развитие молодежного творчества среди детей и подростков |  |  |  |
| 3.1 | Участие в образовательных форумах молодежи м.р. Кинельский. | 3 | 25,0 |
| 3.2 | Районный конкурс «Молодежное объединение». | 3 | 70,0 |
| 3.3 | Участие в областных фестивалях молодежи и общественных объединений. | 4 | 25,0 |
| 3.4 | Поддержка деятельности подростковых клубов. | 5 | 70,0 |
| 3.5 | Материально-техническое оснащение спортивных и молодежных объединений. | 5 | 90,0 |
| Итого: |  | 20 | 280,0 |
| 4. Профилактика асоциального поведения в молодежной среде, развитие досуга среди молодежи |  |  |  |
| 4.1 | Разработка и распространение методических материалов по пропаганде здорового образа жизни. | 3 | 50,0 |
| 4.2 | Участие в областных мероприятиях посвященных здоровому образу жизни. | 4 | 45,0 |
| 4.3 | Проведение районного конкурса на лучшую антирекламу. | 5 | 81,0 |
| 4.4 | Всемирный день борьбы с наркоманией (сочинения, стихотворения, рисунок, фото). | 1 | 40,0 |
| 4.5 | Районный слет рабочей молодежи. | 1 | 100,0 |
| 4.6 | Участие в районных конкурсах по пропаганде здорового образа жизни. | 4 | 45,0 |
| Итого: |  | 18 | 361,0 |
| 5. Создание эффективного использования информационного, методического и кадрового обеспечение молодежи |  |  |  |
| 5.1 | Участие в областных слетах и фестивалях. | 4 | 60,0 |
| 5.2 | Разработка и распространение методического материала по информационной поддержке молодежи. | 5 | 85,0 |
| 5.3 | Участие в районном проекте «Информационный центр». | 1 | 95,0 |
| 5.4 | Изготовление информационной продукции для молодежных объединений. | 6 | 80,0 |
| Итого: |  | 16 | 320,0 |
| 6. Создание эффективного использования досуга и трудового воспитания молодежи |  |  |  |
| 6.1 | Акция «Мы здесь живем». | 3 | 160,0 |
| 6.2 | Уборка территории сельского поселения, парков, скверов, водоемов. | 30 | 152,78 |
| 6.3 | Участие в реализации проектов «Мое село - моя судьба». | 2 | 260,0 |
| 6.4 | Районные профориентационные экскурсии. | 12 | 100,0 |
| 6.5 | Прохождение обучение в профориентационном классе. | 6 | 25,0 |
| Итого: |  | 56 | 697,78 |
| ИТОГО: |  | 200 | 2778,78 |

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2020 годы», за 2017 год.

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количеств мероприятий связанных с досугом проводимых на территории района и опубликованных в средствах массовой информации. | % | 5 | 4,4 | 87 | Сведения от исполнителей |
| 2. | Увеличение количества молодежи и молодежных объединений, принимающих участие в решении вопросов, связанных с досугом и здоровым образом жизни. | % | 10 | 7,8 | 78 | Сведения от исполнителей |
| 3. | Увеличение организационной помощи молодежи и молодежным объединениям. | % | 10 | 8,7 | 8,7 | Сведения от исполнителей |
| 4. | Разработка и реализация проектов направленных на развитие досуга на территории муниципального района. | % | 5 | 3,9 | 78 | Сведения от исполнителей |
| 5. | Увеличение количества и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий на территории муниципального района. | % | 10 | 10 | 100 | Сведения от исполнителей |
| 6. | Увеличение количества проведенных конкурсов, акций направленных на самореализацию досуга молодежи. | % | 5 | 4,3 | 86 | Сведения от исполнителей |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 86 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные Программой;

М - количество индикаторов Программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации Программы Е используются все целевые индикаторы Программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации Программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

0,86+1,0+0,87+0,78+0,87+0,78

E = _______________________            x 100%

6

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2017 года составляет 86%.

Данный анализ отражает высокий уровень реализации Программы и эффективности проведенных мероприятий, что в свою очередь говорит об успешном выполнении задач, предусмотренных муниципальной Программой.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной  программы «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 – 2020 годы» за 2017 год.

Муниципальная программа «Организация досуга детей, подростков и молодежи муниципального района Кинельский Самарской области» на 2017 – 2020 годы, (далее - Программа) утвержденная постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 26.12.2016 г., № 2093 (изменения от 22.01.2018 г. № 48), была принята на период 2017-2020 годы. Программа направлена на создание условий для самореализации и становления молодежи, совершенствование и  повышение  организации молодежного досуга, формирование у молодого поколения гражданской позиции, поиск новых форм и методов организации досуга молодежи.

Реализация этих мер отражается в ряде основных направлений: информирование молодежи о потенциальных возможностях развития, создание условий для деятельности молодежных организаций, выявление лидерских качеств у молодежи, поддержка молодежных инициатив, организация здорового досуга, поддержка одаренной молодежи, совершенствование системы молодежного самоуправления, увеличение молодежи и подростков занятием физической культурой и спортом и другие.

В рамках Программы в 2017 году было проведено 200 мероприятий. Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из бюджета муниципального района Кинельский Самарской области.

Общий объем финансирования данной Программы составляет 12 301 600 рублей.

2017 год – 3 075 400 рублей;

2018 год – 3 075 400 рублей;

2019 год – 3 075 400 рублей;

2020 год – 3 075 400 рублей.

Мероприятия муниципальной Программы запланированные на 2017 год, исполнены не в полном объеме, в связи с тем, что план мероприятий Программы рассчитан на период реализации с 2017 – 2020 годы, а также тематика не реализованных мероприятий была отработана при проведении других мероприятий профилактической направленности. На реализацию всех мероприятий Программы на 2017 год было потрачено 2778,78 тыс. руб.