Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 05.03.2018г.  №  239

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2020 гг.» за 2017 год»

В соответствии с 6.5  Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2020 года, за  2017 год.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2020 гг.» за 2017 год.

Глава муниципального

района Кинельский                                                                   Н.В. Абашин

Ефимова

Согласовано:

Руководитель Управления финансами

администрации   м.р. Кинельский                                               Е.А. Борисова

Зам главы м.р. Кинельский

по социальным  вопросам                                                                 Д.Н. Болдов

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

от «05 »  марта  2018 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2020 гг.»

- Наименование программы

Районная муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2020 гг.»

- Цели и задачи программы

Основной целью настоящей Программы является создание комплекса условий и эффективных  механизмов реализации молодежной политики в районе, обеспечивающих  процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и  физического становления личности  молодых людей.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации;

- внедрение и распространение эффективных методов работы по месту жительства;

- создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании молодежи;

- поддержка всех форм духовно-нравственного воспитания,  интеллектуального, творческого и физического развития молодежи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни молодого поколения;

- подготовка молодежных лидеров;

- трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с                                                           привлечением молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий;

- развитие системы молодежных и детских общественных объединений;

- укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики;

- организация досуга молодежи.

- Ожидаемые результаты реализации плана работы  с молодёжью

Исполнение плана по реализации молодёжной политике в муниципальном районе Кинельский позволит ориентировать массовое молодежное сознание на позитивные модели построения своей жизни;

- направленная деятельность по созданию условий проведения организованного досуга позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями по реализации молодежной политики;

- реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества;

- объем запланированных  мероприятий обеспечит поддержку молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и  молодежных общественных объединений   и числа их участников, создание молодежных советов в сельских поселениях района;

- реализация соответствующих разделов  позволит повысить уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому  воспитанию;

- координация усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность;

- комплексная работа с молодежью позволит повысить социальный статус  сельской молодежи, закрепить молодежь на селе.

- Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2020гг.»

за 2017 год    (по форме, представленной в таблице).

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества молодежных объединений | % | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей программы |
| 2. | Увеличение количества участников молодежных объединений | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 3 | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей программы |
| 4 | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 5 | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики | % | 35 | 31 | 0,88% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 6 | Средний показатель эффективности программы | % |  |  | 97% |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного направления Программы (в процентах);

Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реализацию отдельного направления программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 -	 нормативный индикатор, утвержденный программой.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

E - эффективность реализации программы (в процентах);

Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе реализации Программы;

TN - нормативные индикаторы, утвержденные программой;

М - количество индикаторов программы.

Для расчета показателя интегральной оценки эффективности реализации программы Е используются все целевые индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффективность реализации программы признается высокой, при значении менее 80 % - низкой.

4+0,88

E = _______ x 100% = 97%

5

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2017 года составляет 97 %.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2016 – 2020 года, за  2017 год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал |  |  |  | III квартал | IV квартал |  |  |
| 1.Мероприятия в рамках местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 1284,0 Муниципальный бюджет | 153,8 |  |  |  | 250,5 | 240,0 |  | 100,0 |  | Увеличение доли участия молодежи в реализации проектов и мероприятий направленных на патриотическое воспитание молодежи |
| 2. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 1018,0 Муниципальный бюджет | 163,0 |  |  |  | 139,0 | 127,0 |  | 139,0 |  | Увеличение числа молодежи участвующей в проектах и акциях направленных на содействие развития талантливой молодежи |
| 3. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 487,0 Муниципальный бюджет | 132,0 |  |  |  | 88,0 | 91,0 |  | 90,0 |  | Увеличение и поддержка количества молодежных и детских объединений |
| 4. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 703,0 Муниципальный бюджет | 260,0 |  |  |  | 123,0 | 258,0 |  | 119,0 |  | Увеличение доли участия молодежи в реализации проектов и мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни, организация досуга молодежи |
| 5. | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | 310,0 Муниципальный бюджет | 115,0 |  |  |  | 91,0 | 73,0 |  | 31,0 |  | Увеличение доли участия молодежи в проектах, направленных на развитие профориетационной работы |
| 6. | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 310,0 Муниципальный бюджет | 86,0 |  |  |  | 63,0 | 81,0 |  | 80,0 |  | Увеличение количества участия молодежи и детей в региональных и всероссийских мероприятиях проводимых в рамках государственной молодежной политики |
| 7. | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 220,6 Муниципальный бюджет | 48,3 |  |  |  | 72,0 | 50,3 |  | 50,0 |  | Увеличение кадрового обеспечения молодежной политики |
| 8. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | 294,5 Муниципальный бюджет | 86,5 |  |  |  | 98,0 | 53,0 |  | 57,0 |  | Увеличение участия молодежного актива и детей в мероприятиях направленных на развитие молодежного туризма |
| 9 Обеспечение выполнения функций инструктора по по работе с молодежью |  | 349,1 Муниципальный бюджет | 86,0 |  |  |  | 103,1 | 91,0 |  | 69,0 |  |  |
| Итого: |  | 5070,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3957,5 |  |  |
| 2. Мероприятия с областным со финансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | - Муниципальный бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  | - | Повышение информированности молодежи |
| 2 | Проект «Молодежный информационный центр» | - Областной бюджет |  | - |  | - |  |  | - |  | - | Повышение информированности молодежи |
| 3 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 164,4 Областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  |  | 164,4 |  | 0 | Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних детей из неблагополучных семей |
| 4 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 200,0 Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | Увеличение количества трудоустроенных несовершеннолетних детей из неблагополучных семей |
| Итого: |  | 364,4 |  |  |  |  |  |  | 364,4 |  |  |  |
| Всего: |  | 5434,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4321,9 |  |