Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Распоряжение

от  06.03.2018 года № 334

г. Кинель

Об   утверждении   отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной  программы

«Устойчивое  развитие  сельских  терри-

торий   Кинельского  района Самарской

области на 2014-2017  годы и на период

до 2020 года» за  2017 год

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский       № 1999 от 22.11.2013 года:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»  за 2017 год.

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте ад-министрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Норма-тивные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1,  Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Утверждено

распоряжением администрации

муниципального района Кинельский

№ 334 от «06» марта 2018 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году.

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года».

- Цель и задачи программы

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кинельского района.

Задача: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях Кинельского района, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

- Оценка результативности и эффективности

реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

Введено (приобретено)  1062,2 кв. метров, в том числе 813,2 кв. метров молодыми семьями и специалистами. Перечислены  средства социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 2 семьям жителей муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе 2 молодым семьям и молодым специалистам в сумме 2 263,832 тыс. рублей.

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) 21159 кв. метров жилья для сельских граждан, проживающих в Кинельском районе, в том числе 13875 кв. метров для молодых семей и молодых специалистов. | кв. м. общей площади | 212,27 212,27 | 1062,0 813,2 | 5,00 3,83 | Форма 1-УРСТ. Граждане, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. |
| 2 | Строительство распределительного газопровода п. Свободный | км | 2,0 | 4,5 | 2,25 |  |
| 3 | Количество реализованных местных инициатив граждан (детская спортивно-игровая площадка в п. Кинельский | ед. | 1 | 1 | 1,00 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

Количество семей, улучшивших жилищные условия – 2, их них 2 молодых семей и молодых специалистов. Участники программы, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, имеют право в течение двух с половиной лет с даты выдачи свидетельства оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи. Фактически в 2017 году обеспечены жильем 7 семей, из них 5 молодых семей за счет социальных выплат полученных в предыдущие годы.

Строительство распределительного газопровода  2 км  в  п. Свободный сельского поселения  Георгиевка – выполнено 4,5 км в установленные сроки в связи с увеличением финансирования;

Реализована местная инициатива граждан сельского поселения Кинельский, а именно построена детская спортивно-игровая площадка в п. Кинельский.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы на улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2017 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 2263,832 тыс. рублей, в том числе: 1286,33898 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 943,79102 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    33,702 тыс. рублей. Кроме этого предусмотрены средства внебюджетных источников – 1078,93459 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам предусмотрено 2263,832 тыс. рублей, в том числе: 1286,33898  тыс. рублей – средства федерального бюджета, 943,79102 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -   33,702    тыс. рублей.  Кроме этого средства внебюджетных источников – 1078,93459  тыс. рублей.

Согласно п. 2.2.6. соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области перечисляет средства федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренные на отчетный период, на банковские счета получателей социальной выплаты, предназначенные для зачисления социальной выплаты, в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидий в доход бюджета администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

Фактически профинансировано средств за отчетный период: всего – 3341,38459 тыс. рублей, в том числе: 1286,33898 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 943,79102 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    32,320 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 1078,93459 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 3341,38459 тыс. рублей, в том числе: 1286,33898 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 943,79102 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    32,320 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 1078,93459  тыс. рублей.

Из них профинансировано в соответствии с подтверждающими документами (актами выполненных работ, договорами купли-продажи и прочее): всего – 1685,93359 тыс. рублей, в том числе: 345,11576 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 253,21224 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    8,671 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 1078,93459 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 1685,93359 тыс. рублей, в том числе: 345,11576 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 253,21224 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    8,671 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 1078,93459  тыс. рублей.

Срок реализации субсидии, выделенной на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, составляет 2,5  года с даты выдачи, указанной в свидетельстве. Таким образом, оставшиеся средства будут освоены получателями в 2018 году.

Кроме этого, в 2017 году были освоены 7 социальных выплат, денежные средства на которые были выделены в предыдущие годы, на сумму 17798,93999 тыс. рублей.

На строительство  распределительного газопровода в п. Свободный было выделено 14094 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2691 тыс. руб., из областного бюджета 10698 тыс.руб., из  бюджета муниципального образования – 705 тыс. руб..

Фактически освоено 14093,865 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 2691,137 тыс. руб., из областного бюджета 10 698,033 тыс. руб., из  бюджета муниципального образования – 704,695 тыс. руб..

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание для реализации показателя не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

В программу было внесено 5 изменений.

1) Постановлением  администрации муниципального района Кинельский  №204 от 14.02.17 г.  предусмотрены следующие изменения:

-постановление подготовлено в связи с  внесением в бюджет сельского поселения Георгиевка муниципального района Кинельский  на 2017 год  125 тыс. руб. на софинансирование строительство газопровода в п. Свободный протяженностью 0,9 км.

2)  Постановлением  администрации муниципального района Кинельский  №634 от 18.04.17 г.  предусмотрены следующие изменения:

- в 2017году финансирование приведено в соответствие с выделенными ПП СО №111 и  соглашением  администрации сельского поселения Кинельский Кинельского района Самарской области и МСХ СОбюджетными ассигнованиями на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности  по созданию и обустройству зоны отдыха, спортивной и детской игровой площадки по адресу: Кинельский район, пос. Кинельский, ул. Южная на общую сумму 621,16 тыс. руб.;

- в 2018 году на строительство 2,8 км газопровода в пос. Свободный с.п. Георгиевка 8000 тыс. руб.;

- в 2019 году на строительство 2,3 км газопровода в пос. Свободный с.п. Георгиевка 6940 тыс. руб..

3)   Постановлением  администрации муниципального района Кинельский  №1105 от 14.06.17 г.  предусмотрены следующие изменения:

- программа приведена в соответствие с Соглашением №61 от 05 апреля 2017 года между министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский  заключенным на основании  постановления Правительства Самарской области №192 от 29.03.2017 года « Об утверждении распределения в 2017 году субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья  гражданам, проживающим в сельской местности, молодым семьям, молодым специалистам».

Предусмотрено обеспечение целевого показателя ввода и приобретения жилья для молодых семей и молодых специалистов в 2017 году  в размере 212,27 м2.

Для чего предусмотрено выделение средств:

Федерального бюджета  - 1286,339 тыс. руб.;

Областного бюджета      - 943,791 тыс. руб.;

Местного бюджета         -   32,320 тыс. руб..

4) Постановлением  администрации муниципального района Кинельский  №1914 от 20.10.17 г.  предусмотрены следующие изменения:

- постановление подготовлено в связи с приведением     Программы в соответствие с Законом Самарской области № 87-ГД  от   05.10.2017 года   Проектом предусмотрено  перераспределение средств на строительство распределительного газопровода в поселке Свободный в 2017 и 2018 годах  без изменения общей суммы финансирования проекта.

5) Постановлением  администрации муниципального района Кинельский  №2168 от 06.12.17 г.  предусмотрены следующие изменения:

- постановление «О внесении изменений в постановление администрации  муниципального района Кинельский Самарской области от 07.10.2013 года № 1659 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий  муниципального района Кинельский Самарской области на 2014- 2017 годы и на период до 2020 года» подготовлено в связи с  принятием бюджета муниципального района Кинельский на 2018-2020 г.г.. Установлены расходы районного бюджета на данную программу в 2018-2020 г.г. в размере 1,2159 млн. руб. ежегодно.

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2017 года показатель, влияющий непосредственно на достижение результатов программы в 2017 году перевыполнен, поскольку согласно условиям Программы, граждане, получившие социальную выплату на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. То есть,  ввод жилых помещений у граждан, получивших социальные выплаты на строительство жилого дома, в 2015 и 2016 годах завершился в 2017 году.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

R=(1/3*(1062,0/212,27+4,5/2,00+1/1))/(16760,08/16760,08)*100%= 274,5 %

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» реализация показателя признается  эффективным.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию программы в 2018 году.

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

района Кинельский                                                                    Т.Л. Силантьева