- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Распоряжение

- от    12.03.2018 года № 336

- г. Кинель

- Об утверждении  отчета о  ходе  реали-

- зации    муниципальной      программы

- «Развитие    сельского   хозяйства  и  ре-

- гулирования     рынков     сельскохозяй-

- ственной   продукции,  сырья  и   продо-

- вольствия     муниципального      района

- Кинельский    Самарской    области     на

- 2013-2020 годы» за  2017 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Развитие    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2020 годы»  за 2017 год.

- 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте ад-министрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Норма-тивные правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

- Хрисанов 2-10-10

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Утверждено распоряжением

администрации муниципального

района Кинельский

№ 336 от «12» марта 2018 г.

Отчет о ходе реализации муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы»  за 2017 год

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы».

2.Цель и задачи программы

Цели и задачи: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

- -увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

- - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции;

- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

- развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы  в 2017 году.

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период

В   2017 году  агропромышленным  комплексом   выполнено   соглашение, заключенное  администрацией муниципального района Кинельский  с  МСХ Самарской области:

- производство мяса в хозяйствах всех категорий: задание 13898 тн, выполнение 10854тн  или 78,1%,

- производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 16312 тн, выполнение 22159 тн или 135,8%,

- производство зерна: задание 57,4 тыс. тн, выполнение 95,7 тыс. тн или 166,7%.

В    текущем  году   наш    район       стал       третьим       в     области      по объемам   производства   молока  в   сельскохозяйственных предприятиях   и    КФХ,    и     третьим     по   объемам    производства  мяса  на  убой  в хозяйствах   всех   категорий.

3.2. Результаты достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора Соглашения | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов Соглашения в 2017 году |  | Степень достижения целевых индикаторов программы, % | Причины недостижения целевого индикатора Соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение целевого индикатора | Факт. |  |  |
| 1.1 | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 48,7 | 50,053 | 102,8 |  |
| 1.2 | Размер застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | тыс. га | 3,0 | 0 | 0 | Отсутствие доступного кредитования, а так же хорошие погодные условия осени 2016 и весны 2017 года повлияли на решение руково-дителей не страховать посевы |
| 1.3 | Производство: зерновых и зернобобовых | тыс.тн | 57,4 | 95,7 | 166,7 |  |
| 1.4 | Объем произведенных овощей открытого грунта | тонн | 1000 | 761,9 | 76,2 | Площадь посева овощей в 2016 г.-193 га, в 2017-154га (-39га). Из них : -15га ООО «Агро» сдали в субаренду, -15га ИП Ростовская Л.Р. нехватка рабочих (другие посевы), - 5 га ИП Куршин В.Г. проблемы с арендой земли, - 4га ИП Бармин сокращение посевных площадей не хватает рабочих. |
| 1,5 | Объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей открытого грунта | тонн | 500 | 720 | 144 |  |
| 1,6 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 9,0 | 13,1 | 145,5 |  |
| 1.7 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 20 | 20,3 | 101,5 |  |
| 2. Развитие подотрасли животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 13898 | 10854,7 | 78,1 |  |
| 2.2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 16312 | 22159,6 | 135,8 |  |
| 2.3 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | гол. | 810 | 1509 | 186,3 |  |
| 2.4 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 730 | 1075 | 147,3 |  |
| 2.5 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 103,6 | 106,5 | 102,8 |  |
| 2.6 | Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток | гол. | 10 | 13,58 | 135,8 |  |
| 3. Техническая и технологическая модернизация |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизво-дителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы зерноуборочные комбайны кормоуборочные комбайны | штук штук штук | 23 7 1 | 24 8 1 | 104,3 114,3 100 |  |
| 3.2 | Энергообеспеченность сельскохозяйствен-ных организаций на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 136 | 137 | 100,7 |  |

| 3.3. Перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. Мероприятия |  |
| --- | --- |
|  | Выполнение |
| Создать условия для эффективной реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 г. № 624 | Перечень мероприятий по повышению эффективности реализации государственной программы: 1) Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по обеспечению расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий и в результате принятия муниципальной программы и выполняемых самостоятельно за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий, поступающих из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития – все порядки по стимулирующим субсидиям разработаны и утверждены своевременно, что позволило освоить выделенные бюджетом средства государственной поддержки АПК в полном объеме. 2) Обеспечение стабильного роста продукции животноводства и растениеводства высокого качества (рост производства зерна в 2017 году составил 66,7%, молока -35,8%. Задание по производству мяса выполнено на 78,1% в связи с тем, что крупнейший производитель мяса в районе ООО «Гибридный» по состоянию на 01.01.2018 года имел лишь 8382 гол. свиней. Поголовье свиней в этом предприятии уменьшилось на 7955 голов. Основными факторами снижения объемов производства в ООО «Гибридный» стали проблемы имущественного характера. Предприятие арендует производственную базу у ООО «Юбилейный», в котором открыто конкурсное производство и в 2017 году уже велись торги по всему имущественному комплексу. 3) Содействие малым формам хозяйствования: в 2017 году за счет полученных грантов и собственных средств: - ИП глава КФХ Егутов А.И. п. Кинельский приобрел 207 голов нетелей мясных пород и провел реконструкцию фермы. Общая сумма инвестиций 30 млн. руб.; -ИП глава КФХ Галиев Т.Н. приобрел 40 голов нетелей и построил 2 животноводческих помещения. Общая сумма инвестиций 28,7 млн. руб.; за счет грантов и собственных средств начинающие фермеры: - ИП глава КФХ Еркалиев Н.Т. с. Алакаевка приобрел 21 голову нетелей мясных пород. Общая сумма инвестиций 1,9 млн. руб.; -ИП глава КФХ Кобякова Н.А. п. Кинельский приобрела 34 головы нетелей молочных пород. Общая сумма инвестиций 3,3 млн. руб.; -ИП глава КФХ Кутулуцкий Е.В. приобрел оборудование для рыбоводства. Общая сумма инвестиций 1,7 млн. руб. 4) Активизация работы по увеличению посевных площадей, повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и недопущению их вывода из сельскохозяйственного оборота: - было введено в оборот 167 га залежных земель; - в 2017 году по сравнению с предыдущим годом площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 661 га, а площадь посева сельскохозяйственных культур на 213 га. -в целях повышения эффективности использования пашни внесено минеральных удобрений на 1 га посевной площади -20,3 кг д.в. при задании 20,0 кг. - оригинальными и элитными семенами засеяно 13,1% посевных площадей при задании 9,0% . 5) Активизация работы с сельскохозяйственными товаро-производителями по участию их в областных семинарах, выставках, ярмарках: а) на XIX Поволжской агропромышленной выставке были награждены дипломами и золотыми медалями 13 предприятий, КФХ и ЛПХ агропромышленного комплекса Кинельского района. В том числе в номинации «За большой вклад в развитие животноводства 9 наград ( ООО «Агроком», ООО «Степь», ООО «ЦРТ», ИП глава КФХ Должикова О.В.,ИП глава КФХ Гусева А.А., ЛПХ Пузикова Т.А., ЛПХ Климины, Еременко и Парабин), в номиниции «За большой вклад в развитие растениеводства 2 награды (ООО «Орикс», ИП глава КФХ Климанов В.Б.), в номинации «За развитие пищевой и перерабатывающей промышленности» 2 награды (ООО «Молочный Мир», ООО «СПК».); 6)совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации, организация экскурсий на предприятия АПК в целях закрепления на селе молодых специалистов. Регулярно проводились занятия в классе профориентации на базе школы п. Кинельский с демонстрацией фильмов о наиболее значимых предприятиях АПК. |
| 2.Обеспечивать результативность использования бюджетных средств, предоставленных муниципальному району на развитие агропромышленного комплекса | В 2017 году были доведены бюджетные средства на развитие агропромышленного комплекса по следующим направлениям: -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства - 18,869 млн.рублей; -предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни и залежи– 0,334 млн. рублей; -предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) – 0,0566 млн. рублей в том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 0,0189 млн. рублей, за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета – 0,0377 млн. рублей. - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) -6,274695 млн. руб., в том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета 5,72845 млн. руб., за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета 0,546245 млн. руб. Данная поддержка оказала положительное влияние на выполнение контрольных показателей: - производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 16312 тн, выполнение 22159,6тн или 135,8%, - производство зерна: задание 57,4 тыс. тн, выполнение 95,7 тыс. тн или 166,7%. |
| 3. Оказывать содействие населению в реализации продукции личных подворий заготовительным и перерабатывающим организациям, расположенным на территории муниципального образования | Муниципальный район Кинельский является пригородным, поэтому владельцы личных подсобных хозяйств реализуют излишки своей продукции на рынках городов Кинель, Самара, Тольятти по ценам значительно выше цен, установленных перерабатывающими предприятиями и предприятиями потребительской кооперации, и не имеют проблем с реализацией. Однако, с наиболее активными владельцами ЛПХ ведется работа и они регистрируются в качестве предпринимателей, глав КФХ. При увеличении объемов производства они реализуют часть продукции на перерабатывающие предприятия. В 2017 году число таких КФХ увеличилось на 3 по сравнению с 2016 годом. |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Оценивая   результаты   текущего   года   в   отрасли   растениеводства можно уверенно  сказать, что  2017 год  стал одним из самых урожайных за    последние   два  десятилетия.    Собрано 95,7 тысяч   тонн   зерна    в   весе     после   доработки     с     уборочной  площади      34,4    тыс.  га.,   со   средней    урожайностью  27,1     цн/га., тогда как валовой  сбор  зерна  последних  лет  не превышал 70-75 тысяч  тонн. Потенциал   пашни   раскрыт   в  текущем  году наиболее  полно.

Наивысшие     результаты     показала    озимая      пшеница.  С    площади  13 366 га собрано  –  50236  тонн  зерна  (около  50%   всего  урожая  зерновых)  со средней урожайностью 37,6 ц/га, что на 10,5 цн/га превышает уровень 2016 года.

Среди    сельскохозяйственных      организаций       самая      высокая  урожайность     получена     в     Кинельском  подразделении     Компании  «БИО-ТОН» руководитель  Маняпов Ринат Камильевич - 53,9 ц/га  с  площади  1759 га, а  на  отдельных    полях    предприятия    урожайность  Краснодарского сорта   озимой пшеницы  «ЮКА»  была  более  80 ц/га.       Радует высокий урожай ценной бобовой культуры - гороха. С площади 2316 га намолочено 6252 тонны зерна, средняя урожайность составила – 27,0 ц/га. Наивысший результат получен в ООО «АПК Комсомолец» 38,6 ц/га.

Наряду с  производством   зерновых   и  зернобобовых  культур  в  нашем районе  возделываются   технические   культуры,   такие   как   соя, лен, горчица, рыжик. Большая часть посевных площадей, занятая техническими культурами, отводится под  подсолнечник. Данная культура в текущем году занимала 21 тысячу 400 гектар. На 1 декабря убрано – 16 тысяч гектар, намолот составил 21,6 тысяч тонн.

Кормовой клин в текущем году занимал 12,5 тыс. га или 16,7% посевных площадей, что позволило обеспечить заготовку грубых и сочных кормов по сельскохозяйственным предприятиям в соответствии с потребностью:

сено  - 7735 тонн ( 134%);

сенаж - 30244 тонны ( 175%);

солома - 4694 тонны ( 123%);

силос - 21000 тонн ( 100%).

Полностью обеспечены кормами  КФХ  и  личные подсобные хозяйства.

Выполняя задачи текущего года земледельцы заложили и основу будущего урожая. В течение летнего и осеннего  периода были хорошо подготовлены пары. Площадь сева озимой пшеницы под урожай 2018 года составила 15061 га. Проведена осенняя подготовка почвы на площади 41,5 тыс. га, из них 15 тысяч вспахано.

По-прежнему    растениеводство    определяет        экономику сельскохозяйственного производства    в     районе.     По итогам года   ожидаемая   прибыль  от реализации сельскохозяйственной  продукции составит порядка 300 млн. рублей и 96%  её - это  прибыль  растениеводства.

Однако,   в    связи    с    увеличением    объемов   производства    в  районе,   области      и     по   стране     в    целом,     последние   2    года  прослеживается    тенденция    значительного    снижения     закупочных  цен    растениеводческой   продукции.

По       данным        оперативного          учета        средняя          цена пшеницы    урожая      текущего      года,    реализованной     хозяйствами,   составляет   5480    руб./тн     ( 66%   к  уровню   2016г.),    ячменя  -  4731  руб./тн   (83%),   подсолнечника  14666  руб./тн  (72%).

В   связи   с   этим   жизненно   необходимо отслеживать рыночную конъюнктуру,      осваивать       и     расширять      производство      новых   высокорентабельных        культур,      отрабатывать       технологии       их возделывания.

Не ошиблись руководители ООО «АПК Комсомолец», ООО «Астра», ЗАО     «Бобровское»    и     СПК   (колхоз)    им.  Калягина   включившие   в  структуру   посевных  площадей   нут.  Сегодня  на  рынке  зерновых  это одна  из  востребованных культур  и  цена  на  нее втрое превышает цену подсолнечника.

Во  всех  категориях  хозяйств  на 01.01.2018г.   поголовье    КРС составляет – 14022 голов   (96,4% к уровню предыдущего года),   коров  - 5001 голов  (105%), свиней – 18278 головы,  овец и коз – 4442   головы.

В     2017    году      производство  мяса   в   хозяйствах   всех   категорий   составило  10854.7 тонн,   молока 22159,6 тонны.

Необходимо     отметить     особый    вклад    ООО   «СХП ЭкоПродукт»,   где    на    20%  увеличено    поголовье     коров,  составляющее    сейчас  1005   голов,    а  продуктивность  дойного  стада достигла   8806    кг  молока    на    фуражную корову.   Это флагман   по производству      молока   не    только  в муниципальном районе Кинельском, но и в Самарском регионе в целом.         Удельный    вес   молока     произведенного    этим предприятием    в   общем  объеме  составляет  более 45%.

Для увеличения объемов производства животноводческой продукции использовались         разные         подходы:      и     государственная поддержка, и   привлечение      инвесторов,   и     работа   с  КФХ      по участию в конкурсах на получение грантов, и многое другое.

Проделанная   работа   дала   положительные   результаты. В текущем году   муниципальный   район Кинельский    стал    третьим       в     области      по      объемам производства      молока    в     сельскохозяйственных      предприятиях и    КФХ ,    и     третьим     по   объемам    производства  мяса  на  убой  в хозяйствах   всех   категорий.

Не смотря на то, что многое сделано, остаются и нерешенные проблемы. Одной из них стали базовые    предприятия, которые   прошли  множество   реорганизаций и  до  сих   пор сохранили передовые позиции  в сельскохозяйственном  производстве.

Это  такие хозяйства муниципального района Кинельский  как  СПК (колхоз)  имени Куйбышева, СПК (колхоз) имени Калягина, ООО «имени Антонова»,   ООО «Агроком».

В         них         сейчас       находится       59%       стада       КРС  сельскохозяйственных  предприятий     и    57%  дойного стада.   В настоящее время значительная       часть       животноводческих      помещений       в        них   реконструирована,  однако  они    не    могут   конкурировать с     современными  высокотехнологичными       комплексами         и          требуют     особого   внимания   и   государственной   поддержки. Получаемые ими субсидии идут  на  покрытие  лишь  текущих  затрат. Нужна иная поддержка, иной подход.

Размеры  государственной поддержки полученной за 3 предыдущих года  составили   652,9 млн.  рублей.    За    9    месяцев    текущего    года  предприятия   АПК  района    получили     146,3  млн. руб.    субсидий,    в 4   квартале    прогнозируется   получение   еще   более  20  млн.   рублей.       Очень   важно рационально использовать средства   государственной поддержки.  Учитывая    наш   климат    и      положительную    динамику увеличения посевных      площадей,      требуется     постоянно    уделять   внимание    наращиванию    технического     потенциала.     На    примере текущего    года   многие   ощутили явную  нехватку   комбайнов,  из-за чего  затягивались   сроки   уборки.

В   2017   году   приобретены   31  единица   самоходной  техники,  в   том     числе   19   тракторов    и    6   зерноуборочных   комбайнов,   и  93  единицы    прицепного   и  навесного оборудования на общую сумму 222 млн. рублей.

Задолженность   по   возмещению  части стоимости   приобретенной техники  за  предыдущие   годы   (2013-2017г.г.)  полностью   погашена.  В 2017  году           были   выплачены    субсидии    на    приобретение техники в размере 41,5 млн. рублей.  Обновление      основных    средств   не     ограничивается      только приобретением техники.

Активно    проводилось    строительство   и    капитальный     ремонт животноводческих помещений и объектов.

В  2017 году:

- Построены:

- семейная ферма на 270 голов КРС ИП   КФХ   Галлиев    Тимур          Наилович   в поселке Энергия;

- животноводческое      помещение     на     200     голов    КРС     и           приступил   к   строительству  еще 2-х   помещений  ИП КФХ  Набоян  Алик Асоевич   поселок Кинельский;

- увеличил животноводческое помещение до 200  голов    КРС   ИП              КФХ    Набоян Хдр Асои поселок Кинельский;

-помещение на 2000 голов овец в ООО «Степь»  поселок             Формальный;

- склад кормов и   кормоцех  ИП  КФХ Сергеев Сергей Леонтьевич с. Сколково;

- склады кормов и кормоцеха в ИП КФХ Набоян М.А.  и  ИП  КФХ              Гасоян   Жанна Шукуровна поселок Кинельский;

- зерносклады:

- ООО Компания «БИО-ТОН» 1 ед. на 5 тыс. тонн                                                                                    с. Малая Малышевка,

- ООО «Парфеновское» - 1 ед. на 10 тыс. тонн с.                                                                                                   Парфеновка,

- ИП Печников Виктор Валентинович   –  1 ед. на 2                                                                               тыс. тонн  с. Богдановка;

- зерноочистительный комплекс  мощностью 150 тонн в час,              зерносушилка мощностью 30 тонн   в  час   в  ООО                                                                 «Парфеновское»  с. Парфеновка;

- зерноочистительный комплекс мощностью 100 тонн в час в КХ             «Артемово» с. Парфеновка.

- Реконструированы:

-  под животноводческое помещение на 120 голов КРС  ИП КФХ Егутов          Александр Иванович поселок Кинельский;

- помещения на 1000 м²  для размещения коз и родильного отделения   для КРС в ИП КФХ Сергеев Сергей Леонтьевич                                                                                             с. Сколково;

-  ферма в СПК (колхоз) имени Калягина с. Новый   Сарбай;

- животноводческое помещение  ИП КФХ Афанасенко                                               Александр Вячеславович поселок Бугры;

- административное здание и ремонтные мастерские в ООО  «Компания  «БИО-ТОН» с. Малая Малышевка;

На   территории    муниципального   района   Кинельский    успешно   работают  16  предприятий  пищевой  и перерабатывающей промышленности.

Лидером в этой области является филиал ОАО ПВК «Балтика» - «Балтика-Cамара», который является лидером пищевой промышленности не только района, но и Самарской области. На предприятии установлено оборудование крупнейших мировых производителей. Мощность завода 6,5 млн. гл в год.         Не менее известна  для постоянных покупателей, жителей Самарской области, продукция «Георгиевского  хлебозавода» занесенная в «Сто лучших  товаров России».  45 видов хлебобулочной  продукции этого предприятия продается в 300 магазинах  нашего региона.

Производством мукомольно – крупяной продукции в районе занимается  ООО «Самарские мельницы», одно из известных, стабильно работающих предприятий в Самарской области. Компания выпускает   свыше  32 тыс. тонн пшеничной муки в год. Достойную нишу занимает ООО «Молочный Мир», основными слагаемыми успеха которого, является расширение производственных площадей, применение современного оборудования, внедрение передовых технологий, позволяющих выпускать продукт высокого качества и ежегодно пополнять ассортимент не только вкусными, но и очень полезными видами молочных изделий. Результатом успешной работы коллектива в этом году стал Диплом  и  золотая медаль XIX Поволжской агропромышленной выставки.

Знаковым событием  2017  года  стало  завершение строительства   первой очереди    фабрики   по   производству   пищевых   грибов   и   грибной   продукции    ООО   «НПО Биогрин»       которая         введена     в   эксплуатацию в декабре 2017 года.     Стоимость      1-й       очереди   600      млн.    рублей.            Планируемая  производственная   мощность   выращивания  –  7  тн   грибов  в  сутки.

Оформлен     земельный       участок      и      проведены     работы    по  подготовке      коммуникаций         под       строительство         комплекса   по          выращиванию     шампиньонов       в        сельском       поселении Малая   Малышевка .   Инвестор группа компаний «Орикс».    Компания   строит  новое  производство.    Инвестиционный проект     «Строительство     комплекса     по     промышленному      выращиванию    и    переработке     гриба    шампиньон»        начал    реализовываться    в 2017 году.

На       новом       производстве,      в     отличие     от     действующего,

предусматривается     использование     более      современной   технологии.

3.5 Данные о бюджетных ассигнованиях направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных входе реализации программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2016 год, млн. рублей | Фактически освоено млн. руб. | Экономия (-); пере-расход(+) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяй-ственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства за счет средств бюджета муниципального района Кинельский формируемых за счет средств областного бюджета, за исключением средств поступающих в областной бюджет из федерального бюджета | 18,869 | 18,861 | -0,008 |
| 2 | Предоставление субсидий за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяй-ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-щим свою деятельность на территории Кинельского района Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни и залежи | 0,334 | 0,334 | 0 |
| 3 | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 0,0566 0,0189 0,0377 | 0,049 0,015 0,034 | -0,0076 -0,0039 -0,0037 |
| 4 | Изучение передовых методов ведения сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, организация и проведение районного практического семинара «День Поля» В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,0994 0,0994 | 0,1 0,1 | +0,0006 +0,0006 |
| 5 | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,401412 0,401412 | 0,401412 0,401412 | 0 0 |
| 6 | Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума В том числе: за счет средств местного бюджета | 0,1999 0,1999 | 0,1999 0,1999 | 0 0 |
| 7 | Материально – техническое и финансовое обеспечение Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский Самарской области, осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства В том числе: за счет средств областного бюджета поступающих в местный бюджет | 7,613738 7,613738 | 7,139133 7,139133 | -0,474605 -0,474605 |
| 8 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета | 6,274695 5,72845 0,546245 | 6,264783 5,718538 0,546245 | -0,009912 -0,009912 0 |

Итого выделено бюджетами всех уровней 33848,695 тыс. руб.. Фактически освоено 33349,332 тыс. руб.. Выделенные средства освоены на 98,5%.

Из 0,499363 млн. руб. не освоенных в 2017 году  95,0% составляет  экономия средств по  одному пункту:

п. 7  «Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ «УСХиП» муниципального района Кинельский – 474,605 тыс. руб . или  95% от общей суммы экономии. Основание  - экономия средств в связи с применением закона №44-ФЗ.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание для реализации показателей не используется.

3.7  Информация о внесении ответственным исполнителем муниципальной программы   изменений в программу.

За 2017 год было внесено 6 изменений в программу:

1.Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №205 от 14.02.2017 г. Постановлением предусмотрены  следующие изменения:

- корректировка сумм субсидий представляемых  сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства,  пункт 12 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области № 146-ГД от 28.12.2016 года, приведен в соответствие  с изменением переданных полномочий в соответствии с Законом Самарской области № 41-ГД в редакции от 26.12.2016 г.;

- корректировка сумм субсидий представляемых  сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства,  пункт 13 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области №146-ГД от 28.12.2016 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой;

- корректировка сумм субсидий представляемых  сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства,  пункт 14 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области №146-ГД от 28.12.2016 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой;

- корректировка сумм субсидий представляемых малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам),  пункт 15 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области №146-ГД от 28.12.2016 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой;

- корректировка сумм субвенций представляемых на исполнение отдельных  государственных полномочий,  пункт 26 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области №146-ГД от 28.12.2016 года;

- корректировка  распределения сумм поступивших стимулирующих субсидий с целью наиболее эффективного использования  средств государственной поддержки;

- корректировка сумм субсидий представляемых малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам),  пункт 15 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области №42 ГД от 10.04.2017 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой.

2. Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 286  от  16.03.2017 г. Постановлением предусмотрены следующие  изменения:

- корректировка сумм субсидий представляемых малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам),  пункт 15 раздел 4 Программы, на основании  Закона Самарской области № 42-ГД от 10.04.2017 года, приведен в соответствие с бюджетной заявкой.

3.Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №898  от  17.05.2017 г. Постановлением предусмотрены следующие  изменения:

- распределение сумм стимулирующих субсидий в соответствии с постановлением Правительства Самарской области №50 от 22.02.2013г.  и Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» № 41-ГД от 24.03.2009 г. (в редакции  от 26.12.2016 г.).

4. Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 1104  от  14.06.2017 г. Постановлением предусмотрены следующие  изменения:

-  в разделе 3  «Целевые индикаторы и показатели, которые характеризуют ежегодный ход и итоги реализации Программы» показатели по графе 2017 год приведены в соответствие с Дополнительным соглашением №2 от 13.06. .2017 года.

5. Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №1555  от  24.08.2017 г. Постановлением предусмотрены следующие  изменения:

- Объединение сумм субсидий  по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам  в 2017 году согласно пунктов 11,13,14 раздела  4 Программы  в единый пункт 27 раздела 4 Программы. Основание  Закона   Самарской  области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  №73-ГД от 07.07.2017 г.

6. Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №2100  от  23.11.2017 г.. Постановлением предусмотрены следующие  изменения:

- увеличение  сумм субсидий  по возмещению части процентной ставки по краткосрочным кредитам  в 2017 году пункт 27 раздела 4 Программы на 3 421,5 тыс. руб.. Основание  Закона   Самарской  области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  №73-ГД от 07.07.2017 г.;

-  746 тыс. руб. ежегодно с 2018 по 2020 год выделенные  бюджетом муниципального района Кинельский на финансовое обеспечение МКУ «УСХиП» пункт 26 раздела Программы;

- перераспределение сумм стимулирующих субсидий с пунктов 8,16,17,18,21,23,24 на пункт 26 раздела 4 Программы без изменения общей суммы в целях обеспечения  полного и эффективного освоения выделенных средств.

- Раздел 3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы» за 2017 год

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы (далее – Программа) осуществляется администрацией муниципального района Кинельский Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

Тек

%

100

1





План

Тек

План

n

n

n=1

F

X

X

N

SUM

N

R

F

,

где N    – общее число целевых индикаторов (показателей);

Х          – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

Тек

nn

n

nn

X         – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

n

nn

F          – плановая сумма финансирования по Программе;

Тек

F         – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Расчет эффективности за 2017 год:

N -общее число целевых индикаторов = 17

Сумма выполнения целевых индикаторов: (1,028+0+1,667+0,762+1,44+1,455+1,015+0,781+1,358+1,863+1,473+1,028+1,358+1,043+1,143+1,0+1,007)= 19,421

Числитель формулы: (1:17) * 19,421 = 1,142

Знаменатель формулы: 33 349,332 : 33848,695 = 0,985

- Таким образом, показатель общей эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы» за 2017 год составляет:

- R = 1,142 : 0,985 х 100 = 115,9%

- Раздел 3.9. Предложения о дальнейшей реализации программы.

- Продолжить реализацию программы  в связи с высокой ее эффективностью.