| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 27.03.2018 г. | г. | № | 380 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2017 год (приложение №1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в разделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Терещенкова  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 380 от «27» марта 2018 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

«Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы» за 2017 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Мероприятия по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду муниципального района Кинельский Самарской области на 2017-2019 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- обеспечение экологической безопасности жителей муниципального района Кинельский, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Задачи, выполняемые в 2017 году:

1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель).

3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду.

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | улучшение экологической обстановки в районе, сокращение и предотвращение загрязнения окружающей среды | Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды (воздуха, почвы) |
| 2. | обеспечение населения достоверной и полной информацией по всем экологическим проблемам и путям их решения | Информирование населения через СМИ о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном влиянии на окружающую среду |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| Задача 1. Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество разработанных технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 8 | 8 | 100 | Технические условия |
| 1.2. | Количество заключенных соглашений с природопользователями, связанных с нарушением почвенного плодородия | ед | 8 | 12 | 150 | Соглашения о возмещении убытков |
| 1.3. | Количество утвержденных Актов приемки-сдачи рекультивированных земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 24 | 54 | 225 | Акта приемки-сдачи рекультивированных земель |
| 1.4. | Количество подготовленной документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящихся в ведении муниципального района | ед | 26 | 66 | 254 | Письма – утверждения проектов рекультивации |
| Задача 2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Площадь восстановленных земель, нарушенных в результате осуществления природопользователями хозяйственной деятельности на территории района | га | 8 | 0 | в связи с отсутствием финансирования |  |
| Задача 3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество статей, опубликованных в средствах массовой информации по экологической тематике | ед | 3 | 2 | 67 | Статьи в журнале «Самара и Губерния» |
| 3.2. | Количество граждан, принимающих участие в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, в процедуре оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду | ед | 70 | 70 | 100 | Отчетный материал по общественным обсуждениям |
| 3.3. | Количество аудиторских заключений по проектным материалам, связанных с восстановлением нарушенных и загрязнённых земель на территории района. | ед | 24 | 43 | 179 | Аудиторские заключения по проектам рекультивации |
| 3.4. | Количество материалов, опубликованных в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия | ед | 15 | 47 | 313 | Газета «Междуречье» |
| 3.5. | Организация и проведение общественных обсуждений | ед | 12 | 47 | 392 | Отчетный материал по общественным обсуждениям |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 197,8 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2017 году в рамках выполнения задачи по обеспечению реализации экологических интересов населения района, предотвращения текущего негативного воздействия на окружающую среду были реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

1. осуществление мер по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду (почву):

- за период 2017 года разработано 8 технических условий на восстановление нарушенных земель, находящихся в ведении муниципального района Кинельский после строительства объектов АО «Самаранефтегаз»;

- заключено 12 соглашений с природопользователями (АО «Самаранефтегаз» - 11, АО «Транснефть-Урал» - 1) о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия;

- по поступившим заявкам от предпринимателей была организована работа постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель сельскохозяйственного назначения муниципального района Кинельский. Были приняты земельные участки после восстановления нарушенных земель и составлены Акты приемки-сдачи рекультивированных земель в количестве 54 шт.;

- для утверждения проектов рекультивации нарушенных земель была подготовлена документация в количестве 66 шт. для объектов АО «Самаранефтегаз», АО «Транснефть-Приволга», АО «Транснефть-Прикамье», АО «РИТЭК»;

2. Снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности:

- мероприятия по восстановлению плодородия нарушенных земель в 2017 году не выполнены из-за отсутствия поступления финансирования на проведение данного мероприятия.

3. Обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду:

- в течение 2017 года были опубликованы 2 статьи на экологическую тематику в областном журнале «Самара и Губерния». Денежные средства, запланированные на публикацию статей, израсходованы в полном объеме.

- с целью информирования населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности природопользователей в районной газете «Междуречье» были опубликованы статьи в количестве 47 шт.;

- на территории района в течение 2017 года были организованы и проведены 47 общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности, заказчиками которых являлись:

АО «ВолгоНИИгипрозем» - 16;

ООО «СВГК» - 20;

ООО «Самарская геодезическая компания» - 3;

ООО «СамараНИИпинефть» - 4;

ООО «Адепт» - 1;

ООО «Регион» - 2;

Департамент охоты и рыболовства Самарской области – 1.

- в период 2017 года по поступившим заявкам была проведена работа по экологическому аудиту 43 проектов рекультивации в сфере землепользования, из них:

ООО «Центр мониторинга водной и геологической среды» - 1;

ООО «СВЗК» - 15;

АО «Транснефть-Приволга» - 3;

ООО «Азимут» - 1;

АО «ВолгоНИИгипрозем» - 15;

ООО «Трубострой» - 1;

ООО НТФ «Бакс» - 1;

ООО «ИТ-Сервис» - 1;

ООО «МРК-С» - 1;

ООО «Регион» - 1;

ООО «Группа Оникс» - 2;

ООО «Магма» - 1.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2017 году является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий:

- по улучшению экологической обстановки в районе, сохранение и предотвращение загрязнения окружающей среды;

- по обеспечению населения информацией по экологическим проблемам в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2017 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 65,0 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2017 году составил 95,4% (за счет экономии бюджетных средств).

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2017 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| Иные мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на компоненты окружающей среды в результате осуществления хозяйственной деятельности (восстановление плодородия нарушенных земель) |  |  |  |
|  | Восстановление плодородия земель сельскохозяйственного назначения нарушенных в результате осуществления хозяйственной деятельности. | 0 | 0 |
| Иные мероприятия, направленные на обеспечение реализации экологических интересов населения района, предотвращение текущего негативного воздействия на окружающую среду |  |  |  |
|  | Публикация статей по экологической тематике. | 65,0 | 62,0 |
|  | Организация и проведение общественных обсуждений по намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории района. | Финансирование не требуется |  |
|  | Проведение экологического аудита проектных материалов, связанных с восстановлением нарушенных и загрязненных земель на территории района. | Финансирование не требуется |  |
|  | Публикация материалов в средствах массовой информации о предприятиях, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и предпринимаемых ими мерах по снижению такого воздействия. | Финансирование не требуется |  |
| ИТОГО: |  | 65,0 | 62,0 |

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, шт. |  | Объём финансирования в 2017 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый | фактический | плановый | фактический |
| Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, выполняемые в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, включая атмосферный воздух, поверхностные, подземные и питьевую воды, почву. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Разработка технических условий на восстановление нарушенных и загрязненных земель, находящихся в ведении муниципального района | 8 | 8 |  |  |
| 1.1.2 | Заключения соглашения с природопользователями о возмещении убытков, связанных с нарушением почвенного плодородия, в т.ч. | 24 | 24 |  |  |
|  | Выездная работа | 16 | 16 |  |  |
| 1.1.3 | Организация работ постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 156 | 156 |  |  |
|  | Выездная работа | 132 | 132 |  |  |
| 1.4 | Подготовка документации для утверждения проектов рекультивации земель, находящиеся в ведении муниципального района, в т.ч. | 46 | 46 |  |  |
|  | Выездная работа | 20 | 20 |  |  |
| 1.5 | Обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды | 10 | 10 |  |  |
| 1.6 | Подготовка документации о закупках и проектов контрактов на выполнение работ, оказание услуг, подготовка информационных материалов по закупкам | 3 | 3 |  |  |
| 1.7 | Разработка план-графика, внесение изменений в план-график | 4 | 4 |  |  |
| 1.8 | Заключение договоров с единственным поставщиком в соответствии с п.4 части 1 статьи 93 ФЗ № 44 от 05.04.2013г. | 190 | 190 |  |  |
| 1.9 | Работа по заключению договоров и подготовка актов выполненных работ | 100 | 100 |  |  |
| 1.10 | Размещение информации на официальном сайте закупок | 76 | 76 |  |  |
| 1.11 | Выездная работа по организации закупок | 112 | 112 |  |  |
| 1.12 | Сбор информационно-аналитических данных | 1768 | 1768 |  |  |
| ИТОГО: |  | 2497 | 2497 | 2656,818 | 2613,202 |

Мероприятия, направленные на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, выполняемые в рамках муниципального задания выполнены в полном объеме. Натуральный показатель составил 2497 шт. или 100%.

Объем исполнения финансирования на выполнение показателей муниципального задания составил 2613,202 тыс. рублей или 98,4% (за счет экономии бюджетных средств).

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2017 г. №2307 | Действующий |
| 2 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 16.05.2017 г. №883 | Утратил силу |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2017 году, исполнены в полной мере.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/10)х((8+12+54+66+2+70+43+47+47)/ (8+8+24+26+3+70+24+15+12))х100%

62,0 / 65,0

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 197,8%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2017 году составил 95%. За счет экономии бюджетных средств.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.