Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.03.218 г.№ 351

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 г.г.» за 2017 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 г.г.» за 2017 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе

«Муниципальные программы».

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                             Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№_________  от  ________________2018 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1. Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы.

2.  Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению;
2. Обеспечение условий для доступа граждан к  информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального района Кинельский;
3. Удовлетворение духовных и досуговых интересов граждан, развитие их творческих способностей;

4. Развитие материально – технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций межпоселенческой центральной библиотеки;».

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной

программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы (далее Программа)  утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12. 2013 г. № 2320.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- Межпоселенческая  центральная библиотека муниципального района Кинельский (далее – МЦБ);

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

-сельские библиотеки.

Основные результаты, достигнутые за 2017год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы информационно- библиотечного обслуживания | Одним из основных моментов в работе библиотеки является то, что основные услуги остаются бесплатными. На селе, где большой процент жителей имеют невысокие доходы, не все могут себе позволить купить книги или оформить подписку. Библиотека предоставляет услугу бесплатного пользования и бесплатного доступа к любому виду информации. В 2017 г. количество библиотек, имеющих персональные компьютеры - 19 единиц. |
| 2. | Пополнение и обновление библиотечных фондов | Увеличение количества библиографических записей в корпоративном ЭК МЦБ м.р. Кинельский по дорожной карте выполняется на 100% и составляет 1,04% по сравнению с 2016 годом. |
| 3. | Увеличение читательской активности | Для увеличения читательской активности библиотек МЦБ проводит мероприятия различных форм: литературный конкурс «Живи, Земля – планета добра и красоты», в финале конкурса приняли участие 37 чтецов. Заявок было подано 72, на местном уровне были отобраны на финал конкурса 39 участников. В летнее время во всех библиотеках работает программа летнего чтения «По району с рюкзаком» участниками летних площадок было задействовано -2 507 человека, все они приняли участие на массовых мероприятиях по продвижению чтения. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности кадров. | Согласно штатным расписаниям в библиотеках района работают 22 человека. Средний возраст специалистов 44 года. С высшим образованием - 12 человек (54%),со средне-профессиональным образованием - 8 человек (36%), со средне-библиотечным -3 человека (14%). Стаж работы свыше 10 лет имеют 9 человек (41%). В 2017 г. заведующая МЦБ обучалась в «Летней школе директоров» в г. Тверь и прошла повышение квалификации в РАНХ и ГС г. Саратов, библиотекари пос. Комсомольский, с. Домашка, с. Малая Малышевка обучались дистанционно в СОУНБ. Один сотрудник получает высшее образование на профильном отделении СГИК. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые |  |  |
| - 1 | Количество пользователей общедоступных библиотек | Чел. | 90 097 | 102 154 | 1,13 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 2 | Число пользователей библиотек | Чел. | 12 872 | 13 641 | 1,06 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 3 | Книговыдача | Экз. | 231 498 | 254 257 | 1,09 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 4 | Количество электронных записей сводного каталога | записей | 27 287 | 28 368 | 1,04 | Мониторинг записей ЭК. |

Определенные трудности на выполнение показателей   оказывает   снижение     числа  проживающего населения  в районе, а не   прописанного; сокращение штатных единиц, показатели рассчитаны по нормативам библиотечного обслуживания населения.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2017 году в рамках выполнения задачи  повышения роли  библиотек,  как просветительских и информационных центров были проведены мероприятия муниципальной программы:

Комплектование библиотечных фондов

В 2017 году финансирование на комплектование фондов из областного бюджета составило – 80,14 тыс. рублей, из них было приобретено книг - 360 экз., из местного бюджета были выделены денежные средства 40,0 тыс. рублей, на приобретение книг в количестве – 180 экз. Пополнение фондов библиотек в 2017 году было за счет пожертвований читателей поселений. В результате было получено 436 экземпляров литературы из них детской литературы – 91 экз.. В основном это художественная литература: фантастика, детективы, приключения, классика русской литературы школьной программы. 277 экземпляров получено из СОУНБ – Большая Российская энциклопедия, православная энциклопедия и книги Самарских писателей и др.

На подписку периодических изданий в 2017 году было выделено из местного бюджета 324 790,00  тыс. руб., что позволило выписать самые необходимые издания для читателей.

В результате среднее количество выписываемых журналов и газет на 1 библиотеку составило 24,8 экземпляров.

Отдел комплектования  продолжил в 2017 году работу по переводу карточек учетного каталога в электронный формат. За 2017 год занесено новых  1050 записей.

Массовые мероприятия проводимые в библиотеках района являются неотъемлемой частью работы:

- В 2017 году  МЦБ провела ряд районных мероприятий:

Межпоселенческой районной библиотекой 15 мая был объявлен районный конкурс чтецов «Живи, Земля – планета добра и красоты», в финале конкурса приняли участие 37 чтецов. Заявок было подано 72, на местном уровне были отобраны на финал конкурса 39 участников. Финал конкурса провели на базе Бобровской сельской библиотеке.  Районный конкурс чтецов – результат сотрудничества нескольких организаций: Межпоселенческой центральной библиотеки, Управления природопользования м.р. Кинельский, Управления образования м.р. Кинельский. Конкурс проводился в четырех возрастных группах.                                                                                                        Места распределились следующим образом:                                                       Первая возрастная группа от 5 до 8 лет:                                                                                    1 место - Д. Николаев с. Бобровка;

2 место - О. Салманова ,с. Алакаевка и Е. Верхотурова, с. Георгиевка;

3 место - Т.Сорокин, с. Сырейка.

Вторая возрастная группа от 9 до 13 лет:

1 место- А. Симдянова, с. Бобровка;

2 место- Н. Сидоров, с. Алакаевка;

3 место- А. Минеев, пос. Комсомольский;

Спецприз от Дианы Леоновой получила Екатерина Разеева из села Большая Малышевка.

Третья возрастная группа от 14 до 16 лет:

1 место- А. Гончарова,с. Чубовка;

2 место- Ю. Пузикова, с. Бобровка;

3 место Д. Кудыкина, с. Новый Сарбай.

Четвертая возрастная группа от 17 лет и старше:

1 место Т.И. Рыжкова, с. Бобровка;

2 место  М.П. Кондрова с. Сырейка.

Конкурс финансировался благодаря администрации муниципального района Кинельский – 11,43 тыс. руб.

- Общероссийский день библиотек  проведен в Кинельском ДК, лучшие библиотекари района были отмечены грамотами и ценными подарками, 26 мая лучшие библиотекари района были награждены поездкой в г.о. Самара на речной круиз на теплоходе «Металлург-2». На мероприятие были приглашены ветераны сельских библиотек, читатели, библиотекари, гости районной, поселковой администрации. Из местного бюджета районной администрации было выделено – 12,0 тыс. руб.

- Программа детского летнего чтения «По району с рюкзаком» дала высокий результат работы сельских библиотек, были проведены самые разные формы работы с детьми, что повысило книговыдачу в библиотеках. Проходили литературные ринги, КВН, мастер - классы, работа экологической направленности, литературные викторины, театрализованные игры, Угорьевская сельская библиотека открыла двери для ребят читателей в   «Маленькую страну»; Литературную игру  «Перелистывая сказки Пушкина» провела Сырейская сельская библиотека; Богдановская сельская библиотека провела  интерактивную экологическую игру  «Земля — наш дом»; Чубовская сельская библиотека провела мероприятие  «Классики – детям», где познакомили детей с творчеством русских и зарубежных классиков. Ребята участвующие на мероприятиях получили дипломы и призы.

Мероприятие «Программа детского летнего чтения» финансировалась районной администрацией м.р. Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- 27 – 29 июля в Летней школе директоров организованной Самарской областной универсальной научной библиотекой поездка в г. Тверь участие приняла заведующий МЦБ Сысуева С.В. при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 10,0 тыс. руб.

- Библиотекарь Кинельской сельской библиотеки прошла обучение в Самарской областной юношеской библиотеки «Школа молодого библиотекаря» по окончании обучения получила сертификат – 2,0 тыс. руб.

- В 2017 году Георгиевская и Сырейская библиотеки участвовали в районном социокольтурном конкурсе проектов «Творим, надеемся и верим» получили гранты по 30 тысяч рублей.

- Сырейская сельская библиотека была отмечена дипломом участника за участие в международной Акции «Кораблик доброты» и благодарственным письмом за проведение акции «Весенняя неделя добра» в районном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

- Библиотеки сельских поселений приняли участие во всероссийской акции «Библионочь», были отмечены дипломами.

- В 2017 году МЦБ провела акцию «Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба!» акция была направлена на сбор документов и материалов комсомольцев всех поколений. Было собрано 137ед. документов и материала. Результатом этой акции станет фото выставка в ДК Кинельский посвященная к 100 - летию комсомола. Часть документов и материала была оформлена на фото выставке зонального форума в г. Отрадный. По районному каналу телевидения «Междуречье» был показан видеоролик посвященный подготовке к 100 - летию комсомола.

- Сельские библиотеки с 2017 года пользуются услугами поиска в модуле «Электронная библиотек «АИБС МегаПро», на сайте МЦБ http://kinellib.ru/   есть раздел  электронный каталог МЦБ, куда любой читатель может зайти и найти нужную ин-формацию.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение из местного бюджета средств  на развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

- возможность повышения квалификации специалистов сельских библиотек;

- расширение спектра предоставляемых услуг в сельских библиотеках.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 1 925,4 тыс. рублей. Из них : местный бюджет 1888,3 тыс. рублей, федеральный бюджет - 37,1( тридцать семь тысяч сто) рублей 00 коп., в полном объеме.

3.7.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от  13.03. 2017 г. № 373  ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 06.06.2017 г. № 1063 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 07.11.17 г. № 2002 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы.

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от  26.12.2017 г. № 2326 ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы.

3.8.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2017 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.9.Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы составила 103,8 %.

3.10.Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.