Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 22.03.2018 г.  № 352

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

Программы «Развитие культуры

в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2020 г.г.» за 2017 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2020 г.г.»  за 2017 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в

подразделе «Муниципальные программы».

Глава муниципального                                                                                         района Кинельский                                                                         Н.В. Абашин

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№_______   от    _______________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

формирование благоприятных условий для творческой самореализации жителей, устойчивое развитие сферы культура на территории муниципального района Кинельский.

Задачи Программы:

1. Развитие культурно – досуговой деятельности и любительского художественного творчества;

2.  Повышение профессиональной компетентности кадров;

3. Совершенствование системы дополнительного образования детей;

4. Развитие материально-технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций МКУ «Управление КС и МП;

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27. 12. 2013 г. № 2321.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

- МБОУ ДОД «Георгиевская ДШИ».

Основные результаты, достигнутые за 2017 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие культурных инициатив | По итогам 2017 года в районе 273 коллектива самодеятельного творчества, из них 137 для детей. В коллективах занимаются 3 323 человека, из них 1 631 человек - это дети до 14 лет. |
| 2. | Повышение уровня нравственно- эстетического и духовного развития населения района. | Всего в 2017 году в культурно - досуговых учреждениях проведено 3 050 различных мероприятий, общее число посетителей составило 209 000 человек В среднем каждый житель муниципального района Кинельский посетил культурно-досуговые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях района 6,4 раза. Показатель «доля детей от общего количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях», при плановой цифре 7 % и 407 человек этот показатель по итогам 2017 года составил 10,4 % и 606 человек. |
| 3. | Расширение спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению | Расширение спектра предоставляемых услуг, как на безвозмездной, так и на платной основе позволило провести на базе КДУ района 435 культурно - массовых мероприятий на платной основе, которые посетили 19 490 человек. |
| 4. | Привлечение дополнительных инвестиций в сферу культуры | - В 2017 году на сумму сумму 29,9 тыс. рублей приобретена сценическая обувь для участников танцевального коллектива «Импульс» ДК п. Кинельский. На сумму 79,656 тыс. рублей приобретены подвесные хоровые микрофоны в ДК п. Кинельский. На сумму 412,71 тыс. рублей проведен ремонт фасада ДК села Сколково. Общий объем средств поступивших от внебюджетной деятельности составил 1 958 112 рублей. |
| 5. | Формирование имиджа района, как местности привлекательной для жизни и творчества | В 2017 году Кинельский район выбран площадкой для проведения зонального этапа юбилейного XV Поволжского народного фестиваля русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня». В четвертый раз прошел военно - исторический фестиваль « Май 1945 года». В ДК п. Кинельский прошла Областная общественно- значимая Акция «Проводы в ряды вооруженных сил РФ» , зональный этап Областной Акции «Где родился – там и пригодился» и Областной праздник «День работников леса». |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области, и средней заработной платы в Самарской | % | 85,0 | 88,0 | 104 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2016 год |  |
| 2. | Количество участников культурно-массовых мероприятий | Чел. | 198 275 | 209 000 | 105 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2017 год |  |
| 3. | Количество участников клубных формирований | Чел. | 3 222 | 3 323 | 103 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2017 год |  |
| 4. | Доля работников учреждений культуры, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 17 | 19 | 112 % | Количество сертификатов и свидетельств о прохождении обучения, переподготовки |  |
| 5. | Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 7 | 10,4 | 149 % | Сводный информационный отчет муниципального района Кинельский о ходе выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 в части достижения целевого показателя «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей» за 2017 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Программы в 2017 году были выполнены в полном объеме.

Всего в 2017 году в культурно - досуговых учреждениях проведено 3 050  различных мероприятий, общее число посетителей составило 209 000 человек.В среднем каждый житель муниципального района Кинельский посетил культурно-досуговые мероприятия в культурно-досуговых учреждениях района 6,4 раза.

273 коллектива самодеятельного творчества, из них 137 для детей. В коллективах  занимаются 3 323   человека, из них 1 631 человек -  это дети до 14 лет. Проведено 435 платных мероприятия, которые посетили  19 490 человека.

- На сумму 29,9 тыс. рублей приобретена сценическая обувь для участников танцевального коллектива «Импульс» ДК п. Кинельский.

На сумму  79,656 тыс. рублей приобретены  подвесные хоровые  микрофоны  в ДК п. Кинельский.

На сумму  412,71 тыс. рублей проведен  ремонт фасада ДК села Сколково.

В 2017 году  в программу внесено   4 535,0 тыс. рублей на проведение ремонта Комсомольского СДК .

Традиционным стало участие творческих коллективов и отдельных исполнителей района в конкурсах и фестивалях различного уровня.

В 2017 году на счету самодеятельных артистов победы в  3-х межмуниципальных, 8 областных, 3 межрегиональных, 4 Всероссийских и 9 международных конкурсах.

24 специалиста отрасли повысили свой профессиональный уровень, приняв участие в обучающих семинарах, мастер- классах.

Контингент  учащихся Георгиевской ДШИ в 2017 году составил  155  человек.

Количество учащихся-лауреатов конкурсов различных уровней за последние  годы остается  высоким.

За прошлый год учащиеся георгиевской ДШИ завоевали 66 наград, из них 37 – Лауреатские награды с призовыми местами и  17 дипломов также с призовыми местами.  Принимали участие в конкурсах различного уровня : международный -3;межрегиональный – 3; областной - 1 ; межзональный  -1;зональный -2; городской-2; межмуниципальный -1; районный-2.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение  средств  для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие и народного самодеятельного творчества;

- выделение из местного бюджета средств для  участия самодеятельных творческих коллективов, отдельных исполнителей и учащихся ДШИ в фестивалях и конкурсах различных уровней;

-  укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 15 373,7  тысяч рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Кинельский» на 2014-2018 годы следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 20.06.2017 г. № 1158;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 08.11.2017 г. № 2024;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2017  году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Так, степень выполнения мероприятий муниципальной программы согласно данной комплексной оценке составила 122,7 %.

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2018 году.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации Подпрограммы «Развитие музейного дела».

1.Наименование  подпрограммы : «Развитие музейного дела»

2.Цели и задачи Подпрограммы :

Цель подпрограммы :

Создание условий для обеспечения доступности культурных ценностей различным социально-возрастным категориям граждан.

Задачи подпрограммы :

- Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов  отечественного   и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий  граждан;

2. Поддержка и развитие материально – технической базы музея;

3. Выполнение функций Дома-музея В.И. Ленина;

3. Оценка результативности и эффективности реализации Подпрограммы:

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Подпрограмма «Развитие музейного дела» (далее Подпрограмма)  утверждена Постановлением администрации муниципального района Кинельский  от 05.05.2016 г. № 754;

Ответственным исполнителем Подпрограммы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский;

- Дом-музей В.И. Ленина в с. Алакаевка.

Основные результаты, достигнутые за 2017 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации Подпрограммы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового искусства для различных социально-возрастных категорий граждан | Всего в 2017 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея проведено 475 – экскурсий, 22- лекции, 16 – массовых музейных мероприятий, 33 - образовательные программы. Организовано 10 выставок. Общее число посетителей составило 8 139 человек. Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 201, 865 тыс. рублей. |
| 2. | Поддержка и развитие материально – технической базы музея; | В 2017 году за счет собственных средств проведена полная замена средств пожаротушения (огнетушители) в количестве 5 штук. Изготовлен план эвакуации в соответствии с новыми требованиями. Изготовлены и размещены специальные предупредительные и охранные таблички. Заведующий Дома-музей прошел обучение по противопожарной безопасности. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) Подпрограммы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музеев Самарской области. | % | 18 | 33,9 | 188 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2017 год |  |
| 2. | Увеличение посещаемости Дома-музея В.И. Ленина | Чел. | 8 137 | 8 139 | 100 % | Данные о выполнении целевых показателей (нормативов) муниципальных учреждений культуры, определенных «дорожной картой» на 2017 год |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все запланированные мероприятия Подпрограммы в 2017 году были выполнены в полном объеме.

Работа велась по различным направлениям :

- Исследовательская деятельность.

- Экспозиционно-выставочная деятельность.

- Просветительская и массовая деятельность.

- Фондовая работа.

Помимо ставших уже традиционными музейными образовательными программами Ленинские даты : «Всегда вместе» , народный праздник

«Иван Купала», «Мой усадебный сад», «Гостиная со вкусом», «Все начинается от печки» в  2017 году были разработаны  новые экскурсионные программы:

- « Кухня в доме» ;

-  «Великий чайный путь» ;

С использованием собственных фондов были организованы следующие выставки :

- « Награды Победы» ;

- «Добрые соседи»;

- «Век в истории»;

- «Красота спасет мир».

Всего в 2017 году в Доме-музее В.И. Ленина и территории музея  проведено  475 – экскурсий, 22- лекции, 16 – массовых музейных мероприятий, 33 - образовательные программы.  Организовано 10 выставок.

Общее число посетителей составило 8 139 человек.

Общий объем финансовых средств, поступивших за счет платных мероприятий, составил 200 125 тыс.рублей.

В 2017 году проведена полная замена средств пожаротушения

(огнетушители) в количестве 5 штук. Изготовлен план эвакуации в соответствии с новыми требованиями. Изготовлены и размещены специальные предупредительные и охранные таблички. Заведующий Дома-музей прошел обучение по противопожарной безопасности.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Подпрограммы.

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации Подпрограммы:

- выделение  средств  для проведения различных мероприятий , направленных на развитие новых форм работы по пропаганде лучших образцов отечественного и мирового  искусства для различных социально-возрастных категорий ;

-  укрепление материально-технической базы.

3.5.Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы.

Бюджет программы освоен на сумму 1 578,9 тыс. рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем Подпрограммы и (или) соисполнителями Подпрограммы изменениях в Подпрограмму.

Ответственным исполнителем внесены изменения в  Подпрограмму «Развитие музейного дела» следующим муниципальным актом:

Постановление администрации муниципального района Кинельский  от 20.06.2017 г. № 1158;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2017 году все запланированные  задачи  выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации Подпрограммы.

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Так, степень выполнения мероприятий  Подпрограммы согласно данной комплексной оценке составила   150,00 %.

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» Подпрограмма  «Развитие музейного дела»  признается эффективной.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации Подпрограммы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная Подпрограмма признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2018 году.