Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от «14 » июня  2018 года  №844

г. Кинель

«О внесении изменений

в районную муниципальную

программу «Молодежь

муниципального  района

Кинельский» на 2014-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом № 131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области», Уставом муниципального района Кинельский, с целью улучшения реализации  районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014-2020 годы администрация муниципального района Кинельский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые изменения в районную муниципальную    программу « Молодежь    муниципального     района       Кинельский»     на

2014-2020 годы утвержденную постановлением администрации муниципального района Кинельский от 10.05.18 г. №617.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Кинельский по социальным вопросам.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kinel.ru) в подразделе «Нормативные  правовые акты» раздела «Документы».

Глава муниципального  района  Кинельский    Н.В. Абашин

Панин 21076

Утверждены постановлением администрации

муниципального района Кинельский

№ 844 от «14» июня 2018 г.

Изменения

в районную муниципальную программу

«Молодежь муниципального  района Кинельский»

на 2014-2020 годы»

- В паспорте Программы:

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Всего:                                                         29 319,7 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования- 29 319,7 тыс.руб.,

в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района   средств областного   бюджета – 1 144,0 тыс. руб.

В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики.

По годам:

2014г.

средства бюджета муниципального образования 2 536,4 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета   420,5 тыс. руб.

2015г.

средства бюджета муниципального    образования 2 490,6 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета    161,6 тыс. руб.

2016г.

средства бюджета муниципального    образования  2 750,6 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета    203,8 тыс. руб.

2017г.

средства бюджета муниципального  образования  5 434,6 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета   164,4 тыс. руб.

2018 г.

средства бюджета муниципального   образования  5 656,3 тыс. руб. в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета   193,7 тыс. руб.

2019г.

средства бюджета муниципального   образования  5 225,6 тыс. руб.

2020г.

средства бюджета муниципального   образования  5 225,6 тыс. руб.

- В Программе:

раздел «Информация о ресурсном обеспечении Программы» изложить в следующей редакции:

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

- за средств бюджета муниципального образования  в том числе,  за счет поступающих в     бюджет  муниципального района   средств областного   бюджета;

- за счет внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы:   29 319,7 тыс. руб.

средства бюджета муниципального образования- 29 319,7 тыс.руб.,

в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района   средств областного   бюджета – 1 144,0 тыс. руб.

В рамках текущего содержания отдела по реализации молодежной политики.

По годам:

2014г.

средства бюджета муниципального образования 2 536,4 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета   420,5 тыс. руб.

2015г.

средства бюджета муниципального    образования 2 490,6 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета    161,6 тыс. руб.

2016г.

средства бюджета муниципального    образования  2 750,6 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета    203,8 тыс. руб.

2017г.

средства бюджета муниципального  образования  5 434,6 тыс.руб., в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета   164,4 тыс. руб.

2018 г.

средства бюджета муниципального   образования   5 656,3  тыс. руб. в том числе,  за счет поступающих в бюджет  муниципального района средств областного   бюджета   193,7 тыс. руб.

2019г.

средства бюджета муниципального   образования  5 225,6 тыс. руб.

2020г.

средства бюджета муниципального   образования  5 225,6 тыс. руб.

Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий, а также в соответствии со сметами расходов на проведение мероприятий.

Объемы финансирования Программы 2014 - 2020 годов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и муниципальных бюджетов.

3.Позицию  4. «Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма»  и «Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью» изложить в следующей редакции:

| № п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Ответственные исполнители |  |  | Срок исполнения |  |  | Финансирование (тыс.руб.); источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 | 2 0 1 7 |  | 2 0 1 8 |  |  | 2 0 1 9 |  |  | 2 0 2 0 |  |  |  |
| 1.Мероприятия в рамках местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  | МБУ «ДМО» |  | В течение года |  |  |  | 634,0 Бюджет муници пального района |  |  | 455,0 Бюджет муници пального района | 455,0 Бюджет муници пального района | 1 284,0 Бюджет муници пального района |  | 1279,0 Бюджет муници пального района |  |  | 1284,0 Бюджет муници пального района |  |  | 1284,0 Бюджет муници пального района |  | Закрепление гражданско-патриотических ценностей в сознании молодежи |  |
| 2. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив |  |  | МБУ «ДМО» |  | В течение года |  |  |  | 298,0 Бюджет муници пального района |  |  | 360,0 Бюджет муници пального района | 360,0 Бюджет муници пального района | 1018,0 Бюджет муници пального района |  | 1 018,0 Бюджет муници пального района |  |  | 1018,0 Бюджет муниципального района |  |  | 1018,0 Бюджет муници пального района |  | Увеличение количества молодежных объединений |  |
| 3. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений |  |  | МБУ «ДМО» |  | 2-3 квартал |  |  |  | 160,0 Бюджет муници пального района |  |  | 170,0 Бюджет муници пального района | 170,0 Бюджет муници пального района | 487,0 Бюджет муниципального района |  | 487,0 Бюджет муници пального района |  |  | 487,0 Бюджет муници пального района |  |  | 487,0 Бюджет муници пального района |  | Увеличение количества молодежных объединений и количества участников молодежных объединений |  |
| 4. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и кций направленных на пропаганду здорового образа жизни |  |  | МБУ «ДМО» |  | январь |  |  |  | 118,0 Бюджет муници пального района |  |  | 285,0 Бюджет муници пального района | 285,0 Бюджет муници пального района | 797,0 Бюджет муниципального района |  | 797,0 Бюджет муници пального района |  |  | 806,1 Бюджет муниципального района |  |  | 806,1 Бюджет муници пального района |  | Организация досуга молодежи Пропаганда здорового образа жизни |  |
| 5. | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы |  |  | МБУ «ДМО» |  | май, октябрь |  |  |  | 60,0 Бюджет муници пального района |  |  | 124,0 Бюджет муници пального района | 124,0 Бюджет муници пального района | 310,0 Бюджет муниципального района |  | 310,0 Бюджет муници пального района |  |  | 310,0 Бюджет муниципального района |  |  | 310,0 Бюджет муници пального района |  | Закрепление гражданско-патриотических ценностей в сознании молодежи |  |
| 6. | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики |  |  | МБУ «ДМО» |  | май |  |  |  | 80 Бюджет муници пального района |  |  | 110,0 Бюджет муници пального района | 110,0 Бюджет муници пального района | 310,0 Бюджет муници пального района |  | 310,0 Бюджет муници пального района |  |  | 310,0 Бюджет муници пального района |  |  | 310,0 Бюджет муници пального района |  | Активное участие муниципального района Кинельский в сфере молодежной политики региона. |  |
| 7. | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики |  |  | МБУ «ДМО» |  | сентябрь |  |  |  | 33,0 Бюджет муници пального района |  |  | 50,0 Бюджет муници пального района | 50,0 Бюджет муници пального района | 220,6 Бюджет муници пального района |  | 220,6 Бюджет муници пального района |  |  | 220,6 Бюджет муници пального района |  |  | 220,6 Бюджет муници пального района |  | Укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики |  |
| 8. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма |  |  | МКУ «Управление КС и МП» |  | В течение года |  |  |  | 532,9 Бюджет муници пального района |  |  | 575,0 Бюджет муници пального района | 792,8 Бюджет муници пального района | 294,5 Бюджет муници пального района |  | 314,5 Бюджет муници пального района |  |  | 294,5 Бюджет муници пального района |  |  | 294,5 Бюджет муници пального района |  | Пропаганда здорового образа жизни |  |
| 9. | Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью |  |  | МКУ «Управление КС и МП» |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  | 349,1 Бюджет муници пального района |  | 526,5 Бюджет муници пального района |  |  | 295,4 Бюджет муници пального района |  |  | 295,4 Бюджет муници пального района |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 915,9 |  |  | 2 129,0 | 2 346,8 | 5 070,2 |  | 5 262,6 |  | 5 025,6 |  | 5 025,6 |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия с областным софинансированием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | МБУ «ДМО» |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Повышение нформированности молодежи |  |  |
| 2 |  |  | Проект «Молодежный информационный центр» | МБУ «ДМО» |  |  | 3 квартал |  | - |  |  |  | - | - | - | - |  |  |  | - |  | - |  | Повышение нформированности молодежи |  |  |
| 3 |  |  | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | МБУ «ДМО» |  |  | Июнь-август |  | 620,5 Бюджет муници пального района,в том числе, за счет поступа ющих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 420,5 |  |  |  | 361,6 Бюджет муници пального района,в том числе, за счет поступа ющих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 161,6 | 360,3 Бюджет муници пального района,в том числе, за счет поступа ющих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 160,3 | 364,4 Бюджет муници пального района,в том числе, за счет поступа ющих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 164,4 |  | 393,7 Бюджет муници пального района в том числе, за счет поступа ющих в бюджет муниципального района средств областного бюджета 193,7 |  |  | 200,0 Бюджет муници пального района |  | 200,0 Бюджет муници пального района |  | Трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства молодежи |  |  |
| 4 |  |  | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма | МКУ «Управление КС и МП |  |  | в течение года |  | - |  |  | - |  | 43,5 за счет поступа ющих в бюджет муниципального района средств областного бюджета | - |  | - | - |  |  |  |  | - | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,5 |  |  | 361,6 |  | 403,8 | 364,4 |  | 393,7 | 200,0 |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 536,4 |  |  | 2 490,6 |  | 2 750,6 | 5 434,6 |  | 5 656,3 | 5 225,6 |  |  |  |  | 5 225,6 |  |  |  |