Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Распоряжение

от  12.03.2019 года № 231

г. Кинель

Об   утверждении   отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной  программы

«Устойчивое  развитие  сельских  терри-

торий   Кинельского  района Самарской

области на 2014-2017  годы и на период

до 2020 года» за  2018 год

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский       № 1999 от 22.11.2013 года:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Устойчивое      развитие  сельских      территорий   Кинельского района Самарской области на 2014-2017  годы и на период до 2020 года»  за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1,  Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Утверждено

распоряжением администрации

муниципального района Кинельский

№ 231 от «12» марта 2019 г.

Отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года» в 2018 году.

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кинельского района Самарской области на 2014– 2017 годы и на период до 2020 года».

- Цель и задачи программы

Цель: улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Кинельского района, улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на сельских  территориях муниципального района Кинельский за     счет   реализации   инфраструктурных   мероприятий  в          рамках

Программы; содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на   сельских территориях муниципального района Кинельский;

Задача: удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения, проживающего на сельских территориях муниципального района Кинельский, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий  муниципального района Кинельский; реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей муниципального района Кинельский с помощью грантовой поддержки; проведение мероприятий по поощрению и популяризации достижений в сельском развитии муниципального района Кинельский.

- Оценка результативности и эффективности

реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

Введено (приобретено)  1089,6 кв. метров, в том числе 983,3 кв. метров молодыми семьями и специалистами. Перечислены  средства социальных выплат на банковские счета получателей социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 9 семьям жителей муниципального района Кинельский Самарской области, в том числе 9 молодым семьям и молодым специалистам в сумме 10 536,20842 тыс. рублей.

Введен в действие распределительный газопровод  5,1 км  в  п. Свободный сельского поселения  Георгиевка.

Введен в действие фельдшерско - акушерский пункт в п. Вертяевка сельского поселения Георгиевка.

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы * | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| 1 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности в муниципальном районе Кинельский, в том числе для обеспечения жильем молодых семей и молодых специалистов. | кв. м. общей площади | 582 582 | 1089,6 983,3 | 1,87 1,87 | Форма 1-УРСТ. Граждане, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. В 2018 году в рамках программы улучшили свои условия 9 семей. |
| 2 | Ввод в действие распределительных газовых сетей (п. Свободный) | км | 5,1 | 5,1 | 1,00 |  |
| 3 | Ввод в действие фельдшерско- акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики (п. Вертяевка) | ед. | 1 | 1 | 1,00 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях муниципального района, в том числе  молодых семей и  молодых специалистов.

Количество семей, улучшивших жилищные условия – 9, их них 9 молодых семей и молодых специалистов. Участники программы, получившие социальные выплаты на строительство жилого дома, имеют право в течение двух с половиной лет с даты выдачи свидетельства оформить жилое помещение в общую собственность всех членов семьи.

Введен в действие распределительный газопровод  5,1 км  в  п. Свободный сельского поселения  Георгиевка.

Введен в действие фельдшерско - акушерский пункт в п. Вертяевка сельского поселения Георгиевка.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятий Программы на улучшение жилищных условий населения, проживающего в сельских поселениях Муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2018 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 10 536,20842 тыс. рублей, в том числе: 2 810,32731 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7 575,21334 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    150,66777 тыс. рублей. Кроме этого предусмотрены средства внебюджетных источников – 4 515,51790 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам предусмотрено 10 536,20842 тыс. рублей, в том числе: 2 810,32731 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7 575,21334 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    150,66777 тыс. рублей. Кроме этого предусмотрены средства внебюджетных источников – 4 515,51790 тыс. рублей.

Согласно п. 2.2.6. соглашения между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области, администрация муниципального района Кинельский Самарской области перечисляет средства федерального, областного и местного бюджетов, предусмотренные на отчетный период, на банковские счета получателей социальной выплаты, предназначенные для зачисления социальной выплаты, в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидий в доход бюджета администрации муниципального района Кинельский Самарской области.

Фактически профинансировано средств за отчетный период: 10 536,20842 тыс. рублей, в том числе: 2 810,32731 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7 575,21334 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    150,66777 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 4 515,51790 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 10 536,20842 тыс. рублей, в том числе: 2 810,32731 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 7 575,21334 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    150,66777 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 4 515,51790 тыс. рублей.

Из них профинансировано в соответствии с подтверждающими документами (актами выполненных работ, договорами купли-продажи и прочее): всего – 5 972,79441 тыс. рублей, в том числе: 2 237,61578 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 3 649,767680 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    85,41095 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 6 779,0434 тыс. рублей.  Из них молодым семьям и молодым специалистам – 5 972,79441 тыс. рублей, в том числе: 2 237,61578 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 3 649,767680 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский  -    85,41095 тыс. рублей, а так же средства внебюджетных источников – 6 779,0434 тыс. рублей.

На строительство  распределительного газопровода в п. Свободный было выделено 767,69875 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 424,16891 тыс. руб., из областного бюджета – 305,14490 тыс.руб., из  бюджета муниципального образования – 38,38494 тыс. руб.

Фактически освоено 767,69875 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 424,16891 тыс. руб., из областного бюджета – 305,14490 тыс.руб., из  бюджета муниципального образования – 38,38494 тыс. руб.

На строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Вертяевка было выделено 4 971,68729 тыс. рублей,  в том числе из областного бюджета – 4 721,91629 тыс. руб., из  бюджета муниципального образования – 249,77100 тыс. руб.

Фактически освоено 4 971,68729 тыс. рублей,  в том числе из областного бюджета – 4 721,91629 тыс. руб., из  бюджета муниципального образования – 249,77100 тыс. руб.

На строительно-монтажные работы по объекту: "Проектирование и строительство сетей водоснабжения в селе Домашка Кинельского района Самарской области" в 2018 году было выделено 7 480,51032  тыс. рублей,  в том числе из областного бюджета – 7 106,4848 тыс. руб., из  бюджета муниципального образования – 374,02552 тыс. руб. Объект должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году.

На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Сети и сооружения инженерного обеспечения для малоэтажной застройки в селе Малая Малышевка муниципального района Кинельский Самарской области» в 2018 году было выделено 8 000,0  тыс. рублей,  в том числе из областного бюджета – 7 600,0 тыс. руб., из  бюджета муниципального образования – 400,0 тыс. руб.

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание для реализации показателя не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2020 годы. | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №75 от 25.01.2018 г. | Действующий |
| 2. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2020 годы | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №1700 от 14.11.2018 г. | Действующий |
| 3. | Уточнение денежных лимитов, выделяемых в период с 2018 по 2020 годы | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области №2067 от 24.12.2018 г. | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2018 года показатель, влияющий непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году перевыполнен, поскольку согласно условиям Программы, граждане, получившие социальную выплату на строительство жилого дома, вправе осуществить ввод жилого дома в течение 2,5 лет с даты получения социальной выплаты. То есть,  ввод жилых помещений у граждан, получивших социальные выплаты на строительство жилого дома в предыдущие годы, завершился в 2018 году.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

# Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

# Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

# ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R=(1/3*(1089,6/582+5,1/5,1+1/1))/(33971,7/36271,6)*100%= 137,8 %

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» реализация показателя признается  эффективным.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Продолжить реализацию программы в 2019 году.

Начальник юридического отдела

администрации муниципального

района Кинельский                                                                    Т.Л. Силантьева