- Администрация

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

- Распоряжение

- от    12.03.2019 года № 232

- г. Кинель

- Об утверждении  отчета о  ходе  реали-

- зации    муниципальной      программы

- «Развитие    сельского   хозяйства  и  ре-

- гулирования     рынков     сельскохозяй-

- ственной   продукции,  сырья  и   продо-

- вольствия     муниципального      района

- Кинельский    Самарской    области     на

- 2013-2020 годы» за  2018 год

- В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формирования  и реализации муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 года:

- 1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      программы    «Развитие    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2020 годы»  за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

- Хрисанов 2-10-10

- Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»- 1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

Утверждено распоряжением

администрации муниципального

района Кинельский

№ 232 от «12» марта 2019 г.

Отчет о ходе реализации муниципальной   программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы»  за 2018 год

1.Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013-2020 годы».

2.Цель и задачи программы

Цели и задачи: создание условий для стабильного функционирования сельского хозяйства муниципального района Кинельский в условиях действия норм и правил Всемирной торговой организации;

- достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей муниципального района Кинельский;

- -увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в муниципальном районе Кинельский;

- - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов;

- повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального района Кинельский сельскохозяйственной продукции;

- повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Кинельский, обновление и модернизация основных фондов;

-стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;

- создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

-повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района Кинельский;

- развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых крестьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм.

3.Оценка результативности и эффективности

реализации  программы  в 2018 году.

3.1 Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период

В   2018 году  муниципальным районом Кинельский были выполнены прогнозные показатели по следующим социально-экономическим показателям отрасли АПК:

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях  хозяйств: задание 7800 тн, выполнение 9095 тн  или 116,6 %,

- производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 20501 тн, выполнение 23343  тн или 113,9 %,

- производство зерна: задание 68,7 тыс. тн, выполнение 80,1 тыс. тн или 116,6 %.

В  рейтинге муниципальных районов Самарской области в  отчетном году   муниципальный    район Кинельский       занял второе место и по валовому производству молока, и по валовому производству скота и птицы на убой  в живом весе, а также первым по приросту поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, КФХ и ИП.

3.2. Результаты достижения значений целевых индикаторов муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора Соглашения | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов Соглашения в 2018 году |  | Степень достижения целевых индикаторов программы, % | Причины недостижения целевого индикатора Соглашения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение целевого индикатора | Факт. |  |  |
| 1.1 | Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 48,7 | 51,4 | 105,5 |  |
| 1.2 | Производство: зерновых и зернобобовых | тыс.тн | 57,4 | 80,1 | 139,5 |  |
| 1.3 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 9,0 | 15,7 | 174,4 |  |
| 1.4 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг.д.в. | 20 | 22,1 | 110,5 |  |
| 1.5 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет проведения гидромелиоративных мероприятий | га | 205 | 0 | 0 | ООО «Степь» разработан проект на мелиоративные работы на 205 га, ввод в эксплуатацию запланирован на ближайшие годы |
| 1.6 | Доля застрахованной стоимости продукции растениеводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйствен-ного страхования) в общей стоимости* | % | 3 | 2 | 66,7 | В настоящее время не получается переломить ситуацию, когда с/х товаропроиз-водители неохотно страхуют посев-ные площади из-за сложностей при получении страховых сумм, в случае наступления страхового случая. И, к сожалению, нынешняя страховая система не гарантирует им покрытие убытков. |
| 2. Развитие подотрасли животноводства |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 7800 | 9095 | 116,6 |  |
| 2.2 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 19000 | 20045 | 105,5 |  |
| 2.3 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | гол. | 1005 | 1439 | 143,2 |  |
| 2.4 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП | голов | 1000 | 1983 | 198,3 |  |
| 2.5 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 100 | 104,6 | 104,6 |  |
| 2.6 | Реализация племенного молодняка КРС молочных и мясных пород на 100 голов маток | гол. | 10 | 11,1 | 111,0 |  |
| 2.7 | Доля застрахованной стоимости продукции животноводства (страховая сумма по договорам сельскохозяйствен-ногострахования) в общей стоимости* | % | 0,2 | 6,5 | 3250 |  |
| 3. Техническая и технологическая модернизация |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизво-дителями всех форм собственности (включая ЛПХ): тракторы зерноуборочные комбайны кормоуборочные комбайны | штук штук штук | 24 8 1 | 24 6 1 | 100,0 75,0 100,0 | За период с 2016 по 2018 гг. было закуплено 26 зерноуборочных комбайнов, если учитывать в среднем за 3 года, то данный показатель выполнен. |
| 3.2 | Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади *Значение показателя может скорректиро-ваться после сдачи годовых отчетов | лошадиные силы | 137 | 137,2 | 100,1 |  |

| 3.3. Перечень мероприятий выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки. |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия | Выполнение |
| Создать условия для эффективной реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 г. № 624 | Перечень мероприятий по повышению эффективности реализации государственной программы: 1) Разработка и утверждение нормативно-правовых актов по обеспечению расходных обязательств, возникающих при выполнении переданных государственных полномочий и в результате принятия муниципальной программы и выполняемых самостоятельно за счет и в пределах средств местного бюджета, сформированных за счет субсидий, поступающих из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения с учетом выполнения показателей социально-экономического развития – все порядки по стимулирующим субсидиям разработаны и утверждены своевременно, что позволило освоить выделенные бюджетом средства государственной поддержки АПК в полном объеме. 2) Обеспечение стабильного роста продукции животноводства и растениеводства высокого качества (рост производства молока в 2018 году составил 5,3%, производство мяса сократилось по сравнению с предыдущим годом на 16,2%, это связано с прекращением деятельности свиноводческого хозяйства ООО «Гибридный» , а в целом по району идет наращивание производства мяса за счет развития крестьянских (фермерских) хозяйств. Производство зерна на 16,3 % меньше уровня 2017 года, это объясняется тем, что 2017 год был очень благоприятным по погодным условиям, если же сравнивать 2018 год со среднегодовым значением этого показателя за предыдущие пять лет, то он вырос на 14,9 %. 3) Содействие малым формам хозяйствования: в 2018 году за счет полученных грантов развивает семейную молочную ферму ИП Хусейнзаде Баходур Халими. На средства грантовой поддержки он должен закупить 50 нетелей молочных пород, оборудование для молочной фермы и технику. Кормораздатчик и трактор Беларусь он уже закупил в 2018 году. Начинающий фермер ИП КФХ Назаров Александр Андреевич на средства гранта закупил 20 нетелей молочной породы, оборудование, а также на собственные средства построил молочную ферму. за счет собственных средств построены: - животноводческое помещение на 150 голов КРС ИП КФХ Бакоян Алиса Алихановна; - животноводческое помещения на 200 голов КРС и приступил к строительству 2-х помещений ИП КФХ Набоян Алик Асоевич поселок Кинельский; -животноводческое помещение в п.Комсомольский на 50 гол. ООО «СХП «Агро» и завезено поголовье. - увеличил животноводческое помещение до 200 голов КРС ИП КФХ Набоян Хдр Асои поселок Кинельский; - склад кормов и кормоцех в ИП КФХ Набоян М.А поселок Кинельский; - 3 зернохранилища на 17 тыс.тн, проведена реконструкция зерноскладов; - введен в эксплуатацию зерноочистительный комплекс мощностью 170 тн зерна в час. 4) Активизация работы по увеличению посевных площадей, повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения и недопущению их вывода из сельскохозяйственного оборота: - в 2018 году по сравнению с предыдущим годом площадь обрабатываемой пашни увеличилась на 458 га , а площадь посева сельскохозяйственных культур соответственно на 538 га. -в целях повышения эффективности использования пашни внесено минеральных удобрений на 1 га посевной площади -22,1 кг д.в. при задании 20,0 кг, что превышает уровень прошлого года на 8,9 %. - оригинальными и элитными семенами засеяно 15,7% посевных площадей при задании 9,0%, что показывает рост показателя на 20 % по отношению к 2017 году. 5) Активизация работы с сельскохозяйственными товаро-производителями по участию их в областных семинарах, выставках, ярмарках: а) на юбилейной XX Поволжской агропромышленной выставке активное участие принимали научные учреждения, сельскохозяйственные организации, предприятия пищевой промышленности, КФХ, ЛПХ. Было получено в общей сложности 20 золотых медалей и 1 серебряная медаль. 6)совершенствование работы с учащимися по профессиональной ориентации, организация экскурсий на предприятия АПК в целях закрепления на селе молодых специалистов. Регулярно проводились занятия в классе профориентации на базе школы п. Кинельский с демонстрацией фильмов о наиболее значимых предприятиях АПК. |
| 2.Обеспечивать результативность использования бюджетных средств, предоставленных муниципальному району на развитие агропромышленного комплекса | В 2018 году были доведены бюджетные средства на развитие агропромышленного комплекса по следующим направлениям: -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства - 27,464 млн.рублей; -предоставление субсидий за счет средств местного бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям АПК и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни и залежей – 0,139 млн. рублей; -предоставления субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота – 0,308 млн. рублей. Данная поддержка оказала положительное влияние на выполнение всех контрольных показателей. - производство мяса в хозяйствах всех категорий : задание 7800 тн, выполнение 9095 тн или 116,6%, - производство молока в хозяйствах всех категорий: задание 20501 тн, выполнение 23343 тн или 113,9%, - производство зерна : задание 68,7 тыс. тн, выполнение 80,1 тыс. тн или 116,6%. |
| 3. Оказывать содействие населению в реализации продукции личных подворий заготовительным и перерабатывающим организациям, расположенным на территории муниципального образования | Муниципальный район Кинельский является пригородным, поэтому владельцы личных подсобных хозяйств реализуют излишки своей продукции на рынках городов Кинель, Самара, Тольятти по ценам значительно выше цен, установленных перерабатывающими предприятиями и предприятиями потребительской кооперации, и не имеют проблем с реализацией. Однако, с наиболее активными владельцами ЛПХ ведется работа и они регистрируются в качестве предпринимателей, глав КФХ. При увеличении объемов производства они реализуют часть продукции на перерабатывающие предприятия. |

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На развитие агропромышленного комплекса в рамках Программы повлияла ограниченность объемов государственной поддержки по отдельным направлениям субсидирования в связи с сокращением доходов областного бюджета и бюджета муниципального района Кинельский.

3.5 Данные о бюджетных ассигнованиях направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных входе реализации программы.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объем финансирования на 2018 год, млн. рублей | Фактически освоено млн. руб. | Экономия (-); пере-расход(+) млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаро-производителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяй-ственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства за счет средств бюджета муниципального района Кинельский формируемых за счет средств областного бюджета, за исключением средств поступающих в областной бюджет из федерального бюджета | 27,464415 | 27,464259 | -0,000156 |
| 2 | Предоставление субсидий малым формам хозяйствования, осуществ-ляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долго-срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) | 0,010327 | 0 | -0,010327 |
| 3 | Предоставление субсидий за счёт средств бюджета муниципального района Кинельский сельскохозяй-ственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-щим свою деятельность на территории Кинельского района Самарской области за ввод в оборот неиспользуемой пашни и залежи | 0,13904 | 0,13904 | 0 |
| 4 | Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с руководителями и специа-листами сельскохозяйствен-ных организаций | 0,058035 | 0,058035 | 0 |
| 5 | Проведение районного мероприятия, посвященного Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 6 | Проведение ежегодной агропромышленной выставки, форума | 0,09905 | 0,09905 | 0 |
| 7 | Материально – техническое и финансовое обеспечение Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский Самарской области, осуществляющего исполнение полномочий по вопросам местного значения, касающихся поддержки сельскохозяйственного производства | 6,455886 | 6,446771 | -0,009115 |
| 8 | Предоставление субсидий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, в целях воз-мещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на закупку кормов для содержания крупного рогатого скота | 0,308 | 0,308 | 0 |

Итого выделено бюджетами всех уровней 34 734,753 тыс. руб. Фактически освоено 34 715,155 тыс. руб.  Выделенные средства освоены на 99,9 %.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание для реализации показателей не используется.

3.7  Информация о внесении ответственным исполнителем муниципальной программы   изменений в программу.

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №76 от 25.01.2018 г.;

-  Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 774 от 06.06.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №1107 от 02.08.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  № 1571  от  16.10.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №1926  от  12.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы»;

- Постановление администрации муниципального района  Кинельский  №2089  от  25.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский №426 от 27.03.2013 года «Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы».

- Раздел 3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы» за 2018 год

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы (далее – Программа) осуществляется администрацией муниципального района Кинельский Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле

%

100

1





План

Тек

План

n

n

n=1

F

X

X

N

SUM

N

R

F

,

где N    – общее число целевых индикаторов (показателей);

Х          – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

Тек

nn

n

nn

X         – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

План

n

nn

F          – плановая сумма финансирования по Программе;

Тек

F         – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые индикаторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой.

Расчет эффективности за 2018 год:

N -общее число целевых индикаторов = 17

Сумма выполнения целевых индикаторов: (1,055+1,395+1,744+1,105+0+0,667+1,166+1,055+1,432+1,983+1,046+1,11+32,5+1+0,75+1+1,001)=50,009

Числитель формулы: (1:17) * 50,009 = 2,942

Знаменатель формулы: 34734,753/34715,155=1,0

- Таким образом, показатель общей эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Кинельский Самарской области на 2013 – 2020 годы» за 2018 год составляет:

- R = 2,942/1 х 100 = 294,2 %

- Раздел 3.9. Предложения о дальнейшей реализации программы.

- Продолжить реализацию программы  в связи с высокой ее эффективностью.