| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 14.03.2019 | г. | № | 377 |  |  |  |
| г. Кинель |  |  |  |  |  |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 — 2020 годы» за 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г., руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский      Самарской области на 2017 — 2020 годы» за 2018 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального - района Кинельский |  | - С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Суворов  21359

Рассылка: прокуратура – 1 экз., МБУ «Управление  природопользования» - 1 экз.

|  | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 377 от «14» марта 2019 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Охрана, защита и воспроизводство лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский Самарской области на 2017 — 2020 годы» за 2018 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Охрана, защита и воспроизводство лесных      насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский      Самарской области на 2017 — 2020 годы».

- Цели и задачи муниципальной программы

Цель:

- обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский.

Задачи, выполняемые в 2020 году:

- Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский

- Озеленение территорий муниципального района Кинельский

- Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | улучшение состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский | улучшение состояния лесных насаждений в результате проведения санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах |
| 2. | сохранение и восстановление зеленых насаждений на территории муниципального района Кинельский | снижение уровня загрязнения окружающей среды, улучшение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения за счет сохранения и восстановления зеленых насаждений |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
| Задача 1.Поддержание удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество отводов лесосек для проведения санитарных рубок лесных насаждений | шт | 85 | 14 | 16,5 | Акта осмотров лесных участков |
|  | Количество договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, находящихся в введении муниципального района Кинельский при проведении санитарных рубок | шт | 85 | 14 | 16,5 | Договора купли-продажи лесных насаждений (валежника) |
|  | Количество лесных участков, принятых после проведения санитарных рубок | шт | 85 | 14 | 16,5 | Акта приема-передачи |
|  | Количество инвентаризаций лесных насаждений и планирование мероприятий в области охраны, защиты и воспроизводства лесных насаждений | шт | 1 | 1 | 100,0 | Отчет о проведенных мероприятий |
|  | Количество отводов лесосек для проведения сплошных рубок лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (линий электропередач, дорог, трубопроводов и т.д.) | шт | 5 | 19 | 380,0 | Акта обследований |
|  | Количество договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, находящихся в введении муниципального района Кинельский при проведении сплошных рубок | шт | 5 | 8 | 160,0 | Договора на обследование лесных участков |
|  | Количество лесных участков, принятых после проведения сплошных рубок | шт | 5 | 8 | 160,0 | Акта приема-передачи |
| 8 | Количество отчетов по выполненным мероприятиям с внесенными изменениями в таксационное описание | шт | 2 | 2 | 100,0 | Таксационное описание |
| Задача 2. Озеленение территории муниципального района Кинельский |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах | шт | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество саженцев деревьев и кустарников, приобретенных в отчетный период | шт | 500 | 697 | 139,4 | Отчет о проведенных мероприятиях |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы |  |  |  | 108,9 |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

За 2018 год в рамках выполнения задачи по поддержанию удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский прошли санитарно-оздоровительные мероприятия в защитных лесных полосах.

В 2018 году при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий в лесополосах было убрано 285 м.куб. сухостойных, ветровальных, поврежденных и нежизнеспособных деревьев, на общей площади 5,2 га. Общее количество сухих деревьев (валежник) составило 2617 штук.

Породный состав нежизнеспособных деревьев: тополь, береза, вяз, сосна.

Мероприятия по санитарному оздоровлению в защитных лесных полосах на территории муниципального района Кинельский в 2018 году проводились с привлечением жителей района. Вся собранная древесина была передана им в качестве дров для отопления и собственных нужд. Средства на данные мероприятия затрачены не были.

2) В рамках выполнения задачи по озеленению территорий муниципального района Кинельский была проведена районная экологическая акция «Посади дерево — 2018» (далее — Акция).

С целью проведения Акции были закуплены саженцы деревьев и кустарников в количестве 697 штук на общую сумму 240 060,45 рублей (Двести сорок тысяч шестьдесят рублей 45 копеек). Саженцы деревьев и кустарников были переданы в 10 сельских поселений и высажены в парках, скверах, мемориальных комплексах, на территориях социально-значимых объектов.

На безвозмездной основе администрации муниципального района Кинельский было передано с Кинельского и Красносамарского лесничеств около 4 500 штук хвойных деревьев

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2018 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по озеленению территории муниципального района Кинельский.

По состоянию на 01.01.2019 г. денежные средства освоены не в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы.

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 3902,322 тыс. рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 3863,872 тыс. рублей или 99 % (за счет экономии бюджетных средств).

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Натуральный показатель-потребитель, шт. |  | Объём финансирования в 2018 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановый | фактический | плановый | фактический |
| 1. Мероприятия, направленные на обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский в рамках муниципального задания |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поддержание удовлетвори тельного санитарно-экологического состояния лесных насаждений, находящихся в ведении муниципального района Кинельский | 2235 | 2235 | 3662,262 | 3623,812 |
| 1.1.1 | Проведение работы по отводу лесосек для проведения санитарных рубок лесных насаждений, в т.ч. | 255 | 255 |  |  |
|  | Выездная работа | 170 | 170 |  |  |
| 1.1.2 | Подготовка договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, находящихся в ведении муниципального района Кинельский при проведении санитарных рубок | 85 | 85 |  |  |
| 1.1.3 | Прием лесных участков после проведения санитарных рубок, в т.ч. | 255 | 255 |  |  |
|  | Выездная работа | 170 | 170 |  |  |
| 1.1.4 | Инвентаризации лесных насаждений и планирование мероприятий в области охраны, защиты и воспроизводства лесных насаждений | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.5 | Проведение работы по отводу лесосек для проведения сплошных рубок лесных насаждений при строительстве, реконструкции и эксплуатации линейных объектов (линий электропередач, дорог, трубопроводов и т.д.), в т.ч. | 15 | 15 |  |  |
|  | Выездная работа | 10 | 10 |  |  |
| 1.1.6 | Подготовка договоров купли-продажи лесных насаждений на лесных участках, находящихся в ведении муниципального района Кинельский при проведении сплошных рубок | 5 | 5 |  |  |
| 1.1.7 | Прием лесных участков после проведения сплошных рубок, в т.ч. | 15 | 15 |  |  |
|  | Выездная работа | 10 | 10 |  |  |
| 1.1.8 | Подготовка и учет (годовой) выполненных мероприятий с внесением изменений в таксационное описание | 2 | 2 |  |  |
| 1.1.9 | Формирование, обобщение и анализ материалов при подготовке Государственного доклада «О состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области» | 1 | 1 |  |  |
| 1.1.10 | Выездная работа по информационно-аналитическому обеспечению | 241 | 241 |  |  |
| 1.1.11 | Сбор информационно-аналитических данных | 1360 | 1360 |  |  |
| 2. Иные мероприятия, направленные на обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и поддержания удовлетворительного санитарно-экологического состояния лесных насаждений |  |  |  | 240,06 | 240,06 |
| 2.1.1. | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в защитных лесных полосах |  |  | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Организация мероприятий по восстановлению зеленых насаждений |  |  | 240,06 | 240,06 |

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 18.12.2018 г. №2013 | Действующий |
| 1 | Изменение объема финансирования | Постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2017 г. №2308 | Утратил силу |

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Основные мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов муниципальной программы в 2018 году, исполнены в полной мере.

3.9. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/10)х(14/85+14/85+14/85+1/1+19/5+8/5+8/5+2/2+697/500) х 100%

3863,872 / 3902,322

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 110%.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет:  108,9%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 99 %.

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации, данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.