| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от _22.03.2019_№__437_ |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2015-2021 годы за 2018 год |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2015 – 2021 годы  за 2018 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Тишина 8 (84663) 21145 Рассылка прокуратура, инспектор по жилищным вопросам Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский №_437 от _22.03.2019_ г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Молодой семье – доступное жилье» в муниципальном районе Кинельский на 2015– 2021 годы.

- Цель и задачи программы

Цель:

- осуществление социальной поддержки молодых семей, проживающих на территории муниципального района Кинельский и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством.

Задачи:

Задача 1. Оказание социальной поддержки молодым семьям в улучшении жилищных условий за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Задача 2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, а также дополнительных финансовых ресурсов кредитных и иных организаций на   приобретение (строительство) жилого помещения.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | В 2018 году 6 молодых семей получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 2. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | В 2018 году 6 молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, получили социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет федерального, областного и местного бюджетов. Социальные выплаты, полученные в 2017 году были освоены в полном объеме до 31.12.2017 г. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | семей | 6 | 6 | 1,0 | Выписка из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2018 году на территории Самарской области |
|  | Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет средств бюджета муниципального района Кинельский, а также за счет поступивших средств федерального и областного бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному. | Семей | 6 | 6 | 1,0 | Сведения о расходовании средств областного бюджета, в т. ч. поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета, и средств местного бюджета, направленных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2018 году. |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы – сформированы на  01.06.2018.

2) Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год – заявка подана в установленные Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области сроки.

3) Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве)- дата окончания срока действия свидетельства 03.11.2018. Кроме этого, в связи с внесенными изменениями  список участников Программы, дата окончания срока действия одного свидетельства – 15.01.2019 года.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Согласно договора между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области № 36618000-1-2018-001 от 28.03.2018 (далее - Договор), на реализацию мероприятий Программы в 2018 году было предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в размере 4 158,9828  тыс. рублей, в том числе: 853,78186 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 2242,99673 тыс. рублей – средства областного бюджета, из бюджета муниципального района Кинельский – 1062,20421 тыс. рублей. Срок реализации субсидии, выделенной на приобретение жилья молодым семьям, составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве, то есть до 03.11.2018.

Согласно п. 4.3.7. Договора,  администрация муниципального района Кинельский Самарской области обязана возвратить в бюджет Самарской области неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В связи  изменением состава семьи молодых семей, а также в связи с внесением изменений в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в рамках Программы была изменена доля местного бюджета, которая составила 1025,57648 тыс. рублей. То есть, в 2018 году объем финансирования составил 4015,5696 рублей.

В 2018 году выделенные бюджетные ассигнования были использованы в полном объеме до 31.12.2018г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2018 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Формирование списков молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, формирование списков участников Программы | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 2 | Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 3 | Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 4158,9828 | 4015,5696 |
| ИТОГО: |  | 4158,9828 | 4015,5696 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых в период с 2015 по 2021 годы | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 03.05.2018 г. № 593, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 05.12.2018 № 1860, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 25.12.2018 № 2088 | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2018 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

В связи с принятием постановления Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года» продолжить её реализацию.