| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 22.03.2019 г. № 440 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном районе Кинельский на 2018 – 2022 годы  за 2018 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

| Тишина 8 (84663) 21145 Рассылка прокуратура, инспектор по жилищным вопросам | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 440 от 22.03.2019 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в муниципальном районе Кинельский на 2018– 2022 годы.

- Цель и задачи программы

Цель:

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа,  проживающих на территории муниципального района Кинельский, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с действующим законодательством.

Задачи:

Задача 1. Социальная поддержка детей-сирот в улучшении жилищных условий за счет средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового года.

Задача 2. Содействие в преодолении трудной жизненной ситуации.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями. | В 2018 году 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, были обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| 2. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, выделенных в году, предшествующем отчетному. | В 2018 году 19 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа, были обеспечены жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного бюджета. Средства областного бюджета, полученные в 2017 году были освоены в полном объеме до 31.12.2017 г. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Объем бюджетных средств, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств, выделенных на формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа индивидуального жилого дома | тыс. руб. | 21379,8 | 21379,8 | 1,0 | Соглашение о предоставлении субвенции в 2018 году из областного бюджета на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области, договор о предоставлении и расходовании в 2018 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на исполнение актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот |
|  | Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа | шт. | 18 | 18 | 1,0 | Отчет об использовании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и количестве обеспеченных детей-сирот в 2018 году. |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1) Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда-в течение года.

2)   Формирование муниципального специализированного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений в муниципальную собственность и (или) строительства жилых помещений: за счет средств,   поступающих в бюджет муниципального района Кинельский из областного и федерального бюджета-в срок до 31.12.2018 года.

3) Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из муниципального специализированного жилищного фонда- в срок до 31.12.2018 года.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Согласно соглашения между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области № 16 от 03.04.2018, на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений (далее-дети-сироты) в 2018 году было предусмотрено выделение из областного бюджета субвенции в размере  8314,383  тыс. рублей. Срок реализации субвенции до  31 декабря 2018 года.

Согласно договора между Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и администрацией муниципального района Кинельский Самарской области № 37 от 06.04.2018, на исполнение актов государственных органов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в 2018 году было предусмотрено выделение из областного бюджета субвенции в размере 13065,459  тыс. рублей. Срок реализации субвенции до  31 декабря 2018 года

В 2018 году выделенные бюджетные ассигнования были использованы в полном объеме до 31.12.2018г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2018 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 2 | Формирование муниципального специализированного жилищного фонда путем приобретения жилых помещений в муниципальную собственность и (или) строительства жилых помещений за счет средств, поступающих в бюджет муниципального района Кинельский из областного и федерального бюджета | 21379,8 | 21379,8 |
| ИТОГО: |  | 21379,8 | 21379,8 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых в период с 2018 по 2022 года и количества детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 30.05.2018 г. № 739, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 05.12.2018 № 1862 | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2018 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1996 №159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", Законом Самарской области от 28.12.2012 №135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области» продолжить её реализацию.