| Администрация муниципального района Кинельский Самарской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| Постановление |  |  |
| от 22.03.2019 г. № 439 |  |  |
| г. Кинель |  |  |
| Об утверждении годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы |  |  |

В соответствии с пунктом 6.5 Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 №1999 , руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить годовой отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной  программы  «Обеспечение жилыми    помещениями  отдельных категорий граждан» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы за 2018 год (приложение № 1).

- Опубликовать настоящее Постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский | С.И. Колесник |
| --- | --- |

| Тишина 8 (84663) 21145 Рассылка прокуратура, инспектор по жилищным вопросам | Приложение №1 к постановлению администрации муниципального района Кинельский № 439 от 22.03.2019 г. |
| --- | --- |

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы

- Наименование программы

Муниципальная  программа «Обеспечение жилыми    помещениями  отдельных категорий граждан» в муниципальном районе Кинельский на 2018-2022 годы.

- Цель и задачи программы

Цель:

- Обеспечение  жилыми помещениями за счет средств областного и федерального бюджета отдельных категорий граждан, перечень которых установлен Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области в соответствии с действующим законодательством.

Задачи:

Задача 1. Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий.

Задача 2. Предоставление социальных выплат за счет средств областного и федерального бюджета на приобретение и строительство жилых помещений отдельным категориям граждан.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

- Конкретные результаты,  достигнутые за отчетный период.

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества отдельных категорий граждан, получивших социальную выплату на приобретение и строительство жилых помещений. | В 2018 году 3 гражданина получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений. |
| 2. | Количество отдельных категорий граждан, получивших социальную выплату на приобретение и строительство жилых помещений, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета. | В 2018 году 3 гражданина получили социальные выплаты на приобретение жилых помещений за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета. Средства областного и федерального бюджета, полученные в 2017 году были освоены в полном объеме до 31.12.2017 г. |

- Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | факти-чески достиг-нутые |  |  |
|  | Объем бюджетных средств, за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета, выделенных по переданным государственным полномочиям на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан | тыс. руб. | 3228,033 | 3228,033 | 1,0 | Закон Самарской области от 06.12.2017 №116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов». |
|  | Количество отдельных категорий граждан, обеспеченных жилыми помещениями | шт. | 3 | 3 | 1,0 | Отчет об использовании средств областного бюджета, выделенных на обеспечение жилыми помещениями граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны. Отчет об использовании межбюджетных трансфертов, представленных из федерального бюджета. |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  |  |  | 1,0 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

- Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

1)  Формирование списков отдельных категорий граждан, получателей социальных выплат-в течение года.

2) Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета -в срок до 31.12.2018 года.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Закон Самарской области от 06.12.2017 №116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В 2018 году выделенные бюджетные ассигнования были использованы в полном объеме до 31.12.2018г.

- Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации программы

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2018 г., тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Формирование списков отдельных категорий граждан, получателей социальных выплат | Финансирование не требуется | Финансирование не требуется |
| 2 | Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения за счет поступающих в бюджет муниципального района Кинельский средств областного и федерального бюджета | 3228,033 | 3228,033 |
| ИТОГО: |  | 3228,033 | 3228,033 |

- Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

Муниципальное задание не используется.

- Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в программу.

| № п/п | Краткое описание внесенного в Программу изменения | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие с действующим законодательством, а также уточнение лимитов денежных средств выделяемых в период с 2018 по 2022 года и количества отдельных категорий граждан, получивших социальные выплаты и состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | Постановление админист-рации муниципального района Кинельский Самар-ской области от 30.05.2018 г. № 738, постановление администрации муниципального района Кинельский Самарской области от 05.12.2018 № 1861 | Действующий |

- Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По итогам 2018 года мероприятия программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году, исполнены в полной мере.

- Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. №1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» программа признается эффективной.

- Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Руководствуясь Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.07.2006 № 87-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области»; Постановление Правительства Самарской области от 21.06.2006 № 77  «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан» продолжить её реализацию.