Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от  30.04.2013 года № 668

г. Кинель

                                                                  

Об  утверждении  отчета   о  ходе    ре-

ализации    муниципальной      целевой

Программы    развития    сельского  хо-

зяйства и регулирования рынков  сель-

скохозяйственной продукции, сырья  и

продовольствия  муниципального  рай-

она Кинельский  Самарской области на

2013-2020 годы  за I квартал 2013года

В соответствии с Федеральным законом  от   06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ, утверждённым постановлением администрации муниципального района Кинельский № 928                     от 27.06.2011 года администрация муниципального района Кинельский, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации муниципальной      целевой   Программы    развития    сельского  хозяйства  и регулирования рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья  и продовольствия  муниципального  района Кинельский  Самарской области на 2013-2020 годы  за I квартал 2013года.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации муниципального района Кинельский Е.И. Хрисанова.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального района Кинельский                       Н.В. Абашин

Хрисанов 2-10-10

Рассылается: прокуратура – 1 экз, орг.отдел. – 1  экз., МУ «Междуречье»-1, Управление финансами – 1 экз., Управление сельского хозяйства – 1

- Утверждено

- постановлением администрации

- муниципального района Кинельский

- Самарской области

от 30.04.2013  №  668

Отчет о ходе реализации муниципальной целевой Программы развития

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия муниципального района Кинельский

Самарской области на 2013 – 2020 годы за  I квартал 2013 года

|  | № п/п; Наименование мероприятия; Общий объем финансирования на 2013 год, млн. рублей; Ход реализации программы, млн. рублей. I квартал; II квартал; III квартал; IV квартал. 1; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального района Кинельский, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство продукции животноводства; 10,44; -. 2; Предоставление субсидий за счёт средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Кинельского района Самарской области на оказание поддержки производства зерновых культур в целях возмещения части затрат в связи с производством зерновых культур; 5,79; -. 3; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство реализованного молока В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 16,90 10,53 6,37; -. 4; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 24,00 15,12 8,88; -. 5; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 0,70 0,15 0,55; -. 6; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям потребительской кооперации и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 7,80 1,72 6,08; -. 7; Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета малым формам хозяйствования, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) В том числе: за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета; 0,42 0,02 0,40; -. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |