Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 27.03.2019 № 500

г. Кинель

«Об утверждении отчета о ходе реализации  муниципальной      программы «Молодежь     муниципального района Кинельский»     на 2014 – 2021 гг.» за 2018 год»

В соответствии с 6.5  Порядка  принятия решений о разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г., руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2021 года, за  2018 год.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы   «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2021 года,  за 2018 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Междуречье» и на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Ефимова 9371836060

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

№ 500 от  «27 »  марта  2019 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2021 гг.»

- Наименование программы

Районная муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский» на 2014 – 2021 гг.»

- Цели и задачи программы

Создание комплекса условий и эффективных  механизмов  реализации молодежной политики в районе  обеспечивающих    процесс интеллектуального, нравственного, гражданского и физического становления

личности  молодых людей.

Задачи программы:

- формирование у молодежи четкого представления о базовых ценностях общества, повышение мотивации к проявлению инициативы и успешной самореализации;

- внедрение и распространение  эффективных  методов работы по месту жительства;

- создание условий для закрепления гражданско-патриотических ценностей в сознании молодежи;

- поддержка всех форм духовно-нравственного  воспитания, интеллектуального, творческого и  физического развития молодежи;

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде,  пропаганда                                               здорового образа жизни молодого поколения;

- подготовка молодежных лидеров;

-трудовое воспитание и повышение профессионального мастерства с привлечением молодежи к выполнению социально-значимых мероприятий;

- развитие системы молодежных и детских общественных объединений;

- укрепление кадрового потенциала реализации молодежной политики.

3. Ожидаемые результаты реализации плана работы  с молодёжью

- Исполнение плана по реализации молодёжной политики в муниципальном районе Кинельский позволит ориентировать массовое молодежное сознание на позитивные модели построения своей жизни;

- реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества;

- объем запланированных  мероприятий обеспечит поддержку молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и  молодежных общественных объединений   и числа их участников, создание молодежных советов в сельских поселениях района;

- реализация соответствующих разделов  позволит повысить уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому  воспитанию;

- координация усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность;

- комплексная работа с молодежью позволит повысить социальный статус  сельской молодежи, закрепить молодежь на селе.

- Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

районной муниципальной  программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2021гг.»

за 2018 год  (по форме представленной в таблице)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значения показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Увеличение количества молодежных объединений | % | 20 | 20 | 100% | Сведения от исполнителей программы |
| 2. | Увеличение количества участников молодежных объединений | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 3 | Увеличение количества мероприятий в сфере молодежной политики | % | 15 | 15 | 100% | Сведения от исполнителей программы |
| 4 | Увеличение доли специалистов в сфере молодежной политики, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации | % | 50 | 50 | 100% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики сельских поселений) |
| 5 | Увеличение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере молодежной политики | % | 35 | 31 | 0,88% | Сведения от исполнителей программы (согласно данным паспорта реализации молодежной политики) |
|  | Средний показатель эффективности программы | % |  |  | 97% |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации. Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/5)х((20/20)+(20/20)+(15/15)+(50/50)+(31/35)    х100%                             =97,7%

4611,4 / 4920,7

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 97,7 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы за период 2018 года составляет 104,3 %.

Отчет о ходе реализации муниципальной  программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2021гг.»

за 2018 год.

.

| № п/п | Наименование мероприятия | Общий объём финансирования, тыс.руб. | Отчет о ходе реализации программы 2018 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал |  | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1.Мероприятия в рамках местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация, проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи | 725,0 Муниципальный бюджет | 135,0 |  | 142,0 | 163,0 | 157,0 |
| 2. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций, направленных на содействие развития талантливой молодежи и молодежных социально позитивных инициатив | 868,0 Муниципальный бюджет | 209,0 |  | 245,0 | 263,0 | 151,0 |
| 3. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на содействие развития молодежных и детских объединений | 487,0 Муниципальный бюджет | 121,0 |  | 117,0 | 136,0 | 113,0 |
| 4. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на пропаганду здорового образа жизни | 797,0 Муниципальный бюджет | 156,0 |  | 129,0 | 137,0 | 193,7 |
| 5. | Организация, проведение и реализация проектов и мероприятий направленных на развитие профориетационной работы | 310,0 Муниципальный бюджет | 77,0 |  | 86,0 | 71,0 | 76,0 |
| 6. | Участие в областных, региональных и всероссийских мероприятиях в рамках государственной молодежной политики | 310,0 Муниципальный бюджет | 105,0 |  | 77,0 | 77,5 | 50,5 |
| 7. | Информационное, методическое и кадровое обеспечение молодежной политики | 220,6 Муниципальный бюджет | 51,0 |  | 52,4 | 68,0 | 49,2 |
| 8. 9. | Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций направленных на развитие молодежного туризма Обеспечение выполнения функций инструктора по работе с молодежью | 233,0 Муниципальный Бюджет 576,4 Муниципальный бюджет | 59,0 153,0 |  | 55,0 156,0 | 61,0 162,0 | 58,0 105,4 |
| Итого: |  | 4527,0 | 1066,0 |  | 1059,4 | 1138,5 | 953,8 |
| 2. Мероприятия с областным софинансированием |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участие в проекте «Молодежный информационный центр» | - Муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2 | Проект «Молодежный информационный центр» | - Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| 3 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 193,7 Областной бюджет |  | 0 | 0 | 193,7 | 0 |
| 4 | Трудоустройство несовершеннолетних - п.2.5 Стратегии государственной молодёжной политики в Самарской области | 200,0 Муниципальный бюджет |  | 0 | 0 | 200,0 | 0 |
| Итого: |  | 393,7 |  | 0 | 0 | 393,7 | 0 |
| Всего: |  | 4920,7 |  | 1066,0 | 1059,4 | 1532,2 | 953,8 |

Ожидаемые результаты реализации плана работы  с молодёжью

- Исполнение плана по реализации молодёжной политике в муниципальном районе Кинельский позволит ориентировать массовое молодежное сознание на позитивные модели построения своей жизни;

- направленная деятельность по созданию условий проведения организованного досуга позволит увеличить охват молодых людей мероприятиями по реализации молодежной политики;

- реализация комплекса мероприятий по поддержке и дальнейшему развитию творчества молодежи обеспечит рост количества участников различных видов молодежного творчества;

- объем запланированных  мероприятий обеспечит поддержку молодежных общественных инициатив, увеличение количества детских и  молодежных общественных объединений   и числа их участников, создание молодежных советов в сельских поселениях района;

- реализация соответствующих разделов  позволит повысить уровень духовно-нравственного, гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи, а также увеличить количество участников мероприятий по патриотическому и гражданскому  воспитанию;

- координация усилий в направлении профилактики асоциального поведения в молодежной среде позволит повысить эффективность данного направления работы, снизить подростковую преступность;

- комплексная работа с молодежью позволит повысить социальный статус  сельской молодежи, закрепить молодежь на селе.

Пояснительная записка к отчету о реализации районной муниципальной программы

«Молодежь муниципального района Кинельский  на 2014-2020гг.»              за 2018 год.

На территории муниципального района Кинельский  в 2018 году реализовывалась   районная муниципальная программа «Молодежь муниципального района Кинельский»  на 2014-2021 гг. (далее Программа). Утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013г.

В 2018 году мероприятия  проводились за счет районного бюджета и областного софинансирования.

- Средства на реализацию мероприятия пункт № 1: «Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций,  направленных на гражданско - патриотическое воспитание молодежи» не освоены по причине оптимизации бюджетных расходов, вышеуказанное мероприятие реализовано в других пунктах программы «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2021 года.

- Средства на реализацию мероприятия пункт № 4: «Организация проведение и реализация проектов, мероприятий и акций,  направленных на  пропаганду здорового образа жизни» не освоены по причине оптимизации бюджетных расходов, вышеуказанное мероприятие реализовано в других пунктах программы «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2021 года.

От «____» ______  2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от  22.11.2013 г № 1999 «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2021 года. за 2018 год.

1.Признать районную муниципальную  программу  «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2021 года. за 2018 год. эффективной, при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 104,3%.

2.Рекомендуем в 2019 году продолжить реализацию районной муниципальной  программы «Молодежь муниципального район Кинельский» на 2014-2021 года.

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова