Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 28.03.2019  г. № 518

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы «Развитие физической

культуры  и спорта  муниципального

района Кинельский» на 2014-2021 г.г.» за 2018 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2014-2021 г.г.» за 2018 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в

подразделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз., МБУ Информационный центр «Междуречье» - 1экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№  ______   от  _______________

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

1.Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2021 годы.

2.Цели и задачи муниципальной программы

Цель Программы:

- создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения муниципального района Кинельский в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

- содействие социально-экономическому развитию и социальной стабильности в муниципальном районе Кинельский;

Задачи Программы:

1. Методическое и информационное обеспечение;

2. Развитие материально-технической базы;

3. Физкультурно-оздоровительная работа среди всех слоев населения муниципального района Кинельский;

4. Подготовка спортивного резерва;

5. Обеспечение выполнения функций отдела физической культуры и спорта;

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

3.1.Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2021 годы (далее Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27 .12. 2013 г. № 2322.

Ответственным исполнителем Программы является Муниципальное бюджетное казенное учреждение муниципального района Кинельский Самарской области «Дом молодежных организаций».

Соисполнители:

- администрация муниципального района Кинельский;

Основные результаты, достигнутые за 2018 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский | В районе действуют 34 коллектива физической культуры, из них 20 КФК в общеобразовательных школах, 12 КФК по месту жительства, один ККФ в ПУ-43 в селе Домашка и СП ДЮСШ ГБОУ СОШ п. Комсомольский. |
| 2. | Улучшение состояния здоровья населения района, формирование здорового образа жизни; | Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится по месту жительства в сельских поселениях. Созданы 2 центра тестирования по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО. В районной ДЮСШ для обучающихся общеобразовательных школ и муниципальный центр тестирования в п. Кинельский при отделе физической культуры и спорта для тестирования взрослого населения. |
| 3. | Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий | Все мероприятия календарного плана были посвящены 90-летию муниципального района Кинельский и развитию здорового образа жизни, в том числе обе спартакиады по 14-ти видам спорта среди школ и поселений (производственников), в которых приняли участие 17 средних школ и все 12 сельских поселений района. Общее количество мероприятий по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО составило 40. В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего более 208 спортивных мероприятий. Была проведена Спартакиада депутатов муниципального района и сельских поселений по 4 видам спорта, где приняли участие 165 человек; Спартакиада третьего возраста где приняло участие 75 человек, а также Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая насчитала более 50 участников |
| 4. | Повышение качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта | КФК поселений уже систематически проводят тренировочные занятия и спортивные соревнования по различным видам спорта: футбол, мини-футбол, баскетбол, волейбол, лыжные гонки, дартс, шашки, шахматы, хоккей, армспорт, легкая атлетика, гиревой спорт и настольный теннис, тем самым способствуют повышению качества уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта. |
| 5. | Организация новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района; | В 2018 году на базе ДЮСШ Кинельского района были открыты новый секции по вольной борьбе, футболу, настольному теннису и лыжным гонкам. |
| 6. | Привлечение к занятиям спортом пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья | Была проведена Спартакиада среди инвалидов муниципального района Кинельский по шести видам спорта. Физическая культура и спорт среди инвалидов пока, что в районе не получило должного внимания, так как район не имеет централизованного спортивного комплекса, нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы, среди инвалидов, но несмотря на это проводится определенная работа среди инвалидов совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», армрестлинг, пулевая стрельба. |
| 7. | Повышение доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом | В 2018 году число занимающихся физической культурой и спортом составило 12 833 человек, из них 1245 детей тренируются в ДЮСШ, 2788 в образовательных учреждениях. Число физкультурников и спортсменов от 19 лет и старше составляет 5658 человек. В процентном отношении общее число занимающихся составляет 39,4 % от общего числа населения в районе. Общее количество принявших участие в выполнении нормативов испытаний тестов комплекса ГТО составило 2306 человек из них на золотой знак выполнили – 46 человек, на серебряный – 46 человек, на бронзовый – 37 человек. С каждым годом идет увеличение занимающихся физкультурой и спортом, так как создается спортивная инфраструктура, строятся спортивные универсальные площадки для занятий физической культурой и спортом, приобретается экипировка и спортивный инвентарь. |
| 8. | Привлечение к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья | В районе нет специализированных ДЮСШ и отделений для учебно-тренировочной работы по привлечению детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья, но определенная работа среди инвалидов проводится совместно со службой «Милосердие», отделом семьи и центром «Семья» по доступным видам спорта как шашки, шахматы, дартс, «Веселые старты», прыжки в длину с места, кольцеброс, армрестлинг, пулевая стрельба. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) по годам |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов) причины отклонений фактических достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |  |
| 1. | Удельный вес населения муниципального района Кинельский, систематически занимающегося физической культурой и спортом. | % | 38,5 | 39,4 | 1,02 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2018 года |  |
| 2. | Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах | % | 45,3 | 45,3 | 1,0 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2018 года |  |
| 3. | Eдиновременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 1959 | 1959 | 1,0 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2018 года |  |
| 4. | Количество участников муниципальных, областных, всероссийских физкультурных и спортивно-оздоровительных мероприятий | чел. | 2837 | 2874 | 1,02 | Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о физической культуре и спорте за 31 декабря 2018 года |  |

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Все мероприятия календарного плана были посвящены 90-летию муниципального района Кинельский и развитию здорового образа жизни, в том числе обе спартакиады по 14-ти видам спорта среди школ и поселений (производственников), в которых приняли участие 17 средних школ и все 12 поселений района.  В течении отчетного года были проведены кроме спартакиад и другие кубковые и турнирные соревнования как среди школьников, так и среди производственников: всего более 208 спортивных мероприятий.

Была проведена Спартакиада депутатов муниципального района и сельских поселений по 4 видам спорта, где приняли участие 165 человек; Спартакиада третьего возраста где приняло участие 75 человек, а также Спартакиада среди инвалидов которая насчитала более 50 участников.	Сборные команды района приняли участие в 2 областных спартакиадах.

В спартакиаде среди муниципальных районов Самарской области по 20 видам спорта заняли итоговое 7 место. Успешно выступили команды по следующим видам спорта: лыжные гонки III место, летний полиатлон (летние пятиборье) III место, легкая атлетика II место, шашки и шахматы I место.

В областной спартакиаде среди обучающихся общеобразовательных школ муниципальных районов по 9 видам спорта 19 место. Успешно выступила футбольная команда и заняла III общекомандное место.

В областном турнире по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» в 2018 году команда младших девочек принимала участие в финале из 4х команд.

В проекте «Мини футбол в школу» 3 команды стали призерами областного этапа Самарской области.

На региональных сельских играх команда муниципальный район общекомандное III место.

Воспитанники отделения вольной борьбы и бокса в ДЮСШ, постоянно являются победителями и призерами первенств и турниров Самарской области в различных весовых категориях.

3.4.	Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

- повышение интереса различных категорий жителей Кинельского района к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие инфраструктуры и совершенствование материально – технического оснащения для занятий физической культурой и массовым спортом, как в образовательных учреждениях, так и по месту жительства;

- внедрение новых форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы;

- обеспечения доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан;

- пропаганда социальной значимости физической культуры и спорта, как инструмента в формировании здорового образа жизни граждан, укреплении здоровья, профилактике заболеваний, борьбе с негативными явлениями

-укрепление материально-технической базы.

3.5. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на сумму 7 461,52 тыс. рублей.

3.6.	Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную программу ««Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Кинельский» на 2014-2021 годы следующими муниципальными актами:

Постановление администрации м.р. Кинельский № 1597 от 19.10.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2322 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2014-2020 г.г»;

Постановление администрации м.р. Кинельский № 1727 от 19.11.2018 г. «О внесении  изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2322 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2014-2020 г.г»;

Постановление администрации м.р. Кинельский № 2143 от 29.12.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2322 «Об  утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры  и спорта  муниципального района Кинельский» на 2014-2020 г.г»;

3.7.	Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2018 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

В соответствии с Критериями комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденными постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области» муниципальная программа признается эффективной.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

¼ х (39,4/38,5+45,3/45,3+1959/1959+2874/2837 ) х100%

7461,52 /7735,74

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 104,6 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 100,8 %.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 7461,52  тыс. рублей, что соответствует 96,5 %, за счет экономии бюджетных средств.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2019 году.

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 г.г.» за 2018 год

- На территории муниципального района Кинельский в 2018 году реализовывалась муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский» на 2014-2021 г.г.» далее (Программа) утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12.2013 г. № 2322.

- В 2018 году мероприятия по  созданию благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом жителей муниципального района Кинельский, улучшению состояния здоровья населения района, формированию здорового образа жизни, увеличению количества проведенных физкультурно-массовых мероприятий, повышению качественного уровня подготовки членов сборной команды района по всем видам спорта, организации новых спортивных секций на базе ДЮСШ Кинельского района, привлечению к занятиям спортом пожилых людей и людей   с ограниченными возможностями здоровья, повышению доли населения района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, привлечению к занятиям спортом детей, молодёжи с ограниченными возможностями здоровья осуществлялись за счет бюджета района.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год были запланированы денежные средства в размере    7735,74 тыс. рублей. Из них потрачено 7461,52 тыс. рублей. Освоение средств составило 96,5 %. Внесенные изменения позволили выполнить плановые показатели на 100,8 %.

От «26» марта   2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский»

на 2014-2021 г.г.

1.Признать районную муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский» на 2014-2021 г.г.» эффективной. Эффективность реализации программы признать удовлетворительной при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 104,6 %, а степени выполнения мероприятий 100,8 %.

2.Рекомендуем в 2019 году продолжить реализацию районной муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта муниципального района Кинельский» на 2014-2021 г.г.».

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова