Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

От 28 марта 2019 г.№ 517

г. Кинель

«Об утверждении отчёта

о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2021 г.г.» за 2018 год»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации муниципального района Кинельский № 1999 от 22.11.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый отчет о ходе реализации  муниципальной программы ««Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2021 г.г.» за 2018 год.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно –

телекоммуникационной сети Интернет (kinel.ru) в подразделе

«Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Быкова 36610

Рассылка: прокуратора – 1 экз., МКУ «Управление КС и МП» -1 экз.

Приложение

к Постановлению администрации

муниципального района Кинельский

№_________  от  ________________2019 г.

Годовой отчет

о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы.

2.  Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский.

Задачи муниципальной программы:

1. Комплектование библиотечных фондов новыми информационными изданиями для привития интереса к чтению;
2. Обеспечение условий для доступа граждан к  информационным ресурсам библиотечных фондов муниципального района Кинельский;
3. Удовлетворение духовных и досуговых интересов граждан, развитие их творческих способностей;

4. Развитие материально – технической базы;

5. Обеспечение выполнения функций межпоселенческой центральной библиотеки;».

3. 	Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной

программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

Муниципальная программа «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский» на 2014-2021 годы (далее Программа)  утверждена постановлением администрации муниципального района Кинельский от 27.12. 2013 г. № 2320.

Ответственным исполнителем Программы  является МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский.

Соисполнители:

- Межпоселенческая  центральная библиотека муниципального района Кинельский (далее – МЦБ);

-МБУ культуры, спорта и молодежной политики сельских поселений муниципального района Кинельский

-сельские библиотеки.

Основные результаты, достигнутые за 2018 год:

| № п/п | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Развитие системы информационно- библиотечного обслуживания | Одним из основных моментов в работе библиотеки является то, что основные услуги остаются бесплатными. На селе, где большой процент жителей имеют невысокие доходы, не все могут себе позволить купить книги или оформить подписку. Библиотека предоставляет услугу бесплатного пользования и бесплатного доступа к любому виду информации. В 2018 г. количество библиотек, имеющих персональные компьютеры - 22 единицы. |
| 2. | Пополнение и обновление библиотечных фондов | Увеличение количества библиографических записей в корпоративном ЭК МЦБ м.р. Кинельский по дорожной карте выполняется на 100% и составляет 1,04% по сравнению с 2017 годом. |
| 3. | Увеличение читательской активности | Для увеличения читательской активности библиотек МЦБ проводит мероприятия различных форм: В 2018 году был проведен районный тотальный Литературный диктант, посвященный 150-летию Максима Горького. На литературный диктант приехали 30 человек(ограничение мест), это читатели и библиотекари со всего Кинельского района. Библионочь-2018 "Магия Книги" по сети МЦБ м.р.Кинельский. Библионочь посетили - 585 человек. Форма проведения мероприятий была разносторонней это: квест-игры; конкурсы, викторины, театрализованные представления, мастер - классы, литературные вечера. Все библиотеки приняли участие в акции Библионочь – 2018. 30 апреля в пос.Формальный Кинельского района прошел военно - исторический фестиваль Апрель 1945 года. Девять шагов до Победы". Межпоселенческая центральная библиотека представила литературную площадку посвященную Кинельскому району в годы Великой Отечественной войны. Литературную площадку посетило-120чел. Международная акция «Читаем детям о войне». В рамках акции в библиотеках прошел патриотический час «Я помню! Я горжусь!». Участниками акции стали – 753 чел. День защиты детей 1 июня в библиотеках муниципального района Кинельский встретили с открытия площадок Летних чтений. В ДК пос. Кинельский прошла презентация книги музыканта, композитора, автора Олега Зацепина " Все вокруг поет" песни для детей и юношества. Мероприятие посетило – 72чел. 30 июня в Кинельской сельской библиотеки состоялся круглый стол "Молодежь и выборы". Организатором круглого стола является Межпоселенческая Центральная Библиотека м.р. Кинельский и Кинельская сельская библиотека Участников мероприятия – 22 чел. В библиотеках сети МЦБ м.р. Кинельский третий год стало традицией провожать лето мероприятием «Три Спаса». В 2018 году мероприятие на районном уровне провели Угорьевская и Сырейская сельские библиотеки. Мероприятие посетило – 42 человека. На юбилее муниципального района Кинельский 2 сентября работала литературная площадка - всего участников площадки – 151 человек. На юбилее района также были подведены итоги районной акции «Самая читающая семья». Всем призерам были вручены дипломы и призы – 3 семьи. В летнее время во всех библиотеках работает программа летнего чтения в 2018 году программа была посвящена краеведению ««Мой край родной- частица Родины моей»» участниками летних площадок было задействовано - 2 710 человек, все они приняли участие на массовых мероприятиях по продвижению чтения. В октября в поселке Кинельский состоялась встреча с детским писателем Самарской области Пашининой Марией Сергеевной - Мероприятие посетило – 219 чел. |
| 4. | Повышение профессиональной компетентности кадров. | Согласно штатным расписаниям в библиотеках района работают 22 человека. Средний возраст специалистов 41 год. С высшим образованием - 17 человек (77%),со средне-профессиональным образованием – 5 человек (22%), с высшим библиотечным образованием – 6 человек (27%), со средне-библиотечным - 2 человека (3%). Стаж работы свыше 10 лет имеют 8 человек (36%). В 2018 г. заведующая МЦБ обучалась в «Летней школе директоров» в г. Ярославль. 9 библиотекарей- Решетова Г.Н. МЦБ м.р. Кинельский; Мизинова А.Р. Алакаевская СБ; Кужакова А.А., Кинельская СБ; Сейтова А.Ж., Аульская СБ; Мурысева В.И., Георгиевская СБ; Трофимова И.Н. Сколковская СБ; Угорьевская СБ Жирун О.А., Чубовская СБ Синдяева Л.В., обучались дистанционно в СОУНБ. |

3.2.Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (по форме, представленной в таблице).

Таблица

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достиг-нутые |  |  |
| - 1 | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед. | 91 674 | 102 494 | 1,1 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 2 | Число пользователей библиотек | Чел. | 13 080 | 13 624 | 1,0 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| - 3 | Книговыдача | Экз. | 232 686 | 254 259 | 1,0 | Отчетная статистика сельских библиотек |
| 4 | Количество электронных записей сводного каталога | записей | 28 379 | 29 142 | 1,0 | Мониторинг записей ЭК. |

Определенные трудности на выполнение показателей   оказывает   снижение     числа  проживающего населения  в районе, а не   прописанного; сокращение штатных единиц, показатели рассчитаны по нормативам библиотечного обслуживания населения.

3.3. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки.

В 2018 году в рамках выполнения задачи  повышения роли  библиотек,  как просветительских и информационных центров были проведены мероприятия муниципальной программы:

Комплектование библиотечных фондов

В 2018 году финансирование на комплектование фондов из областного бюджета составило – 48,0 тыс. рублей, из них было приобретено книг - 184 экз., из местного бюджета были выделены денежные средства 20,0 тыс. рублей, на приобретение книг в количестве – 73 экз. Пополнение фондов библиотек в 2018 году было за счет пожертвований читателей поселений. В результате было получено 543 экземпляра литературы из них детской литературы – 226 экз.. В основном это художественная литература: фантастика, детективы, приключения, классика русской литературы школьной программы. 283 экземпляров получено из СОУНБ – Большая Российская энциклопедия, православная энциклопедия и книги Самарских писателей и др.

На подписку периодических изданий в 2018 году было выделено из местного бюджета 100,0 тыс. руб., что позволило выписать самые необходимые издания для читателей.

В результате среднее количество выписываемых журналов и газет на 1 библиотеку составило 14,2 экземпляра.

Отдел комплектования  продолжил в 2018 году работу по переводу карточек учетного каталога в электронный формат. За 2018 год занесено новых  1091 запись.

Массовые мероприятия проводимые в библиотеках района являются неотъемлемой частью работы:

- В 2018 году  МЦБ провела ряд районных мероприятий:

28 марта в день рождения Максима Горького в Бобровской сельской библиотеке состоялся районный тотальный #Литературный диктант, посвященный 150-летию Максима Горького. На литературный диктант приехали 30 человек, это читатели и библиотекари со всего Кинельского района(места были ограничены). После проверки диктанта жюри определило победителя, им стала читательница Бобровской сельской библиотеки Жеребцова Валентина Александровна которая получила 47 баллов из 47 не сделав ни одной ошибки в диктанте, Валентина Александровна была награждена дипломом победителя и ценным подарком. Все участники тотального  Литературного диктанта получили диплом участника.  Тотальный Литературный диктант финансировался благодаря администрации муниципального района Кинельский – 5,0 тыс. руб.

- Общероссийский день библиотек  проведен в Кинельском ДК, лучшие библиотекари района были отмечены грамотами и ценными подарками, на мероприятие были приглашены ветераны сельских библиотек, читатели, библиотекари, гости районной, поселковой администрации. Из местного бюджета районной администрации было выделено – 12,0 тыс. руб.

- Программа детского летнего чтения «Мой край родной -частица Родины моей», посвящённая 90-летию Кинельского                                                                                              района.

Цель:

Воспитание любви к родному краю, привлечение в библиотеку новых читателей, продвижение качественной, краеведческой  литературы, которая воспитывает нравственность, гражданственность, патриотизм, любовь к родине.

Задачи:

- Привлечь читателей к активному участию в летней программе «Мой край родной - частица Родины моей»;

- Организовать разнообразные мероприятия: конкурсы рисунков, познавательные часы, краеведческие игры - викторины, чтение стихов и произведений местных авторов, просмотр видеоролика «Виртуальная  экскурсия по Кинельскому району».

Программа включает в себя три основных направления:

• «Наш общий друг – природа» (природа, экология края);

• « Кинельская земля богата поэтами и писателями»;

• «По родному краю»

Воспитание любви к родному краю – такую задачу ставят перед собой библиотеки района. Библиотекари предлагают читателям произведения писателей родного края, участие в конкурсах, викторинах, выполнение различных творческих заданий, встречи с интересными людьми. В рамках программы были проведены разносторонние мероприятия.

Ребята участвующие на мероприятиях получили дипломы и призы.

Мероприятие «Программа детского летнего чтения» финансировалась районной администрацией м.р. Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- 23 – 27 июля в Летней школе директоров организованной Самарской областной универсальной научной библиотекой поездка в г. Ярославль участие приняла заведующий МЦБ Сысуева С.В. при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 10,0 тыс. руб.

- Библиотекарь Угорьевской сельской библиотеки прошла обучение в Самарской областной юношеской библиотеки «Школа молодого библиотекаря» по окончании обучения получила сертификат при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 2,0 тыс. руб.

- На юбилее района были награждены семьи участвующие в Акции «Самая читающая семья». Всем призерам были вручены дипломы и призы. В 2018 году были выделены 3 призовых места:

1 место заняла семья Сейтовых аул Казахский, семья прочитала за год 595 книг,

2 место заняла семья Гайдуковых с. Бобровка их семья прочитала -504 книги, 3 место заняла семья Клименковых с. Сырейка они прочитали -310 книг.

при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 3,0 тыс. руб.

- 90 летие Кинельского района. 2 сентября в поселке Комсомольский проходил праздник, посвященный юбилею Кинельского района. На мероприятии работала Литературная площадка «PRO-движение чтения».  где были проведены такие конкурсы как: «Библиотабуретка» участников Библиоабуретки - 80 человек. На конкурсе «Библиотабуретка нужно было рассказать на табуретке любимое стихотворение любого автора(если стихотворение собственного сочинения, то баллы увеличивались) победителями стали: глава сельского поселения Комсомольский Сотникова Т.П., она прочитала  стихотворение А. Твардовского «Василий Теркин», стихотворение собственного сочинения прочитал и победил житель п. Кинельский Блинов В.В., стихотворение А. Барто прочитал и стал победителем мальчик 5 лет Андреев Артем с. Богдановка. В конкурсе    скоростного чтения «Книжное ГТО» приняли участие – 55 человек победителями в номинациях стали: 2-5 класс Кузнецова Валерия ученица 5 класса п.Кинельский (100 слов), 6-8 класс стала ученица 8 класса с. Домашка Пятаева Полина(прочитала 210 слов), 9-11 класс вышла победителем в своей номинации ученица 11 класса Кошевая Е.А.(прочитала 275 слов), в номинации взрослые победила Чаус Т.А. жительница с. Бобровка (прочитала 280 слов). Театр – Экспромт «Теремок» приняли участие (2 группы по 8 человек) всего 16 человек, нужно было прочитать текст от имени героя сказки Теремок, участники были одеты в костюмы героев. Всего участников Литературной площадки посетило – 151 чел., при поддержке администрации муниципального района Кинельский –10,0 тыс.руб.

- В 2018 году конкурс профессионального мастерства был проведен в заочно-очной форме, сельские библиотекари направили свои презентации жюри МЦБ м.р. Кинельский, после чего был проведен очный этап конкурса, где прошли 5 финалистов. В итоге на конкурсе победителем стала Хомутникова О.В. - при поддержке администрации муниципального района Кинельский – 15,0 тыс. руб.

- В 2018 году Бобровская и Сырейская библиотеки участвовали в районном социокольтурном конкурсе проектов «Творим, надеемся и верим» получили гранты по 30 тысяч рублей.

- Межпоселенческая Центральная Библиотека м.р. Кинельский была награждена Благодарственным письмом Самарской Губернской Думы за активное участие в областном конкурсе « Библиотека – центр правовой информации».

- Библиотеки сельских поселений приняли участие во всероссийской акции «Библионочь-2018», были отмечены дипломами.

- В 2018 году МЦБ провела акцию «Комсомол не просто возраст, комсомол моя судьба!» акция была направлена на сбор документов и материалов комсомольцев всех поколений. Было собрано 300 ед. документов и материала. Результатом этой акции стала фотовыставка в ДК Кинельский посвященная к 100 - летию комсомола. По районному каналу телевидения «Междуречье» был показан видеоролик посвященный подготовке к 100 - летию комсомола.

- Сельские библиотеки с 2018 года пользуются услугами поиска в модуле «Электронная библиотек «АИБС МегаПро», на сайте МЦБ http://библиотека-кинельский.рф есть раздел  электронный каталог МЦБ, куда любой читатель может зайти и найти нужную ин-формацию.

3.4 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы « Развитие библиотечного обслуживания 2014- 2020г.».

Основные факторы, повлиявшие на ход реализации программы:

- выделение средств для проведения мероприятий, направленных на поддержку и развитие библиотечного обслуживания;

- выделение из местного бюджета средств для комплектования книжных фондов библиотек муниципального района Кинельский;

- укрепление материально-технической базы.

3.5.  Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями.

В соответствии со ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации его

финансовое обеспечение осуществляется за счет средств местного

бюджета и на основании бюджетной сметы. Бюджет программы освоен на

сумму  2 377,2 тысяч рублей.

3.6. Информация о внесенных ответственным исполнителем

муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной

программы изменениях в муниципальную программу.

Ответственным исполнителем внесены изменения в муниципальную

программу «Развитие библиотечного обслуживания» на 2014-2021 годы следующими муниципальными актами:

Постановлением администрации муниципального района Кинельский от

19.10.2018 г. № 1598;

Постановлением администрации муниципального района Кинельский от

29.12.2018 г. № 2141;

3.7. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

В 2018 году все запланированные задачи выполнены, результаты достигнуты.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением Администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области». Оценка эффективности реализации Программы по направлениям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

где:

N              - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

- фактическое значение n-го целевого показателя (индикатора)

в отчетном периоде;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной

программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию

мероприятий программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации программы (R) используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

(1/4)х (102494/91674+13624/13080+254259/232686+29142/28379)х100%

2377,2 / 2377,2

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 107,0 %.

Степень выполнения мероприятий или достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы составляет 106,75%.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 100,00 %.

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной

программы.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию в 2018 году.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Развитие библиотечного обслуживания 2014 – 2021 годы» в муниципальном районе Кинельский Самарской области за 2018 год.

На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала   муниципальная  программа «Развитие библиотечного обслуживания в муниципальном районе Кинельский» на  2014 – 2021 годы (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от № 2320 от  27.12.2013 г.

В 2018 году мероприятия  по совершенствование деятельности библиотек, как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения, способствующих созданию условий для всестороннего развития жителей муниципального района Кинельский проводились за счет средств  бюджета муниципального района Кинельский.

В процессе реализации в плановые мероприятия вносились корректировки с целью повышения эффективности  программы.

Таким образом, с учетом внесенных изменений на реализацию всех мероприятий Программы на 2018 год  были запланированы  денежные средства в размере   сумму  2 377,2  тыс. рублей, из них потрачено 2 377,2 тыс. рублей. Освоение средств составило 100%. Внесенные изменения позволили выполнить плановые показатели на 106,75 %.

От «26» марта   2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О реализации районной муниципальной программы «Развитие библиотечного обслуживания 2014 – 2021 годы» в муниципальном районе Кинельский Самарской области за 2018 год , утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский

от 2320 от  27.12.2013 г.

1. Признать муниципальную  программу «Развитие библиотечного обслуживания муниципального района Кинельский Самарской области» на  2014 – 2021 годы эффективной.

Эффективность реализации программы  признать удовлетворительной  при среднем значении показателей  эффективности реализации  муниципальной программы 107,0 %, а степени выполнения мероприятий 106,75 %.

- Рекомендуем в 2019 году продолжить реализацию районной муниципальной  программы «Развитие библиотечного обслуживания 2014 – 2021 годы».

Заместитель главы по экономике

муниципального района Кинельский      			А.В. Есипов

Руководитель управления финансами

муниципального района Кинельский       			 Е.А. Борисова