Администрация

муниципального района Кинельский

Самарской области

Постановление

от 03.04.2019 г. № 547

г. Кинель



Об утверждении отчёта о ходе реализации

районной муниципальной программы

«Развитие мобилизационной подготовки

на территории муниципального района

Кинельский на 2018-2020 годы» за 2018 год

В соответствии с 6.5. Порядка принятия решений о  разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области, утвержденным Постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 № 1999, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Кинельский, администрация муниципального района Кинельский  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о ходе реализации районной муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы» за 2018 год.

2. Признать эффективной реализацию районной муниципальной  программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы» за 2018 год.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье» и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Кинельский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальные программы».

| Глава муниципального района Кинельский |  | С.И. Колесник |
| --- | --- | --- |

Исп. Князев21222

УТВЕРЖДЁН

постановлением администрации муниципального района Кинельский

№ 547 от « 03» апреля  2019 г.

Годовой отчёт

о ходе реализации и оценки эффективности реализации районной муниципальной программы «Развитие мобилизационной подготовки

на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы» за 2018 год

- Наименование программы

Районная муниципальная программа «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы»

- Цели и задачи программы

Цель:

-повышение уровня мобилизационной подготовки администрации и готовности муниципального района Кинельский к работе в условиях военного времени;

Задачи:

-совершенствование мобилизационной подготовки администрации муниципального района Кинельский;

-решение вопросов защиты государственной тайны в области мобилизационной подготовки.

- Оценка результативности и эффективности реализации программы

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчётный период

| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результаты, достигнутые в ходе реализации программы |
| --- | --- |
| - внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; - повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; - улучшение практических навыков должностных лиц администрации муниципального при переводе муниципального района на условия военного времени; - решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района. | В 2018 году в рамках реализации муниципальной программы проведено специальное обследование кабинета главы муниципального района Кинельский, с целью обеспечения защиты государственной тайны, технической защиты информации. Осуществлено приобретение одного объекта информатизации с проведением его лицензирования на предмет соответствия требованиям по защите информации от несанкционированного доступа. Осуществлена оплата услуг спецсвязи администрации муниципального района |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) программы (по форме, представленной в таблице)

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчётный период

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы* | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
|  | -качественное и своевременное выполнение поставленных задач в области мобилизационной подготовки | % | 90 | 90 | 100 % | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | -проведение методических, учебных и учебно-практических мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; | Колич. | 19 | 19 | 100 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | - обучение в специальных учреждениях. | Колич. чел. | 1 | 1 | 100 | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы** |  | 1 | 1 | 1 |  |
| *Оценка степени достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается: а) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует увеличение значения показателя (индикатора): путем деления фактически достигнутого значения показателя (индикатора) на плановое значение показателя (индикатора); б) если об улучшении ситуации в оцениваемой сфере свидетельствует снижение значения показателя (индикатора): путем деления планового значения показателя (индикатора) на фактически достигнутое значение (показателя) индикатора. В случае отклонения фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений необходимо объяснить причины данных отклонений. ** Рассчитывается по данным, указанным в графе «Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы». |  |  |  |  |  |  |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных

(с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Общий объём финансирования, тыс. руб. | Ход реализации программы в 2018 году | Итог, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и оборудование запасного пункта управления администрации | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; |
| 2. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; приобретение персонального компьютера. | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 55 | 55 | 55 | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 3. | Работы, связанные с технической защитой информации, обеспечением защиты государственной тайны; аттестация выделенного помещения. | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района |
| 4. | Совершенствование системы мобилизационной подготовки; обучение и повышение квалификации работников администрации м.р. Кинельский | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | - | - | - | Внедрение новых методов мобилизационной подготовки должностных лиц администрации муниципального района; Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; Улучшение практических навыков должностных лиц администрации муниципального при переводе муниципального района на условия военного времени; Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 5. | Оплата услуг связи | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 40 | 40 | 40 | Повышение качества мобилизационной подготовки администрации муниципального района; Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |
| 6. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | Мобилизационный отдел администрации муниципального района Кинельский | 55 | 55 | 55 | Решение вопросов защиты государственной тайны в администрации муниципального района |

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации программы в 2018 году, является выделение из местного бюджета средств на проведение мероприятий по

По состоянию на 01.01.2019 год денежные средства освоены в полном объеме. Потребность в неиспользованных бюджетных средствах отсутствует.

  - Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета муниципального района Кинельский составил 150 000 рублей.

Объем исполнения годовых бюджетных ассигнований в 2018 году составил 100%.

| № п/п | Мероприятия по реализации Программы | Объём финансирования в 2018 году, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемый | фактический |
| 1. | Обеспечение защиты государственной тайны, технической защиты информации; приобретение персонального компьютера. | 55 | 55 |
| 2. | Оплата услуг связи | 40 | 40 |
| 3. | Проведение мероприятий по защите выделенного помещения (аттестация объекта информатизации и специальное обследование кабинета) | 55 | 55 |
| Итого |  |  | 150 |

  - Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями

Муниципальное задание не используется.

  - Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Краткое описание, внесённого изменения в программу | Реквизиты НПА | Статус НПА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение целей, задач и показателей (индикаторов) муниципальной программы | Постановление администрации муниципального района Кинельский от 28.04.2018 № 586 | Действующий |

  - Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий

По итогам 2018 года мероприятия муниципальной программы, влияющие непосредственно на достижение результатов программы в 2018 году, исполнены в полном объёме.

  - Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год, утвержденной постановлением администрации муниципального района Кинельский от 22.11.2013 г. № 1999 «Об утверждении Порядка принятия  решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального района Кинельский Самарской области».

- Эффективность реализации муниципальной программы оценивается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы   к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

- Показатель эффективности реализации муниципальной программы  (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

- ,

где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы  с начала реализации;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы  на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы  используются показатели (индикаторы), достижение значений, которых предусмотрено в отчетном году:

R = 1/3*(1+1+1)/1*100% = 100%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за период 2018 года составляет 100 %.

  - Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.

Пояснительная записка

к отчету о реализации районной муниципальной  программы

«Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы» за 2018 год

На территории муниципального района Кинельский в 2018 году действовала  районная муниципальная  программа программы «Развитие мобилизационной подготовки на территории муниципального района Кинельский на 2018-2020 годы» за 2018 год  (далее Программа), утвержденная постановлением администрации муниципального района Кинельский от 15.12.2017 г. № 2225.

В 2018 году мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального района Кинельский, проводились за счет бюджета района. Поданные заявки на финансирование мероприятий удовлетворены в полном объеме.

Таким образом, на плановый период 2018 года были запланированы  денежные средства в размере 150 000 рублей. Из них потрачено 150 000 рублей. Освоение денежных средств по программе на 2018 год составило 100%.

Поскольку по итогам комплексной оценки эффективности реализации данная муниципальная программа признана эффективной, предлагается продолжить ее реализацию.